## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 102.94 | 102.94
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.14 | 0.14
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира,1
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 9.3656 |  | тыс. руб. | 53.6639 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10308 |  | тыс.чел.ч | 0.10308 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1139 | 1152 | 684
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.139 |  | тыс. руб. | 13.675 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 13675 | 11816 | 6565
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
3 подъезд
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,16 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 81 55 32 | 53 _____ 28 |  | 753 562 307 | 639 _____ 113 |  | Р | 1
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.28
3 | 3 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
кв.14
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 31 20 | 49 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 261 45 26 | 44 _____ 209 | 8 | 1496 463 252 | 524 _____ 926 |  | Р | 46 _____ 2
6 | 6 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 100 26 15 | 25 _____ 72 | 3 | 638 263 144 | 298 _____ 321 |  | Р | 19 _____ 1
7 | 7 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,045 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 110 46 27 | 45 _____ 63 | 2 | 828 476 260 | 540 _____ 275 |  | Р | 13 _____ 1
8 | 8 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
9 | 9 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.28
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,18 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 91 62 36 | 60 _____ 31 |  | 847 633 345 | 719 _____ 127 |  | Р | 1
кв.1,5,9
11 | 11 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,04 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 37 27 19 | 37 |  | 440 277 176 | 438 |  | Р | 2 _____ 2
12 | 12 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,04 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 266 41 26 | 36 _____ 229 | 1 | 1480 418 239 | 426 _____ 1046 |  | Р | 8 _____ 1
13 | 13 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
14 | 14 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 258 | _____ 258 |  | 491 | _____ 491 |  | М
15 | 15 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
кв.27
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 31 20 | 49 |  | Р
17 | 17 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,018 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 44 19 11 | 18 _____ 25 | 1 | 331 190 104 | 216 _____ 110 |  | Р | 5
18 | 18 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 121 42 25 | 41 _____ 77 | 3 | 850 431 235 | 489 _____ 346 |  | Р | 15 _____ 1
кв.27
19 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 31 20 | 49 |  | Р
20 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 45 41 24 | 40 _____ 3 | 2 | 504 423 231 | 480 _____ 12 |  | Р | 12 _____ 1
Раздел 4. АПРЕЛЬ
2 подъезд
21 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1054 575 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
Раздел 5. МАЙ
кв.27
22 | 22 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,075 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 116 18 10 | 17 _____ 98 | 1 | 561 184 100 | 208 _____ 347 |  | Р | 6 _____ 1
рамка управления
24 | 24 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 8 7 6 | 7 | 1 _____ 1 | 92 70 53 | 83 |  | Р | 9 _____ 6
25 | 25 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,05 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 4 4 3 | 4 |  | 46 36 27 | 42 |  | Р | 4 _____ 3
кв.3
26 | 26 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,06 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 55 41 28 | 55 |  | 660 416 264 | 657 |  | Р | 3 _____ 3
27 | 27 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 399 61 38 | 53 _____ 344 | 2 | 2219 628 359 | 640 _____ 1567 |  | Р | 12 _____ 1
28 | 28 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 5 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 1288 | _____ 1288 |  | 2454 | _____ 2454 |  | М
29 | 29 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
30 | 30 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
31 | 31 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
32 | 32 | ТСЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 103.75 | _____ 103,75 |  | 104 | _____ 104 |  | 251 | _____ 251 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.2,3
33 | 33 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 158 86 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
34 | 34 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,055 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 253 70 41 | 68 _____ 175 | 10 | 1650 725 396 | 821 _____ 776 |  | Р | 53 _____ 3
35 | 35 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 250 | _____ 250 |  | М
кв.2,6
36 | 36 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 325 183 107 | 178 _____ 141 | 6 | 2584 1881 1026 | 2137 _____ 414 |  | Р | 33
37 | 37 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
38 | 38 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
Раздел 7. ИЮЛЬ
3 подъезд
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
Раздел 8. АВГУСТ
кв.32
40 | 40 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
41 | 41 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 61 21 12 | 20 _____ 40 | 1 | 425 216 118 | 245 _____ 173 |  | Р | 7 _____ 1
42 | 42 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 6509 | 1138 _____ 5328 | 43 _____ 1 | 31528 | 13648 _____ 17619 |  |  | 261 _____ 27
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1139 |  |  | 13675
материалы | [6 empty] | 5328 |  |  | 17619
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 43 |  |  | 261
Накладные расходы | [6 empty] | 1152 |  |  | 11816
Сметная прибыль | [6 empty] | 684 |  |  | 6565
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3874 |  |  | 31953
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 233 |  |  | 2539
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 4206 |  |  | 15093
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 32 |  |  | 324
Итого | [6 empty] | 8345 |  |  | 49909
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1020.57 |  |  | 3754.92
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 9365.57 |  |  | 53663.92
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A105: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H105: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I105: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J105: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K105: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L105: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V105: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B124: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B126: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 9.3656 |  | тыс. руб. | 53.6639 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10308 |  | тыс.чел.ч | 0.10308 |  | 1138 | тыс.чел.ч |  | 102.94 | 102.94
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.139 |  | тыс. руб. | 13.675 |  | 13648 | тыс. руб. |  | 0.14 | 0.14
1
27
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.03 | 9,64 | 0.29 |  |  | 115,73 | 3.47 |  | 11.9655
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1.05 | 9,86 | 10.35 |  |  | 118,35 | 124.27 |  | 12.0068
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 39.93 | 10,33 | 412.48 |  |  | 124,05 | 4953.31 |  | 12.0086
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 8.53 | 10,69 | 91.18 |  |  | 128,28 | 1094.22 |  | 12.0007
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.14 | 10,78 | 12.3 |  |  | 129,45 | 147.57 |  | 11.9976
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 29.12 | 11,2 | 326.13 |  |  | 134,41 | 3914.02 |  | 12.0014
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 16.06 | 12,16 | 195.29 |  |  | 145,94 | 2343.79 |  | 12.0016
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 7.08 | 12,54 | 88.79 |  |  | 150,46 | 1065.26 |  | 11.9975
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.14
Машины и механизмы
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.08 | 33,73 | 2.7 |  |  | 163 | 13.04 |  | 4.8296 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.92 | 7,84 | 22.91 |  |  | 45 | 131.4 |  | 5.7355 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.79 | 1,29 | 2.3 |  |  | 3 | 5.37 |  | 2.3348 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.2 | 7,02 | 1.4 |  |  | 66,92 | 13.38 |  | 9.5571 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.37 | 2,32 | 0.86 |  |  | 12 | 4.44 |  | 5.1628 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 103,2 | 13.4 |  |  | 587 | 76.31 |  | 5.6948 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.3631 | 6,2 | 2.24 | 42.66 | 15.51 | 49,05 | 17.81 |  | 7.9509 | 26.03.080
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0009 | 10660 | 9.61 | 56684.17 | 51.03 | 58132,64 | 52.31 |  | 5.4433 | 08.07.007
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2038 | 101 | 20.57 | 418 | 85.18 | 436,62 | 88.99 |  | 4.3262 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0118 | 42,4 | 0.49 | 228.81 | 2.7 | 233,71 | 2.77 |  | 5.6531 | 10.01.394
20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2.48 | 22,8 | 56.55 | 119.32 | 295.92 | 122,02 | 302.62 |  | 5.3514 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.4 | 116 | 46.4 | 417.58 | 167.03 | 426,27 | 170.5 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
22 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0066 | 20910 | 138.01 | 55802.95 | 368.28 | 57244,74 | 377.82 |  | 2.7376 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
23 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 9.416 | 12,3 | 115.81 | 52.7 | 496.22 | 54,2 | 510.34 |  | 4.4067 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
24 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6.42 | 17,6 | 112.99 | 75.87 | 487.08 | 78,03 | 500.95 |  | 4.4336 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
25 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5.885 | 28,4 | 167.13 | 121.9 | 717.38 | 125,37 | 737.8 |  | 4.4145 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
26 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.14 | 32,3 | 69.12 | 139.05 | 297.57 | 143,02 | 306.06 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
27 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.21 | 61,5 | 197.42 | 264.76 | 849.88 | 272,31 | 874.12 |  | 4.4277 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
28 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.56 | 11,6 | 6.5 | 22.86 | 12.8 | 23,36 | 13.08 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
29 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 1.5 | 64,25 | 96.38 | 224 | 336 | 229,07 | 343.61 |  | 3.5652 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.299.1
30 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 9.98 | 52,1 | 519.95 | 237.74 | 2372.65 | 242,83 | 2423.45 |  | 4.6609 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
31 | 411-0001 | Вода | м3 | 9.829 | 3,11 | 30.57 | 22.32 | 219.38 | 22,77 | 223.8 |  | 7.3209 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
32 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 7.824 | 16,92 | 132.38 | 48.99 | 383.3 | 50,11 | 392.06 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
33 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
34 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 10 | 18,6 | 186 |  |  | 41,71 | 417.1 |  | 2.2425
35 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 19,03 | 38.06 |  | 7.8963
36 | ТСЦ-507-0723 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 103,75 | 103.75 |  |  | 251,04 | 251.04 |  | 2.4197
37 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 1033,06 | 2066.12 |  | 1.4758
38 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 6 | 257,59 | 1545.54 |  |  | 490,73 | 2944.38 |  | 1.9051
39 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.2 | 1260 | 252 |  |  | 20142,99 | 4028.6 |  | 15.9865
40 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 | 2,45 | 9.8 |  |  | 5,71 | 22.84 |  | 2.3306
41 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 25,16 | 50.32 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
42 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.134
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 6509 |  |  |  | 31528 |  | 4.8438
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1139 |  |  |  | 13675 |  | 12.0061
материалы | [5 empty] | 5328 |  |  |  | 17619 |  | 3.3069
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 43 |  |  |  | 261 |  | 6.0698
Накладные расходы | [5 empty] | 1152 |  |  |  | 11816 |  | 10.2569
Сметная прибыль | [5 empty] | 684 |  |  |  | 6565 |  | 9.598
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3874 |  |  |  | 31953 |  | 8.2481
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 233 |  |  |  | 2539 |  | 10.897
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 4206 |  |  |  | 15093 |  | 3.5884
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 32 |  |  |  | 324 |  | 10.125
Итого | [5 empty] | 8345 |  |  |  | 49909 |  | 5.9807
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1020.57 |  |  |  | 3754.92 |  | 3.6792
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 9365.57 |  |  |  | 53663.92 |  | 5.7299
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M72: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N72: <Пустой идентификатор>
Note on A89: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A91: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/