## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 121.51 | 121.51
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.05 | 1.05
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира,1а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.3235 |  | тыс. руб. | 56.502 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.12256 |  | тыс.чел.ч | 0.12256 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1380 | 1379 | 847
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.38 |  | тыс. руб. | 16.603 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 16603 | 16594 | 10183
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. Январь
подвал
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 2. МАРТ
кв.10
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,075 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 12 9 6 | 12 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-5-1 Прим.чистка фильтра диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.10
4 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,075 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 12 9 6 | 12 |  | Р
5 | 22 | ТЕРр65-5-1 Прим.чистка фильтра диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.11
6 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,3 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 36 25 | 49 |  | Р
7 | 24 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 68 10 6 | 10 _____ 58 |  | 254 128 74 | 124 _____ 130 |  | Р
Подвал
8 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,3 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 36 25 | 49 |  | Р
9 | 26 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 68 10 6 | 10 _____ 58 |  | 254 128 74 | 124 _____ 130 |  | Р
10 | 27 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
11 | 28 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
12 | 29 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
подвал
13 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,9 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 12 9 6 | 12 |  | 148 110 74 | 148 |  | Р
14 | 5 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,075 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 376 96 56 | 93 _____ 270 | 13 | 2392 1157 674 | 1119 _____ 1201 |  | Р | 72 _____ 4
15 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 552 372 217 | 360 _____ 183 |  | Р | 9 _____ 1
16 | 7 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 460 459 268 | 446 _____ 13 |  | Р | 1
17 | 8 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 4 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 174 | _____ 174 |  | 506 | _____ 506 |  | М
18 | 9 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
кв.23
19 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,3 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 36 25 | 49 |  | Р
20 | 11 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,035 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85 36 21 | 35 _____ 48 | 2 | 644 434 253 | 420 _____ 214 |  | Р | 10 _____ 1
кв.15-подвал
21 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,3 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 36 25 | 49 |  | Р
22 | 13 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,022 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 272 158 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
23 | 14 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,028 103 60 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 101 30 17 | 29 _____ 70 | 2 | 664 353 206 | 342 _____ 312 |  | Р | 10 _____ 1
кв.23-чердак
24 | 15 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,075 74 50 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
25 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,035 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 85 36 21 | 35 _____ 48 | 2 | 644 434 253 | 420 _____ 214 |  | Р | 10 _____ 1
подвал
26 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,9 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 12 9 6 | 12 |  | 148 110 74 | 148 |  | Р
27 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 552 372 217 | 360 _____ 183 |  | Р | 9 _____ 1
28 | 18 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,075 103 60 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 376 96 56 | 93 _____ 270 | 13 | 2392 1157 674 | 1119 _____ 1201 |  | Р | 72 _____ 4
29 | 31 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,07 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 71 67 39 | 65 _____ 6 |  | 804 803 468 | 780 _____ 22 |  | Р | 2
30 | 32 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
31 | 33 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 6 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 261 | _____ 261 |  | 759 | _____ 759 |  | М
Раздел 4. МАЙ
кв.29
кв.19
ХВ
32 | 35 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,075 74 50 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
33 | 34 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 42 25 | 41 _____ 44 |  | Р
отопление
34 | 36 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 339 171 100 | 166 _____ 173 |  | Р
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.29
35 | 37 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
кв.32
36 | 38 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,023 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 56 24 14 | 23 _____ 32 | 1 | 423 284 166 | 276 _____ 140 |  | Р | 7
37 | 39 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,06 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 135 22 13 | 21 _____ 114 |  | 508 256 149 | 249 _____ 259 |  | Р
38 | 40 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
подвал
39 | 41 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 874 817 476 | 793 _____ 81 |  | Р
кв.34
40 | 42 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,12 103 60 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 487 275 160 | 267 _____ 211 | 9 | 3876 3301 1923 | 3205 _____ 621 |  | Р | 50
41 | 43 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 8 103 60 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 20 | _____ 20 |  | 46 | _____ 46 |  | М
42 | 44 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 6 103 60 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 75 | _____ 75 |  | 151 | _____ 151 |  | М
43 | 45 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 3 103 60 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 270 | _____ 270 |  | 412 | _____ 412 |  | М
Раздел 6. ИЮЛЬ
чердак
44 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 124 72 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
45 | 47 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
46 | 48 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 103 60 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Раздел 7. АВГУСТ
чердак
47 | 49 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 124 72 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
48 | 50 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
49 | 51 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
подвал
50 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
51 | 53 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 90 70 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 205 160 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2462 1915 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
52 | 54 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 90 70 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
чердак
53 | 55 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,022 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 272 158 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
Раздел 9. ОКТЯБРЬ
Чердак
54 | 57 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
55 | 58 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 103 60 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 257 | _____ 257 |  | М
кв.34
56 | 59 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,004 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 10 4 2 | 4 _____ 6 |  | 74 49 29 | 48 _____ 25 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4475 | 1368 _____ 2737 | 370 _____ 12 | 27057 | 16444 _____ 8690 |  |  | 1923 _____ 159
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1380 |  |  | 16603
материалы | [6 empty] | 2737 |  |  | 8690
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 370 |  |  | 1923
Накладные расходы | [6 empty] | 1379 |  |  | 16594
Сметная прибыль | [6 empty] | 847 |  |  | 10183
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5596 |  |  | 44016
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 94 |  |  | 1174
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1011 |  |  | 8644
Итого | [6 empty] | 6701 |  |  | 53834
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 622.46 |  |  | 2668.02
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 7323.46 |  |  | 56502.02
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 61
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A129: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H129: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I129: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J129: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K129: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L129: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V129: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B147: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B149: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,1а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.3235 |  | тыс. руб. | 56.502 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.12256 |  | тыс.чел.ч | 0.12256 |  | 1368 | тыс.чел.ч |  | 121.51 | 121.51
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.38 |  | тыс. руб. | 16.603 |  | 16444 | тыс. руб. |  | 1.05 | 1.05
12
159
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.06 | 9,64 | 0.58 |  |  | 115,73 | 6.94 |  | 11.9655
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.66 | 10,33 | 99.78 |  |  | 124,05 | 1198.32 |  | 12.0096
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 24 | 10,78 | 258.74 |  |  | 129,45 | 3106.8 |  | 12.0074
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.05 | 10,92 | 66.07 |  |  | 131,05 | 792.85 |  | 12.0002
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 38.94 | 11,2 | 436.15 |  |  | 134,41 | 5233.92 |  | 12.0003
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 15.39 | 11,47 | 176.51 |  |  | 137,62 | 2117.96 |  | 11.9991
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 5.45 | 12,03 | 65.57 |  |  | 144,33 | 786.6 |  | 11.9963
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 21.96 | 12,16 | 267.03 |  |  | 145,94 | 3204.84 |  | 12.0018
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.05
Машины и механизмы
10 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 7 | 7 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.05 | 33,73 | 1.68 |  |  | 163 | 8.15 |  | 4.8512 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.58 | 7,84 | 28.06 |  |  | 45 | 161.1 |  | 5.7413 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.16 | 1,29 | 2.78 |  |  | 3 | 6.48 |  | 2.3309 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.56 | 2,32 | 1.3 |  |  | 12 | 6.72 |  | 5.1692 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.12 | 103,2 | 218.77 |  |  | 587 | 1244.44 |  | 5.6883 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.4109 | 6,2 | 2.54 | 42.66 | 17.53 | 49,05 | 20.16 |  | 7.937 | 26.03.080
18 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 18320 | 3.66 | 62800.15 | 12.56 | 64551,37 | 12.92 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
19 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 85289 | 8.53 | 87507,84 | 8.75 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
20 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.07 | 39055.08 | 7.81 | 40274,15 | 8.05 |  | 3.8889 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
21 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0015 | 10660 | 16.01 | 56684.17 | 85.03 | 58132,64 | 87.19 |  | 5.446 | 08.07.007
22 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1915 | 101 | 19.36 | 418 | 80.02 | 436,62 | 83.6 |  | 4.3182 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1866 | 42,4 | 7.91 | 228.81 | 42.66 | 233,71 | 43.62 |  | 5.5145 | 10.01.394
24 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.6 | 22,8 | 13.68 | 119.32 | 71.6 | 122,02 | 73.22 |  | 5.3523 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
25 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0016 | 20910 | 33.46 | 55802.95 | 89.28 | 57244,74 | 91.6 |  | 2.7376 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 23.647 | 12,3 | 290.83 | 52.7 | 1246.21 | 54,2 | 1281.67 |  | 4.4069 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
27 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.996 | 22,8 | 68.31 | 98.1 | 293.91 | 100,89 | 302.27 |  | 4.425 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
28 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 16.05 | 32,3 | 518.42 | 139.05 | 2231.76 | 143,02 | 2295.48 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
29 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.84 | 11,6 | 9.74 | 22.86 | 19.2 | 23,36 | 19.62 |  | 2.0144 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
30 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 19 | 18,6 | 353.4 | 40.73 | 773.87 | 41,71 | 792.49 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
31 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.34 | 3,11 | 7.28 | 22.32 | 52.22 | 22,77 | 53.28 |  | 7.3187 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
32 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 11.74 | 16,92 | 198.64 | 48.99 | 575.14 | 50,11 | 588.29 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
33 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0005 | 24890 | 12.45 | 119349.81 | 59.67 | 122027,64 | 61.01 |  | 4.9004 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
34 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 188.27 | 13.18 | 192,35 | 13.46 |  | 7.2366 | 04.02.0416
35 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3011,31 | 30.11 |  | 0.27345
36 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 3 | 89,89 | 269.67 |  |  | 137,49 | 412.47 |  | 1.5295
37 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 24,9 | 74.7 |  |  | 128,54 | 385.62 |  | 5.1622
38 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 3 | 29,3 | 87.9 |  |  | 82,21 | 246.63 |  | 2.8058
39 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 12 | 43,5 | 522 |  |  | 126,45 | 1517.4 |  | 2.9069
40 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 19,03 | 38.06 |  | 7.8963
41 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 8 | 2,45 | 19.6 |  |  | 5,71 | 45.68 |  | 2.3306
42 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 6 | 12,46 | 74.76 |  |  | 25,16 | 150.96 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
43 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 19
44 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0076
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4475 |  |  |  | 27057 |  | 6.0463
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1380 |  |  |  | 16603 |  | 12.0312
материалы | [5 empty] | 2737 |  |  |  | 8690 |  | 3.175
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 370 |  |  |  | 1923 |  | 5.1973
Накладные расходы | [5 empty] | 1379 |  |  |  | 16594 |  | 12.0334
Сметная прибыль | [5 empty] | 847 |  |  |  | 10183 |  | 12.0224
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5596 |  |  |  | 44016 |  | 7.8656
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 94 |  |  |  | 1174 |  | 12.4894
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1011 |  |  |  | 8644 |  | 8.55
Итого | [5 empty] | 6701 |  |  |  | 53834 |  | 8.0337
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 622.46 |  |  |  | 2668.02 |  | 4.2863
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 7323.46 |  |  |  | 56502.02 |  | 7.7152
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A74: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G74: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K74: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M74: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N74: <Пустой идентификатор>
Note on A90: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A92: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/