## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 71.49 | 71.49
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.07 | 0.07
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира,1б
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.536 |  | тыс. руб. | 30.583 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.07156 |  | тыс.чел.ч | 0.07156 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 813 | 828 | 486
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.813 |  | тыс. руб. | 9.775 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 9775 | 8452 | 4668
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.3
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,12 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,08 87,55 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 193 183 107 | 178 _____ 9 | 6 | 2192 1871 1026 | 2137 _____ 22 |  | Р | 33
3 | 3 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 8 87,55 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 135 | _____ 135 |  | 401 | _____ 401 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 3 87,55 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 37 | _____ 37 |  | 75 | _____ 75 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 3 87,55 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 7 | _____ 7 |  | 17 | _____ 17 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 2 87,55 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 2 | _____ 2 |  | 8 | _____ 8 |  | М
Раздел 2. МАРТ
кв.14,18
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,11 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 56 38 22 | 37 _____ 19 |  | 518 384 211 | 439 _____ 78 |  | Р | 1
магнит
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,375 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 62 39 25 | 62 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,035 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 304 53 31 | 51 _____ 243 | 10 | 1746 538 295 | 612 _____ 1080 |  | Р | 54 _____ 3
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.35
10 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,375 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 62 39 25 | 62 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
12 | 12 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 97 53 | 111 _____ 4 |  | Р
13 | 13 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 87,55 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
14 | 14 | ТЕРр65-5-1 Смена пробок радиаторных ПРИМ. 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 97 53 | 111 _____ 4 |  | Р
15 | 15 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 0,01 87,55 48 | 15.7 | _____ 15,7 | [7 empty] | М
Магазин
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,375 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 62 39 25 | 62 |  | Р
17 | 17 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,035 87,55 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 304 53 31 | 51 _____ 243 | 10 | 1746 538 295 | 612 _____ 1080 |  | Р | 54 _____ 3
кв.35
18 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,3 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 31 20 | 49 |  | Р
19 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,3 62,9 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 31 20 | 49 |  | Р
20 | 20 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 195 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
21 | 21 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 87,55 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
22 | 22 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 87,55 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 23 | _____ 23 |  | М
23 | 23 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.29
24 | 24 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,2 87,55 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 700 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
Раздел 4. МАЙ
3 подъезд
25 | 25 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 от ФОТ | 0,02 62,9 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 18 13 9 | 18 |  | 220 138 88 | 219 |  | Р | 1 _____ 1
26 | 26 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 97,92 56,44 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 133 21 13 | 18 _____ 114 | 1 | 740 209 120 | 213 _____ 523 |  | Р | 4
27 | 27 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 97,92 56,44 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
28 | 28 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 97,92 56,44 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
Раздел 5. ИЮНЬ
подвал
29 | 29 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 874 694 381 | 793 _____ 81 |  | Р
магазин
30 | 30 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,07 87,55 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 351 90 52 | 87 _____ 252 | 12 | 2232 918 503 | 1044 _____ 1120 |  | Р | 68 _____ 4
31 | 31 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
32 | 32 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 97 53 | 111 _____ 4 |  | Р
33 | 33 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 87,55 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
34 | 34 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,04 87,55 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 935 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
35 | 35 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 87,55 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
36 | 36 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 87,55 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
37 | 37 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 87,55 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
чердак
38 | 38 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,008 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 84 46 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.9
39 | 39 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,02 87,55 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
кв.34
40 | 40 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 97 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 7. АВГУСТ
кв.9
41 | 41 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,005 87,55 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
42 | 42 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.34
43 | 43 | ТЕРр65-18-1 Ремонт вентиля д 20 мм диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,01 87,55 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 347 190 | 396 _____ 41 |  | Р
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
кв.9
44 | 44 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 от ФОТ | 0,005 87,55 48 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 29 5 3 | 5 _____ 24 |  | 143 50 27 | 57 _____ 84 |  | Р | 2
45 | 45 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 87,55 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3222 | 813 _____ 2367 | 42 | 17463 | 9764 _____ 7460 |  |  | 239 _____ 11
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 813 |  |  | 9775
материалы | [6 empty] | 2367 |  |  | 7460
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 42 |  |  | 239
Накладные расходы | [6 empty] | 828 |  |  | 8452
Сметная прибыль | [6 empty] | 486 |  |  | 4668
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 97 |  |  | 1064
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3498 |  |  | 26958
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 941 |  |  | 2561
Итого | [6 empty] | 4536 |  |  | 30583
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 4536 |  |  | 30583
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A109: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H109: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I109: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J109: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K109: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L109: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V109: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B126: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B128: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,1б
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 4.536 |  | тыс. руб. | 30.583 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.07156 |  | тыс.чел.ч | 0.07156 |  | 879 | тыс.чел.ч |  | 71.49 | 71.49
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.813 |  | тыс. руб. | 9.775 |  | 10555 | тыс. руб. |  | 0.07 | 0.07
0
14
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.98 | 10,33 | 103.1 |  |  | 124,05 | 1238.02 |  | 12.008
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 1.71 | 10,69 | 18.28 |  |  | 128,28 | 219.36 |  | 12
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.35 | 10,78 | 25.33 |  |  | 129,45 | 304.22 |  | 12.0103
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 9.07 | 10,92 | 99.05 |  |  | 131,05 | 1188.62 |  | 12.0002
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 18.03 | 11,2 | 201.93 |  |  | 134,41 | 2423.42 |  | 12.0013
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.86 | 11,47 | 55.74 |  |  | 137,62 | 668.82 |  | 11.9989
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.72 | 12,03 | 20.7 |  |  | 144,33 | 248.26 |  | 11.9932
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 22.35 | 12,16 | 271.77 |  |  | 145,94 | 3261.76 |  | 12.0019
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.42 | 12,54 | 17.81 |  |  | 150,46 | 213.65 |  | 11.9961
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.07
Машины и механизмы
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.07 | 33,73 | 2.35 |  |  | 163 | 11.41 |  | 4.8553 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.03 | 7,84 | 23.75 |  |  | 45 | 136.35 |  | 5.7411 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.61 | 1,29 | 2.08 |  |  | 3 | 4.83 |  | 2.3221 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.56 | 2,32 | 1.3 |  |  | 12 | 6.72 |  | 5.1692 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.14 | 103,2 | 14.43 |  |  | 587 | 82.18 |  | 5.6951 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.3866 | 6,2 | 2.4 | 42.66 | 16.5 | 49,05 | 18.96 |  | 7.9 | 26.03.080
17 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.11 | 39055.08 | 11.72 | 40274,15 | 12.08 |  | 3.8842 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
18 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0008 | 10660 | 8.52 | 56684.17 | 45.35 | 58132,64 | 46.51 |  | 5.4589 | 08.07.007
19 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2628 | 101 | 26.53 | 418 | 109.85 | 436,62 | 114.75 |  | 4.3253 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
20 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0564 | 42,4 | 2.39 | 228.81 | 12.91 | 233,71 | 13.19 |  | 5.5188 | 10.01.394
21 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.62 | 22,8 | 14.14 | 119.32 | 73.98 | 122,02 | 75.65 |  | 5.3501 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
22 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.08 | 116 | 9.28 | 417.58 | 33.41 | 426,27 | 34.1 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
23 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0017 | 20910 | 35.55 | 55802.95 | 94.86 | 57244,74 | 97.31 |  | 2.7373 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.391 | 12,3 | 17.11 | 52.7 | 73.3 | 54,2 | 75.4 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
25 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7.49 | 32,3 | 241.93 | 139.05 | 1041.48 | 143,02 | 1071.22 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
26 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7.49 | 61,5 | 460.64 | 264.76 | 1983.06 | 272,31 | 2039.6 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
27 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.84 | 11,6 | 9.75 | 22.86 | 19.2 | 23,36 | 19.62 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
28 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.5 | 47,59 | 23.8 | 163 | 81.5 | 166,59 | 83.3 |  | 3.5 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.298.1
29 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | 40.73 | 244.38 | 41,71 | 250.26 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
30 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 1.996 | 52,1 | 103.99 | 237.74 | 474.53 | 242,83 | 484.69 |  | 4.6609 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
31 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.4494 | 3,11 | 7.62 | 22.32 | 54.67 | 22,77 | 55.78 |  | 7.3202 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
32 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0008 | 24890 | 19.92 | 119349.81 | 95.47 | 122027,64 | 97.62 |  | 4.9006 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
33 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.105 | 26,6 | 2.79 | 188.27 | 19.77 | 192,35 | 20.19 |  | 7.2366 | 04.02.0416
34 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
35 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1.01 | 15,7 | 15.86 |  |  | 23,45 | 23.68 |  | 1.4931
36 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425
37 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 128,54 | 128.54 |  | 5.1622
38 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 126,45 | 252.9 |  | 2.9069
39 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
40 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 7 | 2,45 | 17.15 |  |  | 5,71 | 39.97 |  | 2.3306
41 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 12 | 16,92 | 203.04 |  |  | 50,11 | 601.32 |  | 2.9616
42 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 2 | 0,95 | 1.9 |  |  | 4,05 | 8.1 |  | 4.2632
43 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 5 | 12,46 | 62.3 |  |  | 25,16 | 125.8 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
44 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 6
45 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0292
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3222 |  |  |  | 17463 |  | 5.4199
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 813 |  |  |  | 9775 |  | 12.0234
материалы | [5 empty] | 2367 |  |  |  | 7460 |  | 3.1517
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 42 |  |  |  | 239 |  | 5.6905
Накладные расходы | [5 empty] | 828 |  |  |  | 8452 |  | 10.2077
Сметная прибыль | [5 empty] | 486 |  |  |  | 4668 |  | 9.6049
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 97 |  |  |  | 1064 |  | 10.9691
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3498 |  |  |  | 26958 |  | 7.7067
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 941 |  |  |  | 2561 |  | 2.7216
Итого | [5 empty] | 4536 |  |  |  | 30583 |  | 6.7423
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 4536 |  |  |  | 30583 |  | 6.7423
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A75: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G75: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K75: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M75: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N75: <Пустой идентификатор>
Note on A90: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A92: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/