## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 103.95 | 103.95
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.29 | 0.29
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира,5
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.397 |  | тыс. руб. | 40.488 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10424 |  | тыс.чел.ч | 0.10424 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1184 | 1201 | 705
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.184 |  | тыс. руб. | 14.202 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 14202 | 12312 | 6763
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
1 | 1 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 24 15 10 | 24 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
Подъезд
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
3 подъезд
3 | 3 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
кв.15
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 27 20 14 | 27 |  | 329 207 132 | 329 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 125 32 19 | 31 _____ 90 | 4 | 797 329 180 | 373 _____ 400 |  | Р | 24 _____ 1
6 | 6 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
кв.16,20
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
9 | 9 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
чердак
12 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
15 | 15 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
16 | 16 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
подъезд
17 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 874 698 381 | 793 _____ 81 |  | Р
Рамка управления
19 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
20 | 20 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2463 511 279 | 581 _____ 1857 |  | Р | 25
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.13
21 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
22 | 22 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 144 138 80 | 134 _____ 5 | 5 | 1644 1410 769 | 1602 _____ 17 |  | Р | 25
23 | 23 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 6 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 102 | _____ 102 |  | 301 | _____ 301 |  | М
24 | 24 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
25 | 25 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 7 | _____ 7 |  | М
26 | 26 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 8 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 20 | _____ 20 |  | 46 | _____ 46 |  | М
кв.1,2,3
27 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
Раздел 4. ИЮНЬ
кв.10
28 | 28 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 940 513 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17
29 | 29 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
30 | 30 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
кв.14
31 | 31 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 940 513 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17
32 | 32 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 6 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 15 | _____ 15 |  | 34 | _____ 34 |  | М
33 | 33 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
Раздел 5. АВГУСТ
3 под.
34 | 34 | ТЕРр66-47-1 Обмазка труб канализации сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 40 820,36 = 121 985,06 - 3,75 x 129,68 - 0,01 x 1,86 - 9,89 x 231,20 - 23,8 x 1 595,70 - 26,66 x 164,70 - 26,66 x 133,34 - 26,66 x 803,15 - 80,49 x 133,76 - 1,55 x 9,84 - 0,006 x 11 520,00 - 0,38 x 9,80 - 0,6 x 270,00 - 0,1 x 400,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,002 92 54 | 40820.36 | 5122,02 _____ 1624,2 | 34074,14 _____ -0,32 | 82 11 7 | 10 _____ 4 | 68 | 317 113 66 | 123 _____ 14 |  | Р | 180
35 | 35 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 0 0 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
кв.12
36 | 36 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
37 | 37 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
38 | 38 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ.Смена пробок радиатор. и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,22 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 222 210 122 | 204 _____ 17 | 1 | 2528 2158 1177 | 2452 _____ 70 |  | Р | 6
39 | 39 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 22 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 345 | _____ 345 |  | 516 | _____ 516 |  | М
кв.5
40 | 40 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0065 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 14 7 4 | 7 _____ 7 |  | 111 69 37 | 78 _____ 31 |  | Р | 2
41 | 41 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
42 | 42 | ТСЦ-302-1474 Тройник размером: 1/2" шт. | 1 88 48 | 47.3 | _____ 47,3 |  | 47 | _____ 47 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
кв.10
43 | 43 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 13 8 5 | 8 _____ 5 |  | 118 88 48 | 100 _____ 18 |  | Р
кв.13
44 | 44 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,022 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 232 127 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
45 | 45 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
кв.16
46 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,032 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 78 33 19 | 32 _____ 44 | 2 | 589 339 185 | 384 _____ 196 |  | Р | 9 _____ 1
47 | 47 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 8 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 149 | _____ 149 |  | 334 | _____ 334 |  | М
кв.5
48 | 48 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,048 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 117 49 29 | 48 _____ 66 | 3 | 884 508 277 | 576 _____ 294 |  | Р | 14 _____ 1
49 | 49 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 112 | _____ 112 |  | 250 | _____ 250 |  | М
50 | 50 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3491 | 1184 _____ 2209 | 98 | 21413 | 14199 _____ 6865 |  |  | 349 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1184 |  |  | 14202
материалы | [6 empty] | 2209 |  |  | 6865
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 98 |  |  | 349
Накладные расходы | [6 empty] | 1201 |  |  | 12312
Сметная прибыль | [6 empty] | 705 |  |  | 6763
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 143 |  |  | 1549
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5146 |  |  | 38406
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 100 |  |  | 496
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 8 |  |  | 37
Итого | [6 empty] | 5397 |  |  | 40488
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5397 |  |  | 40488
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A114: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H114: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I114: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J114: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K114: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L114: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V114: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B132: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B134: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,5
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.397 |  | тыс. руб. | 40.488 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10424 |  | тыс.чел.ч | 0.10424 |  | 1209 | тыс.чел.ч |  | 103.95 | 103.95
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.184 |  | тыс. руб. | 14.202 |  | 14497 | тыс. руб. |  | 0.29 | 0.29
0
4
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.21 | 9,64 | 2.02 |  |  | 115,73 | 24.3 |  | 12.0297
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 20.13 | 10,33 | 207.95 |  |  | 124,05 | 2497.12 |  | 12.0083
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 5.74 | 10,78 | 61.88 |  |  | 129,45 | 743.05 |  | 12.0079
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.05 | 10,92 | 66.07 |  |  | 131,05 | 792.85 |  | 12.0002
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 13.36 | 11,2 | 149.64 |  |  | 134,41 | 1795.71 |  | 12.0002
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 23.66 | 11,47 | 271.38 |  |  | 137,62 | 3256.09 |  | 11.9983
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.14 | 12,03 | 13.72 |  |  | 144,33 | 164.54 |  | 11.9927
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 32.94 | 12,16 | 400.55 |  |  | 145,94 | 4807.26 |  | 12.0016
9 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 0.72 | 14,25 | 10.26 |  |  | 171,04 | 123.15 |  | 12.0029
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.29
Машины и механизмы
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.95 | 7,84 | 7.45 |  |  | 45 | 42.75 |  | 5.7383 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.12 | 1,29 | 1.45 |  |  | 3 | 3.36 |  | 2.3172 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.85 | 2,32 | 1.97 |  |  | 12 | 10.2 |  | 5.1777 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.16 | 103,2 | 16.5 |  |  | 587 | 93.92 |  | 5.6921 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.05 | 256,36 | 12.82 |  |  | 762,28 | 38.11 |  | 2.9727 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
17 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.15 | 352,04 | 52.81 |  |  | 890,14 | 133.52 |  | 2.5283 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
Материалы
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1992 | 6,2 | 1.25 | 42.66 | 8.49 | 49,05 | 9.76 |  | 7.808 | 26.03.080
19 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 18320 | 5.5 | 62800.15 | 18.84 | 64551,37 | 19.37 |  | 3.5218 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
20 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0005 | 3290 | 1.65 | 10170 | 5.09 | 10434,4 | 5.22 |  | 3.1636 | 26.04.998
21 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0002 | 30040 | 6.01 | 85289 | 17.06 | 87507,84 | 17.5 |  | 2.9118 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
22 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.07 | 39055.08 | 7.81 | 40274,15 | 8.05 |  | 3.8889 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
23 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0014 | 703 | 0.98 | 3199 | 4.48 | 3535,59 | 4.95 |  | 5.051 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.129
24 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.27 | 56684.17 | 22.68 | 58132,64 | 23.25 |  | 5.445 | 08.07.007
25 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0887 | 101 | 8.96 | 418 | 37.08 | 436,62 | 38.73 |  | 4.3225 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
26 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1824 | 42,4 | 7.73 | 228.81 | 41.74 | 233,71 | 42.62 |  | 5.5136 | 10.01.394
27 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.25 | 22,8 | 28.5 | 119.32 | 149.16 | 122,02 | 152.53 |  | 5.3519 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
28 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0032 | 20910 | 66.91 | 55802.95 | 178.56 | 57244,74 | 183.18 |  | 2.7377 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
29 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0021 | 19880 | 41.75 | 47401.2 | 99.54 | 48674,96 | 102.22 |  | 2.4484 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
30 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.6955 | 9,44 | 6.57 | 40.63 | 28.26 | 41,78 | 29.06 |  | 4.4231 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
31 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 11.984 | 12,3 | 147.4 | 52.7 | 631.56 | 54,2 | 649.53 |  | 4.4066 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
32 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.675 | 32,3 | 86.4 | 139.05 | 371.96 | 143,02 | 382.58 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
33 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.26 | 11,6 | 14.62 | 22.86 | 28.8 | 23,36 | 29.43 |  | 2.013 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
34 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 1 | 327 | 327 | 1671.75 | 1671.75 | 1713,78 | 1713.78 |  | 5.2409 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
35 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 40.73 | 162.92 | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
36 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0014 | 258,8 | 0.36 | 1905 | 2.67 | 2088,3 | 2.92 |  | 8.1111 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.098
37 | 411-0001 | Вода | м3 | 4.9064 | 3,11 | 15.26 | 22.32 | 109.5 | 22,77 | 111.72 |  | 7.3211 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
38 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 7.824 | 16,92 | 132.38 | 48.99 | 383.3 | 50,11 | 392.06 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
39 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0005 | 24890 | 12.45 | 119349.81 | 59.67 | 122027,64 | 61.01 |  | 4.9004 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
40 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.002 | 3250 | 6.5 | 20510 | 41.02 | 20930,98 | 41.86 |  | 6.44 | 04.02.102
41 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 188.27 | 13.18 | 192,35 | 13.46 |  | 7.2366 | 04.02.0416
42 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 122,03 | 36.61 |  | 4.6401
43 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 22 | 15,7 | 345.4 |  |  | 23,45 | 515.9 |  | 1.4936
44 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 22 | 18,6 | 409.2 |  |  | 41,71 | 917.62 |  | 2.2425
45 | ТСЦ-302-1474 | Тройник размером: 1/2" | шт. | 1 | 47,3 | 47.3 |  |  | 125,07 | 125.07 |  | 2.6442
46 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058
47 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 126,45 | 126.45 |  | 2.9069
48 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 19,03 | 38.06 |  | 7.8963
49 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 20 | 2,45 | 49 |  |  | 5,71 | 114.2 |  | 2.3306
50 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 10 | 16,92 | 169.2 |  |  | 50,11 | 501.1 |  | 2.9616
51 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 2 | 0,97 | 1.94 |  |  | 3,55 | 7.1 |  | 3.6598
52 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 8 | 12,46 | 99.68 |  |  | 25,16 | 201.28 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
53 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 24
54 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.048
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3491 |  |  |  | 21413 |  | 6.1338
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1184 |  |  |  | 14202 |  | 11.9949
материалы | [5 empty] | 2209 |  |  |  | 6865 |  | 3.1077
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 98 |  |  |  | 349 |  | 3.5612
Накладные расходы | [5 empty] | 1201 |  |  |  | 12312 |  | 10.2515
Сметная прибыль | [5 empty] | 705 |  |  |  | 6763 |  | 9.5929
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 143 |  |  |  | 1549 |  | 10.8322
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5146 |  |  |  | 38406 |  | 7.4633
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 100 |  |  |  | 496 |  | 4.96
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 8 |  |  |  | 37 |  | 4.625
Итого | [5 empty] | 5397 |  |  |  | 40488 |  | 7.5019
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5397 |  |  |  | 40488 |  | 7.5019
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A84: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G84: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K84: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M84: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N84: <Пустой идентификатор>
Note on A100: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A102: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/