## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 87.31 | 87.31
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.06 | 0.06
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 31.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Мира,6
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.677 |  | тыс. руб. | 44.3565 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.08737 |  | тыс.чел.ч | 0.08737 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1028 | 1146 | 704
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.028 |  | тыс. руб. | 12.353 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 12353 | 13771 | 8448
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
подвал
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.11
2 | 2 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,075 74 50 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 76 42 25 | 41 _____ 35 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
5 | 5 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
Раздел 2. АПРЕЛЬ
подвал
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
8 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,075 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 38 26 15 | 25 _____ 13 |  | 353 309 180 | 300 _____ 53 |  | Р
9 | 10 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,15 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 19 13 | 25 |  | Р
10 | 11 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
11 | 12 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 42 25 | 41 _____ 44 |  | Р
12 | 13 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
13 | 14 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 103 60 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
14 | 15 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
Раздел 3. МАЙ
подвал
15 | 16 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 врезка НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 3 128 83 | 97.26 | 64,32 _____ 26,64 | 6.3 | 292 247 160 | 193 _____ 80 | 19 | 2813 2963 1921 | 2315 _____ 398 |  | Р | 100
Раздел 4. ИЮНЬ
кв.34
16 | 17 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,009 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 22 9 5 | 9 _____ 13 |  | 166 111 65 | 108 _____ 55 |  | Р | 3
17 | 18 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
18 | 19 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 103 60 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
кв.69
19 | 20 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,035 74 50 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 32 24 16 | 32 |  | 385 285 193 | 383 |  | Р | 2 _____ 2
20 | 21 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 0,035 128 83 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 233 40 26 | 31 _____ 201 | 1 | 1295 479 310 | 373 _____ 915 |  | Р | 7 _____ 1
21 | 22 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 128 83 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
22 | 23 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 128 83 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
23 | 24 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 128 83 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 515 | _____ 515 |  | 981 | _____ 981 |  | М
Раздел 5. ИЮЛЬ
кв.60
24 | 25 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,03 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 552 372 217 | 360 _____ 183 |  | Р | 9 _____ 1
25 | 26 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Раздел 6. АВГУСТ
кв.34
26 | 27 | ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,007 103 60 | 5830.19 | 946,05 _____ 4815,52 | 68,62 _____ 2,94 | 41 7 4 | 7 _____ 34 |  | 201 81 47 | 79 _____ 119 |  | Р | 3
27 | 28 | ТСЦ-103-0109 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм 10 шт. | 0,1 103 60 | 44.2 | _____ 44,2 |  | 4 | _____ 4 |  | 10 | _____ 10 |  | М
кв.64,60
28 | 29 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,04 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 1100 641 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
кв.20
29 | 30 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
Подвал
30 | 31 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.5
31 | 32 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,12 103 60 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 289 275 160 | 267 _____ 13 | 9 | 3288 3301 1923 | 3205 _____ 33 |  | Р | 50
кв.22
32 | 33 | ТЕРр65-6-7 Смена: смывных труб с резиновыми манжетами 100 приборов 1 311,91 = 6 391,91 - 100 x 50,80 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1311.91 | 1147 _____ 158,06 | 6,85 _____ 0,7 | 13 11 7 | 11 _____ 2 |  | 143 142 83 | 138 _____ 5 |  | Р
подвал
33 | 34 | ТЕР18-05-001-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 1 насос НР 128% от ФОТ СП 83% от ФОТ | 1 128 83 | 324.86 | 166,36 _____ 144,62 | 13,88 _____ 0,82 | 325 214 139 | 166 _____ 145 | 14 _____ 1 | 2659 2568 1665 | 1996 _____ 586 |  | Р | 77 _____ 10
34 | 35 | ТСЦ-301-9260 Насосы с электродвигателем компл. | 1 128 83 | [9 empty] | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 3354 | 1027 _____ 2278 | 49 _____ 1 | 20092 | 12339 _____ 7478 |  |  | 275 _____ 14
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1028 |  |  | 12353
материалы | [6 empty] | 2278 |  |  | 7478
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 49 |  |  | 275
Накладные расходы | [6 empty] | 1146 |  |  | 13771
Сметная прибыль | [6 empty] | 704 |  |  | 8448
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2107 |  |  | 20625
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 81 |  |  | 984
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 3016 |  |  | 20702
Итого | [6 empty] | 5204 |  |  | 42311
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 473 |  |  | 2045.48
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5677 |  |  | 44356.48
|  | % НР |  |  |  |  | 111 |  |  | 111
|  | % СП |  |  |  |  | 68 |  |  | 68
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I95: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J95: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L95: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V95: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B113: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B115: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.677 |  | тыс. руб. | 44.3565 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.08737 |  | тыс.чел.ч | 0.08737 |  | 1056 | тыс.чел.ч |  | 87.31 | 87.31
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.028 |  | тыс. руб. | 12.353 |  | 12687 | тыс. руб. |  | 0.06 | 0.06
1
14
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.03 | 9,64 | 0.29 |  |  | 115,73 | 3.47 |  | 11.9655
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 12.08 | 10,33 | 124.78 |  |  | 124,05 | 1498.52 |  | 12.0093
3 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.99 | 10,69 | 31.96 |  |  | 128,28 | 383.56 |  | 12.0013
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.38 | 10,78 | 4.1 |  |  | 129,45 | 49.2 |  | 12
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 4.82 | 11,2 | 53.99 |  |  | 134,41 | 647.86 |  | 11.9996
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.43 | 11,47 | 39.34 |  |  | 137,62 | 472.03 |  | 11.9987
7 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 14.17 | 11,74 | 166.36 |  |  | 140,83 | 1995.56 |  | 11.9954
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.72 | 12,03 | 20.7 |  |  | 144,33 | 248.26 |  | 11.9932
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 29.82 | 12,16 | 362.61 |  |  | 145,94 | 4351.93 |  | 12.0017
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 17.87 | 12,54 | 224.09 |  |  | 150,46 | 2688.72 |  | 11.9984
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.06
Машины и механизмы
12 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.05 | 134,07 | 6.7 |  |  | 727 | 36.35 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.41 | 7,84 | 18.9 |  |  | 45 | 108.45 |  | 5.7381 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.51 | 1,29 | 3.23 |  |  | 3 | 7.53 |  | 2.3313 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.75 | 2,32 | 1.74 |  |  | 12 | 9 |  | 5.1724 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 103,2 | 17.54 |  |  | 587 | 99.79 |  | 5.6893 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.227 | 6,2 | 1.41 | 42.66 | 9.68 | 49,05 | 11.14 |  | 7.9007 | 26.03.080
19 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0001 | 16240 | 1.62 | 43140.35 | 4.31 | 44293,99 | 4.43 |  | 2.7346 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
20 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.001 | 10660 | 10.66 | 56684.17 | 56.68 | 58132,64 | 58.13 |  | 5.4531 | 08.07.007
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0766 | 101 | 7.74 | 418 | 32.01 | 436,62 | 33.44 |  | 4.3204 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
22 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0423 | 42,4 | 1.78 | 228.81 | 9.68 | 233,71 | 9.89 |  | 5.5562 | 10.01.394
23 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.82 | 22,8 | 18.7 | 119.32 | 97.85 | 122,02 | 100.06 |  | 5.3508 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
24 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.14 | 116 | 16.24 | 417.58 | 58.46 | 426,27 | 59.68 |  | 3.6749 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
25 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.0013 | 12670 | 16.47 | 45975.6 | 59.77 | 47220,84 | 61.39 |  | 3.7274 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0021 | 20910 | 43.91 | 55802.95 | 117.18 | 57244,74 | 120.22 |  | 2.7379 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
27 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.778 | 12,3 | 71.06 | 52.7 | 304.5 | 54,2 | 313.16 |  | 4.407 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
28 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.2 | 18,9 | 22.68 | 65.58 | 78.7 | 67,24 | 80.69 |  | 3.5578 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.186*1.29/1000
29 | 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 0.0022 | 15180 | 33.4 | 74951 | 164.89 | 76684,72 | 168.71 |  | 5.0512 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.266
30 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.12 | 11,6 | 12.99 | 22.86 | 25.6 | 23,36 | 26.16 |  | 2.0139 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
31 | 302-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 0.7 | 47,59 | 33.31 | 163 | 114.1 | 166,59 | 116.61 |  | 3.5008 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.298.1
32 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 3 | 16,4 | 49.2 | 89.5 | 268.5 | 91,56 | 274.68 |  | 5.5829 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
33 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 32.6 | 32.6 | 33,38 | 33.38 |  | 1.8966 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
34 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 | 40.73 | 203.65 | 41,71 | 208.55 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
35 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 3.493 | 52,1 | 181.99 | 237.74 | 830.43 | 242,83 | 848.21 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
36 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.014 | 627 | 8.78 | 2349 | 32.89 | 2800,07 | 39.2 |  | 4.4647 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.072
37 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.98 | 3,11 | 9.27 | 22.32 | 66.51 | 22,77 | 67.85 |  | 7.3193 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
38 | 507-0982 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1 | 36,8 | 36.8 | 128.06 | 128.06 | 131,13 | 131.13 |  | 3.5633 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
39 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 43,8 | 43.8 | 152.08 | 152.08 | 155,71 | 155.71 |  | 3.555 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
40 | ТСЦ-103-0109 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм | 10 шт. | 0.1 | 44,2 | 4.42 |  |  | 98,65 | 9.87 |  | 2.233
41 | ТСЦ-301-9260 | Насосы с электродвигателем | компл. | 1
42 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 18,6 | 93 |  |  | 41,71 | 208.55 |  | 2.2425
43 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 29,3 | 58.6 |  |  | 82,21 | 164.42 |  | 2.8058
44 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 126,45 | 126.45 |  | 2.9069
45 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 19,03 | 19.03 |  | 7.8963
46 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
47 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 257,59 | 515.18 |  |  | 490,73 | 981.46 |  | 1.9051
48 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
Неучтенные ресурсы
Материалы
49 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
50 | 301-9260 | Насосы с электродвигателем | компл. | 1
51 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0481
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 3354 |  |  |  | 20092 |  | 5.9905
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1028 |  |  |  | 12353 |  | 12.0165
материалы | [5 empty] | 2278 |  |  |  | 7478 |  | 3.2827
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 49 |  |  |  | 275 |  | 5.6122
Накладные расходы | [5 empty] | 1146 |  |  |  | 13771 |  | 12.0166
Сметная прибыль | [5 empty] | 704 |  |  |  | 8448 |  | 12
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2107 |  |  |  | 20625 |  | 9.7888
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 81 |  |  |  | 984 |  | 12.1481
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 3016 |  |  |  | 20702 |  | 6.8641
Итого | [5 empty] | 5204 |  |  |  | 42311 |  | 8.1305
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 473 |  |  |  | 2045.48 |  | 4.3245
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5677 |  |  |  | 44356.48 |  | 7.8134
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A81: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G81: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K81: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M81: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N81: <Пустой идентификатор>
Note on A97: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A99: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/