## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 258.62 | 258.62
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 09.12.2015 |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Декабрь 2015
на Мира,6а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.8869 |  | тыс. руб. | 101.5105 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.25962 |  | тыс.чел.ч | 0.25962 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2774 | 2817 | 1685
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.774 |  | тыс. руб. | 33.285 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 33285 | 33808 | 20203
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
2 подъезд
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,18 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 91 62 36 | 60 _____ 31 |  | 847 741 431 | 719 _____ 127 |  | Р | 1
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
3 подъезд
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
колясочная4 подъезда
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,022 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 54 23 13 | 22 _____ 31 | 1 | 405 272 158 | 264 _____ 135 |  | Р | 6
5 | 5 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
подвал
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,6 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 305 206 120 | 200 _____ 104 | 1 | 2825 2469 1438 | 2397 _____ 424 |  | Р | 4
Раздел 3. МАРТ
подвал
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,6 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 305 206 120 | 200 _____ 104 | 1 | 2825 2469 1438 | 2397 _____ 424 |  | Р | 4
8 | 8 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,2 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 823 479 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
9 | 9 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ | 100 90 70 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 205 160 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2462 1915 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
10 | 10 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 90 70 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
подвал
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,4 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1646 959 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
кв.29
12 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,012 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 148 86 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
14 | 14 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.43
15 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
16 | 16 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 185 108 | 180 _____ 92 |  | Р | 4
17 | 17 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
18 | 19 | ТЕРр65-5-1 Смена пробок радиаторных диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 230 134 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
19 | 18 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 2 103 60 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 47 | _____ 47 |  | М
ЧЕРДАК
20 | 20 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
21 | 21 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,02 103 60 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 85 50 | 83 _____ 86 |  | Р
22 | 22 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
23 | 23 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
Раздел 4. АПРЕЛЬ
Колясочная
24 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,5 74 50 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 61 41 | 82 |  | Р
25 | 25 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,011 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 27 11 7 | 11 _____ 15 | 1 | 202 136 79 | 132 _____ 67 |  | Р | 3
26 | 26 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
подъезд
27 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,4 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1646 959 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
28 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
29 | 29 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 1029 599 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
Раздел 5. МАЙ
кв.13
31 | 31 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 505.3 | 464,54 _____ 38,18 | 2.58 | 5 5 3 | 5 |  | 57 58 34 | 56 _____ 1 |  | Р
Раздел 6. ИЮНЬ
подвал
32 | 32 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
33 | 33 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,023 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 56 24 14 | 23 _____ 32 | 1 | 423 284 166 | 276 _____ 140 |  | Р | 7
34 | 34 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,005 103 60 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 15 5 3 | 5 _____ 10 |  | 106 63 37 | 61 _____ 43 |  | Р | 2
35 | 35 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,05 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 51 47 28 | 46 _____ 5 |  | 575 574 334 | 557 _____ 17 |  | Р | 1
36 | 36 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 5 103 60 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 218 | _____ 218 |  | 632 | _____ 632 |  | М
37 | 37 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,12 103 60 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 493 408 238 | 396 _____ 97 |  | 5244 4899 2854 | 4756 _____ 487 |  | Р | 1
кв.53
38 | 38 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ | 0,125 74 50 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 3 | 6 |  | Р
подвал
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 7. ИЮЛЬ
подвал
40 | 40 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
41 | 41 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,25 103 60 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 332 304 177 | 295 _____ 34 | 3 | 3699 3650 2126 | 3544 _____ 137 |  | Р | 18
42 | 42 | ТСЦ-302-1833 Зап.часть Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм (зап.час ти ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 25 103 60 | 30.4 | _____ 30,4 |  | 760 | _____ 760 |  | 2697 | _____ 2697 |  | М
кв.42
43 | 44 | ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 8273.76 | 1399,62 _____ 6805,52 | 68,62 _____ 2,94 | 124 22 13 | 21 _____ 102 | 1 | 619 261 152 | 252 _____ 361 |  | Р | 6 _____ 1
Раздел 8. АВГУСТ
кв.42
44 | 45 | ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 1 524,76 = 8 273,76 - 100 x 67,49 НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 1524.76 | 1399,62 _____ 56,52 | 68,62 _____ 2,94 | 23 22 13 | 21 _____ 1 | 1 | 262 261 152 | 252 _____ 4 |  | Р | 6 _____ 1
45 | 46 | ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 4 905,37 = 4 924,93 + 97,8 x (28,11 - 28,31) НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,015 103 60 | 4905.37 | 1884,8 _____ 2938,48 | 82.09 | 74 29 17 | 28 _____ 45 | 1 | 479 349 203 | 339 _____ 133 |  | Р | 7
46 | 47 | ТСЦ-507-5058 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм шт. | 2 103 60 | 1.33 | _____ 1,33 |  | 3 | _____ 3 |  | 10 | _____ 10 |  | М
кв.15
47 | 48 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,01 103 60 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 114 67 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
подвал
48 | 49 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.42
49 | 50 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,15 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 617 359 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
подвал
50 | 51 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,3 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1234 719 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
51 | 52 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,4 103 60 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1646 959 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2
кв.47
52 | 53 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 103% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,008 103 60 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 19 8 5 | 8 _____ 11 |  | 147 99 58 | 96 _____ 49 |  | Р | 2
53 | 54 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 103 60 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 5722 | 2762 _____ 2627 | 333 _____ 12 | 43986 | 33137 _____ 9106 |  |  | 1743 _____ 148
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2774 |  |  | 33285
материалы | [6 empty] | 2627 |  |  | 9106
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 333 |  |  | 1743
Накладные расходы | [6 empty] | 2817 |  |  | 33808
Сметная прибыль | [6 empty] | 1685 |  |  | 20203
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 9134 |  |  | 88421
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 79 |  |  | 932
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1011 |  |  | 8644
Итого | [6 empty] | 10224 |  |  | 97997
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 662.94 |  |  | 3513.49
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 10886.94 |  |  | 101510.49
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 102
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 61
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A125: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H125: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I125: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J125: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K125: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L125: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V125: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B143: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B145: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Мира,6а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 10.8869 |  | тыс. руб. | 101.5105 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.25962 |  | тыс.чел.ч | 0.25962 |  | 2762 | тыс.чел.ч |  | 258.62 | 258.62
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.774 |  | тыс. руб. | 33.285 |  | 33137 | тыс. руб. |  | 1 | 1
12
148
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.05 | 9,64 | 0.48 |  |  | 115,73 | 5.79 |  | 12.0625
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 150.7 | 10,33 | 1556.73 |  |  | 124,05 | 18694.31 |  | 12.0087
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 23.2 | 10,78 | 250.1 |  |  | 129,45 | 3003.25 |  | 12.0082
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 36.29 | 10,92 | 396.29 |  |  | 131,05 | 4755.8 |  | 12.0008
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 8.57 | 11,2 | 95.98 |  |  | 134,41 | 1151.89 |  | 12.0014
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 33.45 | 11,47 | 383.66 |  |  | 137,62 | 4603.38 |  | 11.9986
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 5.79 | 12,16 | 70.41 |  |  | 145,94 | 845 |  | 12.0011
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1
Машины и механизмы
10 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 7 | 7 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.58 | 7,84 | 4.54 |  |  | 45 | 26.1 |  | 5.7489 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.53 | 1,29 | 0.68 |  |  | 3 | 1.59 |  | 2.3382 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.07 | 2,32 | 0.16 |  |  | 12 | 0.84 |  | 5.25 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.06 | 103,2 | 212.59 |  |  | 587 | 1209.22 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.086 | 6,2 | 0.53 | 42.66 | 3.68 | 49,05 | 4.23 |  | 7.9811 | 26.03.080
17 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0007 | 18320 | 12.82 | 62800.15 | 43.96 | 64551,37 | 45.19 |  | 3.525 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
18 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0003 | 30040 | 9.01 | 85289 | 25.59 | 87507,84 | 26.25 |  | 2.9134 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
19 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0009 | 10350 | 9.32 | 39055.08 | 35.15 | 40274,15 | 36.25 |  | 3.8895 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
20 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.039 | 101 | 3.92 | 418 | 16.29 | 436,62 | 17.02 |  | 4.3418 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.3821 | 42,4 | 16.2 | 228.81 | 87.42 | 233,71 | 89.31 |  | 5.513 | 10.01.394
22 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 9.36 | 22,8 | 213.41 | 119.32 | 1116.87 | 122,02 | 1142.14 |  | 5.3519 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
23 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0238 | 20910 | 497.67 | 55802.95 | 1328.09 | 57244,74 | 1362.44 |  | 2.7376 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 9.737 | 12,3 | 119.76 | 52.7 | 513.14 | 54,2 | 527.75 |  | 4.4067 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
25 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.535 | 17,6 | 9.42 | 75.87 | 40.59 | 78,03 | 41.75 |  | 4.4321 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
26 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.195 | 11,6 | 2.26 | 22.86 | 4.46 | 23,36 | 4.56 |  | 2.0177 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
27 | 302-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 1.5 | 67,49 | 101.24 | 233 | 349.5 | 238,44 | 357.66 |  | 3.5328 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.300.1
28 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
29 | 411-0001 | Вода | м3 | 36.5151 | 3,11 | 113.54 | 22.32 | 815 | 22,77 | 831.42 |  | 7.3227 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
30 | 507-3368 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 1.467 | 28,11 | 41.24 | 83.35 | 122.27 | 85,22 | 125.02 |  | 3.0315 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
31 | 509-0965 | Паронит | т | 0.003 | 24890 | 74.67 | 119349.81 | 358.05 | 122027,64 | 366.08 |  | 4.9026 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
32 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.42 | 26,6 | 11.17 | 188.27 | 79.07 | 192,35 | 80.79 |  | 7.2328 | 04.02.0416
33 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3011,31 | 30.11 |  | 0.27345
34 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 2 | 15,7 | 31.4 |  |  | 23,45 | 46.9 |  | 1.4936
35 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 10 | 18,6 | 186 |  |  | 41,71 | 417.1 |  | 2.2425
36 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 43,5 | 261 |  |  | 126,45 | 758.7 |  | 2.9069
37 | ТСЦ-302-1833 | Зап.часть Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 25 | 60,8 | 1520 |  |  | 215,73 | 5393.25 |  | 3.5482
38 | ТСЦ-507-5058 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | шт. | 2 | 1,33 | 2.66 |  |  | 4,91 | 9.82 |  | 3.6917
Неучтенные ресурсы
Материалы
39 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 34.5
40 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0313
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 5722 |  |  |  | 43986 |  | 7.6872
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2774 |  |  |  | 33285 |  | 11.9989
материалы | [5 empty] | 2627 |  |  |  | 9106 |  | 3.4663
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 333 |  |  |  | 1743 |  | 5.2342
Накладные расходы | [5 empty] | 2817 |  |  |  | 33808 |  | 12.0014
Сметная прибыль | [5 empty] | 1685 |  |  |  | 20203 |  | 11.9899
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9134 |  |  |  | 88421 |  | 9.6804
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 79 |  |  |  | 932 |  | 11.7975
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1011 |  |  |  | 8644 |  | 8.55
Итого | [5 empty] | 10224 |  |  |  | 97997 |  | 9.585
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 662.94 |  |  |  | 3513.49 |  | 5.2999
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 10886.94 |  |  |  | 101510.49 |  | 9.3241
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A70: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G70: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K70: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M70: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N70: <Пустой идентификатор>
Note on A86: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A88: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/