## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Стадионная дом№2 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 177.8 | 177.8
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.97 | 0.97
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.7116 |  | тыс. руб. | 76.6493 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17877 |  | тыс.чел.ч | 0.17877 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1941 | 1954 | 1190
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.941 |  | тыс. руб. | 23.316 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 23316 | 20036 | 11408
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.65
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 37 23 15 | 37 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 548 472 257 | 534 _____ 6 |  | Р | 8 _____ 2
3 | 3 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 100 | _____ 100 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
Подвал
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
8 | 8 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
3 подъезд
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
Подвал
10 | 10 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.72
11 | 11 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.100
12 | 12 | ТЕРр60-16-1 Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального 100 м дымохода НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,02 66 50 | 230.45 | 174,92 _____ 55,53 |  | 5 2 2 | 3 _____ 2 |  | 49 28 21 | 42 _____ 7 |  | Р
Подвал
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.17
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 135 85 54 | 131 |  | Р | 4 _____ 4
16 | 16 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 81 46 27 | 45 _____ 34 | 2 | 646 472 257 | 534 _____ 104 |  | Р | 8 _____ 2
17 | 17 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
18 | 18 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
Подвал
19 | 19 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 203 137 80 | 133 _____ 70 |  | 1883 1407 768 | 1598 _____ 283 |  | Р | 2 _____ 1
21 | 21 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
подвал
22 | 22 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
23 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
24 | 24 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
25 | 25 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
26 | 26 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.62,65
27 | 27 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.100
28 | 28 | ТЕРр60-16-2 Прочистка дымохода: из кирпича вертикального 100 м дымохода НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 0,1 66 50 | 148.3 | 92,77 _____ 55,53 |  | 15 7 6 | 9 _____ 6 |  | 147 73 56 | 111 _____ 36 |  | Р
29 | 29 | ТСЭМ-150401 Горелки газопламенные маш.-ч НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 50%=63%*0.8 от ФОТ | 3 66 50 | 3.35 |  | 3.35 | 10 |  | 10 | 30 |  |  | Р | 30
подвал
30 | 30 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
Раздел 3. МАРТ
подвал
31 | 31 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,18 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 91 62 36 | 60 _____ 31 |  | 847 633 345 | 719 _____ 127 |  | Р | 1
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.100
32 | 32 | ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов 100 м канала НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 261.18 | 201,59 _____ 59,25 | 0,34 _____ 0,14 | 5 3 2 | 4 _____ 1 |  | 52 30 19 | 48 _____ 4 |  | Р
кв.50
33 | 33 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
34 | 34 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.7
35 | 35 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
36 | 36 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
37 | 37 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,019 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 46 20 11 | 19 _____ 26 | 1 | 350 202 110 | 228 _____ 116 |  | Р | 6 _____ 1
подвал
38 | 38 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1055 576 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2 _____ 1
Раздел 5. МАЙ
Подвал
40 | 40 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 135 22 13 | 21 _____ 114 |  | 508 219 120 | 249 _____ 259 |  | Р
Раздел 6. ИЮНЬ
подвал
41 | 41 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
42 | 42 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,15 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 12 11 9 | 11 | 1 _____ 1 | 138 107 81 | 125 |  | Р | 13 _____ 10
кровля
43 | 43 | ТЕРр65-10-1 Очистка ливневки: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,13 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 66 44 26 | 43 _____ 23 |  | 612 457 249 | 519 _____ 92 |  | Р | 1
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.56
44 | 44 | ТЕР16-07-003-01 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 98 56 | 87.61 | 55,93 _____ 26,64 | 5.04 | 88 64 40 | 56 _____ 27 | 5 | 830 660 377 | 671 _____ 132 |  | Р | 27 _____ 2
45 | 45 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 943 515 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17 _____ 4
46 | 46 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
47 | 47 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
48 | 48 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
49 | 49 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 263 150 | 266 _____ 654 |  | Р | 5 _____ 2
50 | 50 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
кв.32
51 | 51 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,027 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 66 28 16 | 27 _____ 38 | 1 | 497 286 156 | 324 _____ 165 |  | Р | 8 _____ 1
52 | 52 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 6 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 14 | _____ 14 |  | 114 | _____ 114 |  | М
53 | 53 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
54 | 54 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,2 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 58 | _____ 58 |  | М
кв.74
55 | 55 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 390,24 = 2 250,24 - 100 x 18,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 390.24 | 345,26 _____ 44,31 | 0,67 _____ 0,28 | 4 3 2 | 3 _____ 1 |  | 43 36 20 | 41 _____ 2 |  | Р
кв.48
56 | 56 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 127 69 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
57 | 57 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
58 | 58 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.16
59 | 59 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 76 36 20 | 41 _____ 35 |  | Р
кв.23
60 | 60 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
61 | 61 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 263 150 | 266 _____ 654 |  | Р | 5 _____ 2
62 | 62 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
63 | 63 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
кв.33
64 | 64 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 195 82 48 | 80 _____ 111 | 4 | 1473 847 462 | 960 _____ 490 |  | Р | 23 _____ 3
Раздел 8. АВГУСТ
кв.89
65 | 65 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 61 21 12 | 20 _____ 40 | 1 | 425 216 118 | 245 _____ 173 |  | Р | 7 _____ 1
66 | 66 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.70
67 | 67 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
68 | 68 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 263 150 | 266 _____ 654 |  | Р | 5 _____ 2
69 | 69 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
70 | 70 | 509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т | 0,0335 63 40 | [9 empty] | М
71 | 71 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 263 150 | 266 _____ 654 |  | Р | 5 _____ 2
72 | 74 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
73 | 75 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
74 | 76 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
75 | 77 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
кв.35
76 | 78 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 61 21 12 | 20 _____ 40 | 1 | 425 216 118 | 245 _____ 173 |  | Р | 7 _____ 1
77 | 79 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 159 87 | 180 _____ 92 |  | Р | 4 _____ 1
78 | 80 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.98
79 | 81 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 61 21 12 | 20 _____ 40 | 1 | 425 216 118 | 245 _____ 173 |  | Р | 7 _____ 1
80 | 82 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 159 87 | 180 _____ 92 |  | Р | 4 _____ 1
81 | 83 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.51
82 | 84 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
83 | 85 | 509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т | 0,0335 63 40 | [9 empty] | М
84 | 86 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 166 25 16 | 22 _____ 143 | 1 | 925 263 150 | 266 _____ 654 |  | Р | 5 _____ 2
85 | 87 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
86 | 88 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
кв.69
87 | 89 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
кв.42
88 | 90 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 91 32 19 | 31 _____ 58 | 2 | 638 325 177 | 367 _____ 260 |  | Р | 11 _____ 2
89 | 91 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 37 15 9 | 15 _____ 21 | 1 | 276 159 87 | 180 _____ 92 |  | Р | 4 _____ 1
90 | 92 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
91 | 93 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.57
92 | 94 | ТЕРр63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2 100 м2 остекления НР 65%=77%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,006048 65 40 | 5177.42 | 1222,53 _____ 3920,66 | 34,23 _____ 3,51 | 31 5 4 | 7 _____ 24 |  | 186 59 36 | 89 _____ 96 |  | Р | 1 _____ 1
93 | 95 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 6E-5 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  |  |  |  | 1 1 | 1 |  | Р
подвал
94 | 96 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
95 | 97 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
3 подъезд
96 | 98 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
подвал
97 | 99 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 180 29 17 | 28 _____ 152 |  | 678 291 159 | 331 _____ 347 |  | Р
кв.76
98 | 100 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 86 15 9 | 15 _____ 70 | 1 | 683 158 86 | 178 _____ 502 |  | Р | 3 _____ 1
кв.77
99 | 101 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 9 4 2 | 4 _____ 5 |  | 68 42 23 | 48 _____ 19 |  | Р | 1
100 | 102 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 61 21 12 | 20 _____ 40 | 1 | 425 216 118 | 245 _____ 173 |  | Р | 7 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 8326 | 1931 _____ 6331 | 64 _____ 10 | 41082 | 23142 _____ 17529 |  |  | 411 _____ 174
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1941 |  |  | 23316
материалы | [6 empty] | 6331 |  |  | 17529
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 64 |  |  | 411
Накладные расходы | [6 empty] | 1954 |  |  | 20036
Сметная прибыль | [6 empty] | 1190 |  |  | 11408
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 356 |  |  | 3839
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5726 |  |  | 47925
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 403 |  |  | 4221
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 47 |  |  | 404
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 4898 |  |  | 15854
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 40 |  |  | 281
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 2
Итого | [6 empty] | 11470 |  |  | 72526
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1241.64 |  |  | 4123.33
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 12711.64 |  |  | 76649.33
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A190: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H190: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I190: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J190: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K190: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L190: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V190: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B212: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B214: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Стадионная 2
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 12.7116 |  | тыс. руб. | 76.6493 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17877 |  | тыс.чел.ч | 0.17877 |  | 2171 | тыс.чел.ч |  | 177.8 | 177.8
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.941 |  | тыс. руб. | 23.316 |  | 26031 | тыс. руб. |  | 0.97 | 0.97
10
177
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.01 | 9,17 | 0.09 |  |  | 110,04 | 1.1 |  | 12.2222
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.06 | 9,64 | 0.58 |  |  | 115,73 | 6.94 |  | 11.9655
3 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 14 | 9,86 | 138 |  |  | 118,35 | 1656.9 |  | 12.0065
4 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 119,38 | 131.32 |  | 11.9927
5 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 0.92 | 10,04 | 9.24 |  |  | 120,54 | 110.9 |  | 12.0022
6 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 85.66 | 10,33 | 884.87 |  |  | 124,05 | 10626.1 |  | 12.0087
7 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 10.65 | 10,69 | 113.85 |  |  | 128,28 | 1366.2 |  | 12
8 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.9 | 10,78 | 31.27 |  |  | 129,45 | 375.41 |  | 12.0054
9 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 26.71 | 11,2 | 299.14 |  |  | 134,41 | 3590.12 |  | 12.0015
10 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 0.64 | 11,61 | 7.43 |  |  | 139,37 | 89.2 |  | 12.0054
11 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 6.03 | 12,03 | 72.55 |  |  | 144,33 | 870.33 |  | 11.9963
12 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 14.64 | 12,16 | 178.03 |  |  | 145,94 | 2136.56 |  | 12.0011
13 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 13.31 | 12,54 | 166.93 |  |  | 150,46 | 2002.6 |  | 11.9966
14 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 1.17 | 12,72 | 14.88 |  |  | 152,65 | 178.6 |  | 12.0027
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.97
Машины и механизмы
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.09 | 33,73 | 3.05 |  |  | 163 | 14.67 |  | 4.8098 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.79 | 7,84 | 14.06 |  |  | 45 | 80.55 |  | 5.729 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.91 | 1,29 | 2.44 |  |  | 3 | 5.73 |  | 2.3484 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 2.63 | 7,02 | 18.5 |  |  | 66,92 | 176.01 |  | 9.5141 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
20 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.37 | 2,32 | 0.86 |  |  | 12 | 4.44 |  | 5.1628 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
21 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 103,2 | 12.36 |  |  | 587 | 70.44 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
22 | ТСЭМ-150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 3 | 3,35 | 10.05 |  |  | 10 | 30 |  | 2.9851
Материалы
23 | 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0003 | 8740 | 2.62 | 40665.26 | 12.2 | 41818,65 | 12.55 |  | 4.7901 | Среднее (13.01.158, 13.01.159)
24 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2713 | 6,2 | 1.68 | 42.66 | 11.55 | 49,05 | 13.32 |  | 7.9286 | 26.03.080
25 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0002 | 30040 | 6 | 85289 | 17.06 | 87507,84 | 17.5 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
26 | 101-1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: М5 | м2 | 0.629 | 25,7 | 16.17 | 110 | 69.19 | 115,6 | 72.71 |  | 4.4966 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.126
27 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0006 | 10660 | 6.4 | 56684.17 | 34.02 | 58132,64 | 34.88 |  | 5.45 | 08.07.007
28 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1143 | 101 | 11.54 | 418 | 47.78 | 436,62 | 49.89 |  | 4.3232 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
29 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0571 | 42,4 | 2.39 | 228.81 | 13.09 | 233,71 | 13.33 |  | 5.5774 | 10.01.394
30 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 5.32 | 22,8 | 121.3 | 119.32 | 634.81 | 122,02 | 649.18 |  | 5.3519 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
31 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.0012 | 7,02 | 0.01 | 37.97 | 0.05 | 39,18 | 0.05 |  | 5 | 26.10.030
32 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0001 | 2350 | 0.24 | 20877.97 | 2.09 | 21568,13 | 2.16 |  | 9 | 13.01.105
33 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.5 | 116 | 58 | 417.58 | 208.8 | 426,27 | 213.15 |  | 3.675 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
34 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0141 | 20910 | 294.84 | 55802.95 | 786.79 | 57244,74 | 807.13 |  | 2.7375 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
35 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.428 | 9,44 | 4.04 | 40.63 | 17.39 | 41,78 | 17.88 |  | 4.4257 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
36 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 19.581 | 12,3 | 240.84 | 52.7 | 1031.91 | 54,2 | 1061.28 |  | 4.4066 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
37 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 11.77 | 17,6 | 207.14 | 75.87 | 892.98 | 78,03 | 918.4 |  | 4.4337 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
38 | 103-0049 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.4 | 18,9 | 7.56 | 65.58 | 26.23 | 67,24 | 26.9 |  | 3.5582 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.186*1.29/1000
39 | 203-0259 | Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм | м | 2.468 | 2 | 4.94 | 4.24 | 10.46 | 4,42 | 10.91 |  | 2.2085 | 09.03.120
40 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.56 | 11,6 | 6.49 | 22.86 | 12.8 | 23,36 | 13.08 |  | 2.0154 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
41 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 0.499 | 138,24 | 68.98 | 966.72 | 482.39 | 990,51 | 494.26 |  | 7.1653 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.289.1*1.59
42 | 302-1134 | Вентили проходные муфтовые: 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 16,4 | 16.4 | 89.5 | 89.5 | 91,56 | 91.56 |  | 5.5829 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
43 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 32.6 | 32.6 | 33,38 | 33.38 |  | 1.8966 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
44 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 19 | 18,6 | 353.4 | 40.73 | 773.87 | 41,71 | 792.49 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
45 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 12.475 | 52,1 | 649.95 | 237.74 | 2965.8 | 242,83 | 3029.3 |  | 4.6608 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
46 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0.0001 | 663 | 0.07 | 2267 | 0.23 | 2716,43 | 0.27 |  | 3.8571 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.075
47 | 404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 0.0036 | 1747,01 | 6.29 | 10673.74 | 38.42 | 11439,45 | 41.18 |  | 6.5469 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
48 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0008 | 1480 | 1.18 | 3750 | 3 | 4103,89 | 3.28 |  | 2.7797 | Среднее (13.01.011, 13.01.012, 13.01.0121, 13.01.014, 13.01.010)
49 | 408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0025 | 117 | 0.3 | 161 | 0.4 | 382,02 | 0.95 |  | 3.1667 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.095
50 | 411-0001 | Вода | м3 | 20.9448 | 3,11 | 65.12 | 22.32 | 467.49 | 22,77 | 476.88 |  | 7.3231 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
51 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 5.868 | 16,92 | 99.29 | 48.99 | 287.47 | 50,11 | 294.05 |  | 2.9615 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
52 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.067
53 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 3 | 15,1 | 45.3 |  |  | 39,75 | 119.25 |  | 2.6325
54 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 12 | 18,6 | 223.2 |  |  | 41,71 | 500.52 |  | 2.2425
55 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 10 | 2,41 | 24.1 |  |  | 19,03 | 190.3 |  | 7.8963
56 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.2 | 77,7 | 15.54 |  |  | 289,53 | 57.91 |  | 3.7265
57 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 5 | 700 | 3500 |  |  | 1033,06 | 5165.3 |  | 1.4758
58 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
59 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 5,71 | 34.26 |  | 2.3306
60 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 2 | 16,92 | 33.84 |  |  | 50,11 | 100.22 |  | 2.9616
61 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 1 | 0,95 | 0.95 |  |  | 4,05 | 4.05 |  | 4.2632
62 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 6 | 12,46 | 74.76 |  |  | 25,16 | 150.96 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
63 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1751
64 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.012
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 8326 |  |  |  | 41082 |  | 4.9342
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1941 |  |  |  | 23316 |  | 12.0124
материалы | [5 empty] | 6331 |  |  |  | 17529 |  | 2.7688
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 64 |  |  |  | 411 |  | 6.4219
Накладные расходы | [5 empty] | 1954 |  |  |  | 20036 |  | 10.2538
Сметная прибыль | [5 empty] | 1190 |  |  |  | 11408 |  | 9.5866
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 356 |  |  |  | 3839 |  | 10.7837
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5726 |  |  |  | 47925 |  | 8.3697
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 403 |  |  |  | 4221 |  | 10.4739
Печные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 47 |  |  |  | 404 |  | 8.5957
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 4898 |  |  |  | 15854 |  | 3.2368
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 40 |  |  |  | 281 |  | 7.025
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 2
Итого | [5 empty] | 11470 |  |  |  | 72526 |  | 6.3231
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1241.64 |  |  |  | 4123.33 |  | 3.3209
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 12711.64 |  |  |  | 76649.33 |  | 6.0299
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A94: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G94: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K94: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M94: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N94: <Пустой идентификатор>
Note on A114: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A116: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/