## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Пушкина дом №1 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 46.75 | 46.75
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.04 | 0.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на Ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.071 |  | тыс. руб. | 17.593 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04679 |  | тыс.чел.ч | 0.04679 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 536 | 543 | 319
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.536 |  | тыс. руб. | 6.448 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6448 | 5578 | 3069
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.8
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.50
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 241 230 134 | 223 _____ 10 | 8 | 2740 2350 1282 | 2671 _____ 27 |  | Р | 42
4 | 4 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 10 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 169 | _____ 169 |  | 501 | _____ 501 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 101 | _____ 101 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
7 | 7 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 7 | _____ 7 |  | М
кв.33
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
10 | 10 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 109 | _____ 109 |  | М
кв.41
11 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 6 3 | 5 _____ 25 |  | Р | 1
12 | 12 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.16
13 | 13 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.23
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.96
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.19
17 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,023 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 56 24 14 | 23 _____ 32 | 1 | 423 243 132 | 276 _____ 140 |  | Р | 7
19 | 19 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 5. МАЙ
кв.72
20 | 20 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.31
21 | 21 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
22 | 22 | ТСЦ-302-1265 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 109 | _____ 109 |  | М
кв.92
23 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,031 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 16 10 6 | 10 _____ 6 |  | 146 109 60 | 124 _____ 22 |  | Р
кв.81
24 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,045 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 50 46 27 | 45 _____ 3 | 2 | 567 476 260 | 540 _____ 14 |  | Р | 13 _____ 1
Раздел 7. АВГУСТ
кв.81,83-80
25 | 25 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,089 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 100 92 53 | 89 _____ 6 | 5 | 1122 941 513 | 1068 _____ 28 |  | Р | 26 _____ 1
кв.1
26 | 26 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 72 8 5 | 8 _____ 64 |  | 333 82 45 | 93 _____ 238 |  | Р | 2
27 | 27 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
Бойлерная
28 | 28 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
кв.63
29 | 29 | ТЕР18-03-001-01 ПРИМ.Укрепление радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,00925 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 32 9 6 | 8 _____ 20 | 4 | 216 97 55 | 95 _____ 98 |  | Р | 23 _____ 4
кв.5
30 | 30 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1085 | 536 _____ 529 | 20 | 8349 | 6442 _____ 1792 |  |  | 115 _____ 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 536 |  |  | 6448
материалы | [6 empty] | 529 |  |  | 1792
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 20 |  |  | 115
Накладные расходы | [6 empty] | 543 |  |  | 5578
Сметная прибыль | [6 empty] | 319 |  |  | 3069
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1637 |  |  | 15192
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 250 |  |  | 1372
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 13 |  |  | 64
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 47 |  |  | 368
Итого | [6 empty] | 1947 |  |  | 16996
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 124 |  |  | 597
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2071 |  |  | 17593
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A95: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H95: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I95: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J95: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K95: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L95: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V95: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B114: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B116: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.071 |  | тыс. руб. | 17.593 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04679 |  | тыс.чел.ч | 0.04679 |  | 565 | тыс.чел.ч |  | 46.75 | 46.75
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.536 |  | тыс. руб. | 6.448 |  | 6788 | тыс. руб. |  | 0.04 | 0.04
0
6
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.16 | 9,64 | 1.54 |  |  | 115,73 | 18.52 |  | 12.026
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 4.22 | 10,33 | 43.59 |  |  | 124,05 | 523.49 |  | 12.0094
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.2 | 10,78 | 34.5 |  |  | 129,45 | 414.25 |  | 12.0072
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.02 | 10,92 | 32.98 |  |  | 131,05 | 395.77 |  | 12.0003
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 14.02 | 11,2 | 157.02 |  |  | 134,41 | 1884.43 |  | 12.0012
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.7 | 11,34 | 7.94 |  |  | 136,16 | 95.31 |  | 12.0038
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 137,62 | 222.94 |  | 11.9989
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 144,33 | 124.13 |  | 11.9932
9 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 18.3 | 12,16 | 222.53 |  |  | 145,94 | 2670.7 |  | 12.0015
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.62 | 12,54 | 7.77 |  |  | 150,46 | 93.29 |  | 12.0064
11 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.03 | 13,09 | 0.39 |  |  | 157,03 | 4.71 |  | 12.0769
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
Машины и механизмы
13 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.01 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.74 | 7,84 | 5.8 |  |  | 45 | 33.3 |  | 5.7414 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.9 | 1,29 | 1.16 |  |  | 3 | 2.7 |  | 2.3276 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.46 | 2,32 | 1.07 |  |  | 12 | 5.52 |  | 5.1589 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 103,2 | 10.32 |  |  | 587 | 58.7 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
19 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 91357.2 | 9.14 | 93510,08 | 9.35 |  | 2.6638 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1516 | 6,2 | 0.93 | 42.66 | 6.47 | 49,05 | 7.44 |  | 8 | 26.03.080
21 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39055.08 | 3.91 | 40274,15 | 4.03 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
22 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 56684.17 | 17.01 | 58132,64 | 17.44 |  | 5.45 | 08.07.007
23 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0681 | 101 | 6.88 | 418 | 28.46 | 436,62 | 29.73 |  | 4.3212 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
24 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.028 | 42,4 | 1.19 | 228.81 | 6.41 | 233,71 | 6.55 |  | 5.5042 | 10.01.394
25 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.262 | 22,8 | 5.97 | 119.32 | 31.26 | 122,02 | 31.97 |  | 5.3551 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
26 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.04 | 116 | 4.64 | 417.58 | 16.7 | 426,27 | 17.05 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
27 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0007 | 20910 | 14.64 | 55802.95 | 39.06 | 57244,74 | 40.07 |  | 2.737 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
28 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.461 | 12,3 | 30.27 | 52.7 | 129.69 | 54,2 | 133.39 |  | 4.4067 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
29 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0005 | 14489,34 | 7.24 | 49632 | 24.82 | 50864,03 | 25.43 |  | 3.5124 | 08.01.610
30 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0234 | 276 | 6.46 | 1524.18 | 35.67 | 1559,59 | 36.49 |  | 5.6486 | 08.01.420*0.019
31 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0234 | 461 | 10.79 | 2286.27 | 53.5 | 2339,48 | 54.74 |  | 5.0732 | 08.01.420*0.0285
32 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.7 | 11,6 | 8.12 | 22.86 | 16 | 23,36 | 16.35 |  | 2.0135 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
33 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 40.73 | 122.19 | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
34 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 0.998 | 58,5 | 58.38 | 215.01 | 214.58 | 219,73 | 219.29 |  | 3.7563 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
35 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0005 | 627 | 0.31 | 2349 | 1.17 | 2800,07 | 1.4 |  | 4.5161 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.072
36 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.0218 | 3,11 | 3.18 | 22.32 | 22.81 | 22,77 | 23.27 |  | 7.3176 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
37 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 119349.81 | 35.8 | 122027,64 | 36.61 |  | 4.9009 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
38 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 188.27 | 6.59 | 192,35 | 6.73 |  | 7.2366 | 04.02.0416
39 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.2 | 26,3 | 5.26 |  |  | 122,03 | 24.41 |  | 4.6407 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
40 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 1 | 13,88 | 13.88 |  |  | 75,54 | 75.54 |  | 5.4424 | 20.09.352
41 | ТСЦ-302-1265 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм... | шт. | 2 | 22,3 | 44.6 |  |  | 108,53 | 217.06 |  | 4.8668 | ...
42 | ТСЦ-302-1265 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 |  |  | 108,53 | 108.53 |  | 4.8668 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
43 | ТСЦ-302-1265 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 |  |  | 108,53 | 108.53 |  | 4.8668
44 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 4 | 2,45 | 9.8 |  |  | 5,71 | 22.84 |  | 2.3306 | 20.09.8899.11
45 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 10 | 16,92 | 169.2 |  |  | 50,11 | 501.1 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
46 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 2 | 0,97 | 1.94 |  |  | 3,55 | 7.1 |  | 3.6598 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
47 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 | 12,46 | 49.84 |  |  | 25,16 | 100.64 |  | 2.0193 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
48 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
49 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 0.925
50 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
51 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0011
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1085 |  |  |  | 8349 |  | 7.6949
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 536 |  |  |  | 6448 |  | 12.0299
материалы | [5 empty] | 529 |  |  |  | 1792 |  | 3.3875
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 20 |  |  |  | 115 |  | 5.75
Накладные расходы | [5 empty] | 543 |  |  |  | 5578 |  | 10.2726
Сметная прибыль | [5 empty] | 319 |  |  |  | 3069 |  | 9.6207
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1637 |  |  |  | 15192 |  | 9.2804
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 250 |  |  |  | 1372 |  | 5.488
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 13 |  |  |  | 64 |  | 4.9231
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 47 |  |  |  | 368 |  | 7.8298
Итого | [5 empty] | 1947 |  |  |  | 16996 |  | 8.7293
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 124 |  |  |  | 597 |  | 4.8145
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2071 |  |  |  | 17593 |  | 8.4949
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A81: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G81: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K81: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M81: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N81: <Пустой идентификатор>
Note on A98: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A100: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/