## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Пушкина дом №3 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 49.12 | 49.12
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.3995 |  | тыс. руб. | 20.7578 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04912 |  | тыс.чел.ч | 0.04912 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 562 | 554 | 330
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.562 |  | тыс. руб. | 6.782 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 6782 | 5715 | 3174
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.24
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 325 183 107 | 178 _____ 141 | 6 | 2584 1881 1026 | 2137 _____ 414 |  | Р | 33
3 | 3 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 4 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 50 | _____ 50 |  | 101 | _____ 101 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
кв.11
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.37
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 4 061,61 = 5 229,34 + 97,8 x (16,92 - 28,86) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4061.61 | 2225,28 _____ 1760,16 | 76.17 | 162 92 53 | 89 _____ 70 | 3 | 1292 940 513 | 1068 _____ 207 |  | Р | 17
9 | 9 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 2.82 | _____ 2,82 |  | 3 | _____ 3 |  | 7 | _____ 7 |  | М
12 | 12 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
13 | 13 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
14 | 14 | ТСЦ-103-0109 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 44.2 | _____ 44,2 |  | 4 | _____ 4 |  | 10 | _____ 10 |  | М
кв.2,8,43
15 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,75 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 10 7 5 | 10 |  | 123 77 49 | 123 |  | Р
кв.43
16 | 16 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.10
17 | 17 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
Подвал.
18 | 18 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
19 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,75 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 10 7 5 | 10 |  | 123 77 49 | 123 |  | Р
20 | 20 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
подвал
21 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,75 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 10 7 5 | 10 |  | 123 77 49 | 123 |  | Р
22 | 22 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
24 | 24 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,001 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 2 1 1 | 1 _____ 1 |  | 18 11 6 | 12 _____ 6 |  | Р
25 | 25 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 15 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 76 36 20 | 41 _____ 35 |  | Р
26 | 26 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
27 | 27 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 253 | _____ 253 |  | М
кв.4
28 | 28 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
кв.45
29 | 29 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.16
30 | 30 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
подвал.
31 | 31 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 38 7 3 | 6 _____ 31 |  | Р | 1
32 | 32 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
кв.10
33 | 33 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.37
34 | 34 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
35 | 35 | ТЕРр65-5-1 Смена пробок радиаторных ПРИМ. 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
36 | 36 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 23 | _____ 23 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.48
37 | 37 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 6 6 3 | 5 |  | Р | 1
38 | 38 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
39 | 39 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.20,17
40 | 40 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
41 | 41 | ТСЦ-101-2419 Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл шт. | 1 88 48 | 17.62 | _____ 17,62 |  | 18 | _____ 18 |  | 112 | _____ 112 |  | М
кв.2,3,8
42 | 42 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
подвал
43 | 43 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
44 | 44 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
45 | 45 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
кв.33
46 | 46 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
47 | 47 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
48 | 48 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.43
49 | 49 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 18 11 7 | 18 |  | Р
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.6
50 | 50 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0375 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.20
51 | 51 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 1 324,08 = 7 162,38 - 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 1324.08 | 776,23 _____ 520,46 | 27,39 _____ 2,8 | 7 4 2 | 4 _____ 3 |  | 57 41 23 | 47 _____ 9 |  | Р | 1
52 | 52 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1348 | 562 _____ 774 | 12 | 10871 | 6782 _____ 4021 |  |  | 68
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 562 |  |  | 6782
материалы | [6 empty] | 774 |  |  | 4021
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 12 |  |  | 68
Накладные расходы | [6 empty] | 554 |  |  | 5715
Сметная прибыль | [6 empty] | 330 |  |  | 3174
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 186 |  |  | 2072
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2017 |  |  | 17546
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 29 |  |  | 142
Итого | [6 empty] | 2232 |  |  | 19760
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 167.46 |  |  | 997.83
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2399.46 |  |  | 20757.83
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A120: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H120: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I120: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J120: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K120: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L120: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V120: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B138: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B140: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.3995 |  | тыс. руб. | 20.7578 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.04912 |  | тыс.чел.ч | 0.04912 |  | 562 | тыс.чел.ч |  | 49.12 | 49.12
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.562 |  | тыс. руб. | 6.782 |  | 6782 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.26 | 9,64 | 2.51 |  |  | 115,73 | 30.09 |  | 11.988
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 124,05 | 199.72 |  | 12.0096
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 7.7 | 10,78 | 83.01 |  |  | 129,45 | 996.76 |  | 12.0077
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 9.06 | 10,92 | 98.94 |  |  | 131,05 | 1187.31 |  | 12.0003
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 4.56 | 11,2 | 51.08 |  |  | 134,41 | 612.89 |  | 11.9986
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.43 | 11,47 | 27.87 |  |  | 137,62 | 334.41 |  | 11.9989
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.16 | 12,03 | 13.96 |  |  | 144,33 | 167.44 |  | 11.9943
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 21.96 | 12,16 | 267.03 |  |  | 145,94 | 3204.84 |  | 12.0018
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.31 | 12,54 | 3.89 |  |  | 150,46 | 46.64 |  | 11.9897
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.07 | 13,09 | 0.91 |  |  | 157,03 | 10.99 |  | 12.0769
Машины и механизмы
11 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.25 | 7,84 | 1.97 |  |  | 45 | 11.25 |  | 5.7107 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.53 | 1,29 | 0.68 |  |  | 3 | 1.59 |  | 2.3382 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.56 | 2,32 | 1.3 |  |  | 12 | 6.72 |  | 5.1692 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 103,2 | 7.22 |  |  | 587 | 41.09 |  | 5.6911 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0913 | 6,2 | 0.56 | 42.66 | 3.89 | 49,05 | 4.46 |  | 7.9643 | 26.03.080
17 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.12 | 39055.08 | 11.73 | 40274,15 | 12.09 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0405 | 101 | 4.09 | 418 | 16.93 | 436,62 | 17.68 |  | 4.3227 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0317 | 42,4 | 1.31 | 228.81 | 7.25 | 233,71 | 7.42 |  | 5.6641 | 10.01.394
20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 119.32 | 11.93 | 122,02 | 12.2 |  | 5.3509 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.02 | 116 | 2.32 | 417.58 | 8.35 | 426,27 | 8.53 |  | 3.6767 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
22 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 55802.95 | 16.74 | 57244,74 | 17.17 |  | 2.7384 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
23 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.457 | 12,3 | 67.12 | 52.7 | 287.58 | 54,2 | 295.77 |  | 4.4066 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
24 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0006 | 14489,34 | 8.69 | 49632 | 29.78 | 50864,03 | 30.52 |  | 3.5121 | 08.01.610
25 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.84 | 11,6 | 9.75 | 22.86 | 19.2 | 23,36 | 19.62 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
26 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 32.6 | 32.6 | 33,38 | 33.38 |  | 1.8966 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
27 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 40.73 | 122.19 | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
28 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 3,11 | 1.21 | 22.32 | 8.7 | 22,77 | 8.88 |  | 7.3388 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
29 | 507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 11.736 | 16,92 | 198.57 | 48.99 | 574.95 | 50,11 | 588.09 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
30 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0009 | 24890 | 22.41 | 119349.81 | 107.4 | 122027,64 | 109.83 |  | 4.9009 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
31 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.105 | 26,6 | 2.79 | 188.27 | 19.77 | 192,35 | 20.19 |  | 7.2366 | 04.02.0416
32 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
33 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.6 | 26,3 | 15.78 |  |  | 122,03 | 73.22 |  | 4.6401
34 | ТСЦ-101-2419 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл | шт. | 1 | 17,62 | 17.62 |  |  | 111,54 | 111.54 |  | 6.3303
35 | ТСЦ-103-0109 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм | 10 шт. | 0.1 | 44,2 | 4.42 |  |  | 98,65 | 9.87 |  | 2.233
36 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 23,45 | 23.45 |  | 1.4936
37 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 43,5 | 87 |  |  | 126,45 | 252.9 |  | 2.9069
38 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 289,53 | 28.95 |  | 3.7259
39 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
40 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 6 | 2,45 | 14.7 |  |  | 5,71 | 34.26 |  | 2.3306
41 | ТСЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 1 | 2,82 | 2.82 |  |  | 7,18 | 7.18 |  | 2.5461
42 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 6 | 12,46 | 74.76 |  |  | 25,16 | 150.96 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
43 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 3
44 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0012
45 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0006
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1348 |  |  |  | 10871 |  | 8.0645
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 562 |  |  |  | 6782 |  | 12.0676
материалы | [5 empty] | 774 |  |  |  | 4021 |  | 5.1951
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 12 |  |  |  | 68 |  | 5.6667
Накладные расходы | [5 empty] | 554 |  |  |  | 5715 |  | 10.3159
Сметная прибыль | [5 empty] | 330 |  |  |  | 3174 |  | 9.6182
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 186 |  |  |  | 2072 |  | 11.1398
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2017 |  |  |  | 17546 |  | 8.6991
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 29 |  |  |  | 142 |  | 4.8966
Итого | [5 empty] | 2232 |  |  |  | 19760 |  | 8.853
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 167.46 |  |  |  | 997.83 |  | 5.9586
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2399.46 |  |  |  | 20757.83 |  | 8.651
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A75: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G75: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K75: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M75: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N75: <Пустой идентификатор>
Note on A91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/