## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Пушкина дом №5 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 350.26 | 350.26
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.29 | 1.29
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.3179 |  | тыс. руб. | 119.006 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.35155 |  | тыс.чел.ч | 0.35155 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 3923 | 3315 | 2091
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.923 |  | тыс. руб. | 46.993 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 46993 | 33746 | 20034
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.54
1 | 1 | ТЕРр65-5-1 Ревизия резьбовых соединений 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.45
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 41 30 21 | 41 |  | 493 311 197 | 493 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 319 132 72 | 149 _____ 160 |  | Р | 10 _____ 1
4 | 4 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 135 22 13 | 21 _____ 114 |  | 508 219 120 | 249 _____ 259 |  | Р
кв.51
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 41 30 21 | 41 |  | 493 311 197 | 493 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
7 | 7 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
узел учета
8 | 8 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 8 6 4 | 6 _____ 1 | 1 | 83 66 36 | 75 _____ 3 |  | Р | 5
кв.51
9 | 9 | ТЕРр65-5-1 Перетяжка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.16
10 | 10 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
подвал
11 | 11 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
12 | 12 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
Раздел 2. МАРТ
кв.9
13 | 13 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ. Протяжка резьб вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.68
14 | 14 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
15 | 15 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
кв.32
16 | 16 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 68 61 35 | 59 _____ 7 | 2 | 757 630 344 | 713 _____ 30 |  | Р | 14 _____ 3
1 под.
17 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
6 подъезд
18 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
подвал
19 | 21 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
20 | 22 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,09 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 305 276 161 | 267 _____ 27 | 11 _____ 1 | 3405 2835 1547 | 3208 _____ 136 |  | Р | 61 _____ 14
Раздел 3. АПРЕЛЬ
подвал
21 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 41 30 21 | 41 |  | 493 311 197 | 493 |  | Р
22 | 24 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 319 132 72 | 149 _____ 160 |  | Р | 10 _____ 1
23 | 25 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
Ремонт подъездов
24 | 26 | ТЕРр53-15-3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 отремонтированной поверхности стен НР 73%=86%*0.85 от ФОТ СП 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,0146 73 56 | 24805.47 | 6269,28 _____ 18268,05 | 268,14 _____ 32,66 | 362 79 64 | 92 _____ 266 | 4 | 3019 807 619 | 1099 _____ 1899 |  | Р | 21 _____ 6
25 | 27 | ТЕРр61-10-3 Ремонт штукатурки цоколя гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,1 67 40 | 3495.29 | 2080,16 _____ 1413,49 | 1.64 | 3845 1808 1144 | 2288 _____ 1555 | 2 | 33994 18406 10988 | 27471 _____ 6518 |  | Р | 5
26 | 28 | ТЕРр61-10-3 Ремонт штукатурки стен гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,055 67 40 | 3495.29 | 2080,16 _____ 1413,49 | 1.64 | 192 90 57 | 114 _____ 78 |  | 1700 921 550 | 1374 _____ 326 |  | Р
Раздел 4. МАЙ
кв.9
27 | 29 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы ХВ: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.53
28 | 30 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 552 318 173 | 360 _____ 183 |  | Р | 9 _____ 1
29 | 31 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 19 | _____ 19 |  | 42 | _____ 42 |  | М
Ремонт цоколя
30 | 32 | ТЕРр61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 67 40 | 3495.29 | 2080,16 _____ 1413,49 | 1.64 | 315 148 94 | 187 _____ 128 |  | 2781 1506 899 | 2248 _____ 533 |  | Р
31 | 33 | ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,004356 66 40 | 1965.31 | 1965.31 |  | 9 7 5 | 9 |  | 103 68 41 | 103 |  | Р
32 | 34 | С600-2029-1 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный т НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,4356 85 48 | 3.3 |  | 3.3 | 1 |  | 1 | 12 |  |  | Р | 12
33 | 35 | С601-9003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I т НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,4356 0 0 | 7.23 |  | 7.23 | 3 |  | 3 | 15 |  |  | Р | 15
34 | 36 | ТСЭМ-400051 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т маш.-ч НР 85%=100%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 85 48 | 105.37 |  | 105,37 _____ 14,02 | 105 14 8 |  | 105 _____ 14 | 684 |  |  | Р | 684
кв.66
35 | 37 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 1 324,08 = 7 162,38 - 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 1324.08 | 776,23 _____ 520,46 | 27,39 _____ 2,8 | 4 2 1 | 2 _____ 2 |  | 34 25 13 | 28 _____ 6 |  | Р
36 | 38 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.76
37 | 39 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 27 25 14 | 24 _____ 3 |  | 296 249 136 | 283 _____ 12 |  | Р | 1
38 | 40 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм (кран букс. ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 2 88 48 | 30.4 | _____ 30,4 |  | 61 | _____ 61 |  | 216 | _____ 216 |  | М
кв.32
39 | 41 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 146 62 36 | 60 _____ 83 | 3 | 1104 634 346 | 720 _____ 366 |  | Р | 18 _____ 1
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.33
40 | 42 | ТЕРр65-8-2 Ремонт полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 1 267,62 = 7 162,38 - 0,0027 x 20 910,00 - 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 1267.62 | 776,23 _____ 464 | 27,39 _____ 2,8 | 3 2 1 | 2 _____ 1 |  | 22 17 9 | 19 _____ 3 |  | Р
41 | 43 | ТСЦ-101-2419 Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл шт. | 1 88 48 | 17.62 | _____ 17,62 |  | 18 | _____ 18 |  | 112 | _____ 112 |  | М
кв.41
42 | 44 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.45-47
43 | 45 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,078 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 87 80 47 | 78 _____ 5 | 4 | 983 825 450 | 936 _____ 24 |  | Р | 23 _____ 1
кв.6
44 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,044 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 49 45 26 | 44 _____ 3 | 2 | 555 466 254 | 528 _____ 14 |  | Р | 13 _____ 1
Раздел 7. АВГУСТ
кв.2
45 | 47 | ТЕРр66-47-1 ПРИМ.Обмазка труб канализации сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм 100 м трубопровода 51 645,67 = 121 985,06 - 3,75 x 129,68 - 0,01 x 1,86 - 9,89 x 231,20 - 23,8 x 1 595,70 - 26,66 x 164,70 - 26,66 x 133,34 - 26,66 x 803,15 - 0,006 x 11 520,00 - 0,6 x 270,00 НР 92%=108%*0.85 от ФОТ СП 54%=68%*0.8 от ФОТ | 0,001 92 54 | 51645.67 | 5122,02 _____ 1683,17 | 44840,48 _____ -0,32 | 52 5 3 | 5 _____ 2 | 45 | 220 56 33 | 61 _____ 8 |  | Р | 151
подвал
46 | 48 | ТЕРр65-5-1 Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 81 76 44 | 74 _____ 7 |  | 919 785 428 | 892 _____ 25 |  | Р | 2
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
кв.66
47 | 49 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов 390,24 = 2 250,24 - 100 x 18,60 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 390.24 | 345,26 _____ 44,31 | 0,67 _____ 0,28 | 4 3 2 | 3 _____ 1 |  | 43 36 20 | 41 _____ 2 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7169 | 3896 _____ 2764 | 509 _____ 27 | 61105 | 46818 _____ 11581 |  |  | 2706 _____ 175
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 3923 |  |  | 46993
материалы | [6 empty] | 2764 |  |  | 11581
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 509 |  |  | 2706
Накладные расходы | [6 empty] | 3315 |  |  | 33746
Сметная прибыль | [6 empty] | 2091 |  |  | 20034
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2920 |  |  | 26968
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 278 |  |  | 3029
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 7467
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 505 |  |  | 4445
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7692 |  |  | 71744
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 21 |  |  | 212
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 128 |  |  | 696
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 3 |  |  | 15
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 60 |  |  | 309
Итого | [6 empty] | 12575 |  |  | 114885
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 742.89 |  |  | 4120.99
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 13317.89 |  |  | 119005.99
|  | % НР |  |  |  |  | 85 |  |  | 72
|  | % СП |  |  |  |  | 53 |  |  | 43
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A123: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H123: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I123: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J123: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K123: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L123: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V123: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B147: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B149: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 5
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 13.3179 |  | тыс. руб. | 119.006 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.35155 |  | тыс.чел.ч | 0.35155 |  | 3938 | тыс.чел.ч |  | 350.26 | 350.26
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.923 |  | тыс. руб. | 46.993 |  | 47314 | тыс. руб. |  | 1.29 | 1.29
27
175
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-1 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 0.93 | 9,17 | 8.53 |  |  | 110,04 | 102.34 |  | 11.9977
2 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.11 | 9,64 | 1.06 |  |  | 115,73 | 12.73 |  | 12.0094
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 20.52 | 10,33 | 211.96 |  |  | 124,05 | 2545.5 |  | 12.0093
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 31.43 | 10,78 | 338.81 |  |  | 129,45 | 4068.6 |  | 12.0085
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 234.37 | 11,05 | 2589.79 |  |  | 132,66 | 31091.52 |  | 12.0054
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 22.17 | 11,2 | 248.3 |  |  | 134,41 | 2979.88 |  | 12.0011
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 11.78 | 11,47 | 135.12 |  |  | 137,62 | 1621.16 |  | 11.9979
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.59 | 12,03 | 31.16 |  |  | 144,33 | 373.83 |  | 11.9971
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.31 | 12,54 | 3.88 |  |  | 150,46 | 46.65 |  | 12.0232
10 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 25.69 | 12,72 | 326.77 |  |  | 152,65 | 3921.58 |  | 12.001
11 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 0.36 | 14,25 | 5.13 |  |  | 171,04 | 61.57 |  | 12.0019
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.29
Машины и механизмы
13 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 134,07 | 4.02 |  |  | 727 | 21.81 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.88 | 2,31 | 4.34 |  |  | 7 | 13.16 |  | 3.0323 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.12 | 33,73 | 4.05 |  |  | 163 | 19.56 |  | 4.8296 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.39 | 7,84 | 10.9 |  |  | 45 | 62.55 |  | 5.7385 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.04 | 1,29 | 1.34 |  |  | 3 | 3.12 |  | 2.3284 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.12 | 103,2 | 218.78 |  |  | 587 | 1244.44 |  | 5.6881 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 400005 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 0.03 | 256,36 | 7.69 |  |  | 762,28 | 22.87 |  | 2.974 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
21 | 400006 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 0.08 | 352,04 | 28.16 |  |  | 890,14 | 71.21 |  | 2.5288 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
22 | 400303 | Автофургон-мастерская типа «Кунг» на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 0.08 | 133,76 | 10.7 |  |  | 756 | 60.48 |  | 5.6523 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
23 | С600-2029-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 0.4356 | 3,3 | 1.44 |  |  | 28,62 | 12.47 |  | 8.6597
24 | С601-9003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 3 км, класс груза I | т | 0.4356 | 7,23 | 3.15 |  |  | 35,44 | 15.44 |  | 4.9016
25 | ТСЭМ-400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 1 | 105,37 | 105.37 |  |  | 684 | 684 |  | 6.4914
Материалы
26 | 101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 26830 | 26.83 | 111078 | 111.08 | 113641,73 | 113.64 |  | 4.2356 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
27 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1763 | 6,2 | 1.1 | 42.66 | 7.53 | 49,05 | 8.65 |  | 7.8636 | 26.03.080
28 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 18320 | 3.66 | 62800.15 | 12.56 | 64551,37 | 12.92 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
29 | 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 0.0003 | 3290 | 0.99 | 10170 | 3.05 | 10434,4 | 3.13 |  | 3.1616 | 26.04.998
30 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0002 | 30040 | 6 | 85289 | 17.06 | 87507,84 | 17.5 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
31 | 101-0859 | Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0 | м2 | 0.0016 | 9,84 | 0.02 | 37.24 | 0.06 | 38,98 | 0.06 |  | 3 | Среднее (11.01.319, 11.01.3193, 11.01.3192)
32 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0007 | 703 | 0.49 | 3199 | 2.24 | 3535,59 | 2.47 |  | 5.0408 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.129
33 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0006 | 10660 | 6.42 | 56684.17 | 34.02 | 58132,64 | 34.86 |  | 5.4299 | 08.07.007
34 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0804 | 101 | 8.12 | 418 | 33.61 | 436,62 | 35.09 |  | 4.3214 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
35 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1378 | 42,4 | 5.83 | 228.81 | 31.53 | 233,71 | 32.22 |  | 5.5266 | 10.01.394
36 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.724 | 22,8 | 16.51 | 119.32 | 86.38 | 122,02 | 88.33 |  | 5.3501 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
37 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0004 | 9,8 |  | 30.51 | 0.01 | 34,98 | 0.01 |  |  | 26.03.130
38 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0026 | 2350 | 6.12 | 20877.97 | 54.28 | 21568,13 | 56.07 |  | 9.1618 | 13.01.105
39 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.02 | 116 | 2.32 | 417.58 | 8.35 | 426,27 | 8.53 |  | 3.6767 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
40 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0018 | 20910 | 37.65 | 55802.95 | 100.44 | 57244,74 | 103.03 |  | 2.7365 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
41 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 10.165 | 12,3 | 125.03 | 52.7 | 535.69 | 54,2 | 550.94 |  | 4.4065 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
42 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.14 | 32,3 | 69.12 | 139.05 | 297.56 | 143,02 | 306.06 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
43 | 301-1371 | Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 0.0001 | 400 | 0.04 | 918.23 | 0.09 | 939,58 | 0.09 |  | 2.25 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
44 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 | 40.73 | 325.84 | 41,71 | 333.68 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
45 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.0847 | 693 | 58.7 | 2375 | 201.16 | 2826,59 | 239.41 |  | 4.0785 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.076
46 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.739 | 642 | 1758.44 | 2241 | 6138.1 | 2689,91 | 7367.66 |  | 4.1899 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.081
47 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.1508 | 1379 | 207.95 | 10275 | 1549.47 | 10997,73 | 1658.46 |  | 7.9753 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.004
48 | 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 0.0007 | 258,8 | 0.18 | 1905 | 1.33 | 2088,3 | 1.46 |  | 8.1111 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.098
49 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.2919 | 3,11 | 10.25 | 22.32 | 73.47 | 22,77 | 74.96 |  | 7.3132 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
50 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 39,75 | 39.75 |  | 2.6325
51 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3011,31 | 30.11 |  | 0.27345
52 | ТСЦ-101-2419 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл | шт. | 1 | 17,62 | 17.62 |  |  | 111,54 | 111.54 |  | 6.3303
53 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 |  |  | 41,71 | 41.71 |  | 2.2425
54 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058
55 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 2 | 60,8 | 121.6 |  |  | 215,73 | 431.46 |  | 3.5482
Неучтенные ресурсы
Материалы
56 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 14
57 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1731
58 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 7.2109
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7169 |  |  |  | 61105 |  | 8.5235
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3923 |  |  |  | 46993 |  | 11.9788
материалы | [5 empty] | 2764 |  |  |  | 11581 |  | 4.1899
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 509 |  |  |  | 2706 |  | 5.3163
Накладные расходы | [5 empty] | 3315 |  |  |  | 33746 |  | 10.1798
Сметная прибыль | [5 empty] | 2091 |  |  |  | 20034 |  | 9.5811
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2920 |  |  |  | 26968 |  | 9.2356
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 278 |  |  |  | 3029 |  | 10.8957
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 7467 |  | 7.7138
Стены (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 505 |  |  |  | 4445 |  | 8.802
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7692 |  |  |  | 71744 |  | 9.3271
Прочие ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 21 |  |  |  | 212 |  | 10.0952
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 128 |  |  |  | 696 |  | 5.4375
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 3 |  |  |  | 15 |  | 5
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 60 |  |  |  | 309 |  | 5.15
Итого | [5 empty] | 12575 |  |  |  | 114885 |  | 9.136
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 742.89 |  |  |  | 4120.99 |  | 5.5472
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 13317.89 |  |  |  | 119005.99 |  | 8.9358
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A88: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G88: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K88: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M88: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N88: <Пустой идентификатор>
Note on A110: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A112: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/