## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Пушкина дом 6А | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 9.39 | 9.39
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.03 | 0.03
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-03
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.66609 |  | тыс. руб. | 4.5495 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00942 |  | тыс.чел.ч | 0.00942 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 103 | 102 | 61
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.103 |  | тыс. руб. | 1.244 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1244 | 1055 | 589
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
2 подъезд
1 | 1 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 21 13 8 | 21 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 87 15 9 | 15 _____ 69 | 3 | 499 155 84 | 175 _____ 309 |  | Р | 15 _____ 1
кв.9
3 | 3 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,45 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 21 13 8 | 21 |  | Р
1 подъезд
4 | 4 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
5 | 5 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 215 24 14 | 23 _____ 191 | 1 | 998 246 134 | 279 _____ 714 |  | Р | 5 _____ 1
6 | 6 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
кв.20
7 | 7 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы ГВС 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,075 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
кв.2
8 | 8 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы ХВС 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,075 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 4 3 2 | 4 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.3 (подъезд)
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-19-4 Демонтаж: ребристых труб 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 918.94 | 865.65 | 53,29 _____ 22,15 | 9 7 5 | 9 |  | 106 67 42 | 104 |  | Р | 2 _____ 2
11 | 11 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0015 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 13 2 1 | 2 _____ 11 |  | 75 23 12 | 26 _____ 47 |  | Р | 2
12 | 12 | ТЕР18-03-004-07 Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм 100 м труб нитки регистра 766,82 = 11 166,82 - 100 x 104,00 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 98 56 | 766.82 | 298,79 _____ 361,03 | 107 _____ 2,29 | 23 10 6 | 9 _____ 11 | 3 | 175 107 61 | 108 _____ 49 |  | Р | 18 _____ 1
кв.1
13 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 4 4 2 | 4 |  | 50 42 23 | 48 _____ 1 |  | Р | 1
15 | 15 | ТСЦ-103-0013 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,107 88 48 | 9.44 | _____ 9,44 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
16 | 16 | ТСЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм м | 0,321 88 48 | 17.6 | _____ 17,6 |  | 6 | _____ 6 |  | 25 | _____ 25 |  | М
17 | 17 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
18 | 18 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 438 | 103 _____ 328 | 7 | 2611 | 1239 _____ 1328 |  |  | 44 _____ 5
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 103 |  |  | 1244
материалы | [6 empty] | 328 |  |  | 1328
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 7 |  |  | 44
Накладные расходы | [6 empty] | 102 |  |  | 1055
Сметная прибыль | [6 empty] | 61 |  |  | 589
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 39 |  |  | 418
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 523 |  |  | 3494
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 39 |  |  | 343
Итого | [6 empty] | 601 |  |  | 4255
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 65.09 |  |  | 294.47
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 666.09 |  |  | 4549.47
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I67: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J67: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L67: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V67: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B85: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B87: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 6а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.66609 |  | тыс. руб. | 4.5495 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00942 |  | тыс.чел.ч | 0.00942 |  | 115 | тыс.чел.ч |  | 9.39 | 9.39
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.103 |  | тыс. руб. | 1.244 |  | 1391 | тыс. руб. |  | 0.03 | 0.03
0
5
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.42 | 9,64 | 4.06 |  |  | 115,73 | 48.6 |  | 11.9704
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.87 | 9,95 | 8.66 |  |  | 119,38 | 103.86 |  | 11.9931
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3.22 | 10,33 | 33.26 |  |  | 124,05 | 399.44 |  | 12.0096
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.38 | 10,78 | 4.1 |  |  | 129,45 | 49.2 |  | 12
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.86 | 11,2 | 20.83 |  |  | 134,41 | 250 |  | 12.0019
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.78 | 11,47 | 8.95 |  |  | 137,62 | 107.34 |  | 11.9933
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.86 | 12,54 | 23.32 |  |  | 150,46 | 279.86 |  | 12.0009
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.03
Машины и механизмы
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.01 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.32 | 7,84 | 2.51 |  |  | 45 | 14.4 |  | 5.7371 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.16 | 1,29 | 0.21 |  |  | 3 | 0.48 |  | 2.2857 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.03 | 2,32 | 0.07 |  |  | 12 | 0.36 |  | 5.1429 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 103,2 | 4.13 |  |  | 587 | 23.48 |  | 5.6852 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
14 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 91357.2 | 9.14 | 93510,08 | 9.35 |  | 2.6638 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
15 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0403 | 6,2 | 0.25 | 42.66 | 1.72 | 49,05 | 1.98 |  | 7.92 | 26.03.080
16 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
17 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0324 | 101 | 3.27 | 418 | 13.54 | 436,62 | 14.14 |  | 4.3242 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
18 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0035 | 42,4 | 0.15 | 228.81 | 0.81 | 233,71 | 0.82 |  | 5.4667 | 10.01.394
19 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2 | 22,8 | 4.56 | 119.32 | 23.86 | 122,02 | 24.4 |  | 5.3509 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
20 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.12 | 116 | 13.92 | 417.58 | 50.11 | 426,27 | 51.15 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
21 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0006 | 20910 | 12.55 | 55802.95 | 33.48 | 57244,74 | 34.34 |  | 2.7363 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
22 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.2305 | 61,5 | 75.68 | 264.76 | 325.78 | 272,31 | 335.08 |  | 4.4276 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
23 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0101 | 276 | 2.79 | 1524.18 | 15.39 | 1559,59 | 15.75 |  | 5.6452 | 08.01.420*0.019
24 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0101 | 461 | 4.66 | 2286.27 | 23.09 | 2339,48 | 23.63 |  | 5.0708 | 08.01.420*0.0285
25 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 2.994 | 58,5 | 175.15 | 215.01 | 643.74 | 219,73 | 657.87 |  | 3.756 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
26 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0002 | 627 | 0.13 | 2349 | 0.47 | 2800,07 | 0.56 |  | 4.3077 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.072
27 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.78 | 3,11 | 2.43 | 22.32 | 17.41 | 22,77 | 17.76 |  | 7.3086 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
28 | ТСЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.107 | 9,44 | 1.01 |  |  | 41,78 | 4.47 |  | 4.4257
29 | ТСЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.321 | 17,6 | 5.65 |  |  | 78,03 | 25.05 |  | 4.4336
30 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 129,36 | 12.94 |  | 2.5726
31 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 1 | 13,88 | 13.88 |  |  | 75,54 | 75.54 |  | 5.4424
32 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 19,03 | 19.03 |  | 7.8963
Неучтенные ресурсы
Материалы
33 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0033
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 438 |  |  |  | 2611 |  | 5.9612
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 103 |  |  |  | 1244 |  | 12.0777
материалы | [5 empty] | 328 |  |  |  | 1328 |  | 4.0488
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 7 |  |  |  | 44 |  | 6.2857
Накладные расходы | [5 empty] | 102 |  |  |  | 1055 |  | 10.3431
Сметная прибыль | [5 empty] | 61 |  |  |  | 589 |  | 9.6557
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 39 |  |  |  | 418 |  | 10.7179
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 523 |  |  |  | 3494 |  | 6.6807
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 39 |  |  |  | 343 |  | 8.7949
Итого | [5 empty] | 601 |  |  |  | 4255 |  | 7.0799
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 65.09 |  |  |  | 294.47 |  | 4.524
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 666.09 |  |  |  | 4549.47 |  | 6.8301
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A63: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G63: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K63: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M63: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N63: <Пустой идентификатор>
Note on A79: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A81: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/