## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Пушкина дом№10А | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 22.97 | 22.97
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 2015-01-01 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.1691 |  | тыс. руб. | 8.8225 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02298 |  | тыс.чел.ч | 0.02298 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 254 | 242 | 146
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.254 |  | тыс. руб. | 3.078 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 3078 | 2499 | 1410
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.17
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 41 30 21 | 41 |  | 493 311 197 | 493 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 60 15 9 | 15 _____ 43 | 2 | 383 158 86 | 179 _____ 192 |  | Р | 12 _____ 1
3 | 3 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 182 63 37 | 61 _____ 117 | 4 | 1276 648 353 | 734 _____ 520 |  | Р | 22 _____ 2
4 | 4 | ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм 100 сгонов 2 601,41 = 2 811,41 + 100 x (20,20 - 22,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2601.41 | 500,45 _____ 2099,27 | 1,69 _____ 0,7 | 156 31 18 | 30 _____ 126 |  | 756 318 173 | 360 _____ 396 |  | Р | _____ 1
кв.16,19
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 8 6 4 | 8 |  | 99 62 40 | 99 |  | Р
кв.15,16,19
6 | 6 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,9 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 12 9 6 | 12 |  | 148 93 59 | 148 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.15,16
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 31 20 | 49 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
9 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 15 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0015 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 3 2 1 | 2 _____ 1 |  | 26 16 9 | 18 _____ 8 |  | Р
10 | 10 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,03 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 2 | _____ 2 |  | 4 | _____ 4 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.3
12 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,3 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 4 3 2 | 4 |  | 49 31 20 | 49 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
14 | 14 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
15 | 15 | ТЕРр65-5-1 Смена пробок радиаторных 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
16 | 16 | ТСЦ-301-1308 Пробки радиаторные шт. | 1 88 48 | 15.7 | _____ 15,7 |  | 16 | _____ 16 |  | 23 | _____ 23 |  | М
Раздел 4. МАЙ
бойлер
17 | 17 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ. Протяжка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.3
18 | 18 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
19 | 19 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм (кран букса ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 10.55 | _____ 10,55 |  | 11 | _____ 11 |  |  |  |  | М
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.2
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.12
21 | 21 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
22 | 22 | ТСЦ-302-1338 Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм шт. | 1 88 48 | 21.1 | _____ 21,1 |  | 21 | _____ 21 |  |  |  |  | М
Раздел 7. АВГУСТ
кв.21
23 | 23 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
24 | 24 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 691 | 254 _____ 431 | 6 | 4536 | 3074 _____ 1427 |  |  | 35 _____ 4
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 254 |  |  | 3078
материалы | [6 empty] | 431 |  |  | 1427
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 6 |  |  | 35
Накладные расходы | [6 empty] | 242 |  |  | 2499
Сметная прибыль | [6 empty] | 146 |  |  | 1410
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 155 |  |  | 1701
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 924 |  |  | 6744
Итого | [6 empty] | 1079 |  |  | 8445
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 90.06 |  |  | 377.52
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1169.06 |  |  | 8822.52
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 81
|  | % СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 46
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A81: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H81: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I81: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J81: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K81: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L81: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V81: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B98: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B100: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 10а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.1691 |  | тыс. руб. | 8.8225 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02298 |  | тыс.чел.ч | 0.02298 |  | 254 | тыс.чел.ч |  | 22.97 | 22.97
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.254 |  | тыс. руб. | 3.078 |  | 3074 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
4
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2 | 10,33 | 20.66 |  |  | 124,05 | 248.1 |  | 12.0087
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 6.47 | 10,78 | 69.75 |  |  | 129,45 | 837.53 |  | 12.0076
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 7.37 | 11,2 | 82.55 |  |  | 134,41 | 990.6 |  | 12
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 4.05 | 11,47 | 46.45 |  |  | 137,62 | 557.35 |  | 11.9989
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 3.08 | 12,03 | 37.06 |  |  | 144,33 | 444.55 |  | 11.9954
6 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.49 | 7,84 | 3.85 |  |  | 45 | 22.05 |  | 5.7273 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.35 | 1,29 | 0.45 |  |  | 3 | 1.05 |  | 2.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
11 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.059 | 6,2 | 0.37 | 42.66 | 2.51 | 49,05 | 2.89 |  | 7.8108 | 26.03.080
12 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 62800.15 | 6.28 | 64551,37 | 6.46 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
13 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 85289 | 8.53 | 87507,84 | 8.75 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
14 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.14 | 56684.17 | 11.34 | 58132,64 | 11.62 |  | 5.4299 | 08.07.007
15 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0273 | 101 | 2.76 | 418 | 11.41 | 436,62 | 11.92 |  | 4.3188 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
16 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0642 | 42,4 | 2.73 | 228.81 | 14.69 | 233,71 | 15.03 |  | 5.5055 | 10.01.394
17 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.124 | 22,8 | 2.83 | 119.32 | 14.8 | 122,02 | 15.13 |  | 5.3463 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
18 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 55802.95 | 16.74 | 57244,74 | 17.17 |  | 2.7384 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
19 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.1605 | 9,44 | 1.52 | 40.63 | 6.52 | 41,78 | 6.71 |  | 4.4145 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
20 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 12,3 | 6.58 | 52.7 | 28.19 | 54,2 | 29 |  | 4.4073 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
21 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6.42 | 17,6 | 112.99 | 75.87 | 487.09 | 78,03 | 500.95 |  | 4.4336 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
22 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.284 | 32,3 | 41.47 | 139.05 | 178.54 | 143,02 | 183.64 |  | 4.4283 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
23 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
24 | 302-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм | шт. | 6 | 20,2 | 121.2 | 61.52 | 369.12 | 63,01 | 378.06 |  | 3.1193 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
25 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.4836 | 3,11 | 1.5 | 22.32 | 10.79 | 22,77 | 11.01 |  | 7.34 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
26 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.03 | 50,3 | 1.51 |  |  | 129,36 | 3.88 |  | 2.5695
27 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 1 | 15,7 | 15.7 |  |  | 23,45 | 23.45 |  | 1.4936
28 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм | шт. | 2 | 21,1 | 42.2
29 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058
30 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 19,03 | 19.03 |  | 7.8963
Неучтенные ресурсы
Материалы
31 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 5
32 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.002
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 691 |  |  |  | 4536 |  | 6.5644
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 254 |  |  |  | 3078 |  | 12.1181
материалы | [5 empty] | 431 |  |  |  | 1427 |  | 3.3109
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6 |  |  |  | 35 |  | 5.8333
Накладные расходы | [5 empty] | 242 |  |  |  | 2499 |  | 10.3264
Сметная прибыль | [5 empty] | 146 |  |  |  | 1410 |  | 9.6575
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 155 |  |  |  | 1701 |  | 10.9742
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 924 |  |  |  | 6744 |  | 7.2987
Итого | [5 empty] | 1079 |  |  |  | 8445 |  | 7.8267
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 90.06 |  |  |  | 377.52 |  | 4.1919
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1169.06 |  |  |  | 8822.52 |  | 7.5467
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A62: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G62: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K62: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M62: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N62: <Пустой идентификатор>
Note on A77: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A79: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/