## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Пушкина дом 12А | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 5.78 | 5.78
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.04 | 0.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.5457 |  | тыс. руб. | 3.856 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00582 |  | тыс.чел.ч | 0.00582 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 68 | 70 | 41
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.068 |  | тыс. руб. | 0.83 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 830 | 736 | 405
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.19
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,15 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 25 16 10 | 25 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
Раздел 2. МАЙ
кв.1
3 | 3 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
4 | 4 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.22
5 | 5 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
6 | 6 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Раздел 3. СЕНТЯБРЬ
кв.24
7 | 7 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,00925 98 56 | 3668.77 | 987,21 _____ 2117,85 | 563,71 _____ 48,08 | 34 10 6 | 9 _____ 20 | 5 | 236 113 64 | 110 _____ 97 |  | Р | 29 _____ 5
8 | 8 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
9 | 9 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
подвал
10 | 10 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 172 31 18 | 30 _____ 141 | 1 | 1367 315 172 | 356 _____ 1004 |  | Р | 7 _____ 2
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 376 | 68 _____ 301 | 7 | 2399 | 823 _____ 1536 |  |  | 40 _____ 7
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 68 |  |  | 830
материалы | [6 empty] | 301 |  |  | 1536
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 7 |  |  | 40
Накладные расходы | [6 empty] | 70 |  |  | 736
Сметная прибыль | [6 empty] | 41 |  |  | 405
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4 |  |  | 51
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 433 |  |  | 3076
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 50 |  |  | 413
Итого | [6 empty] | 487 |  |  | 3540
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 58.7 |  |  | 316.04
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 545.7 |  |  | 3856.04
|  | % НР |  |  |  |  | 103 |  |  | 89
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A58: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H58: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I58: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J58: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K58: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L58: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V58: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B76: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B78: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Пушкина 12а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.5457 |  | тыс. руб. | 3.856 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00582 |  | тыс.чел.ч | 0.00582 |  | 68 | тыс.чел.ч |  | 5.78 | 5.78
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.068 |  | тыс. руб. | 0.83 |  | 823 | тыс. руб. |  | 0.04 | 0.04
0
7
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.19 | 10,78 | 2.05 |  |  | 129,45 | 24.6 |  | 12
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.34 | 11,2 | 15.01 |  |  | 134,41 | 180.1 |  | 11.9987
3 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.81 | 11,34 | 9.19 |  |  | 136,16 | 110.29 |  | 12.0011
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.29 | 12,03 | 3.49 |  |  | 144,33 | 41.86 |  | 11.9943
6 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 2.34 | 12,72 | 29.76 |  |  | 152,65 | 357.2 |  | 12.0027
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
Машины и механизмы
8 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.04 | 33,73 | 1.35 |  |  | 163 | 6.52 |  | 4.8296 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.07 | 7,84 | 0.55 |  |  | 45 | 3.15 |  | 5.7273 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.06 | 1,29 | 0.08 |  |  | 3 | 0.18 |  | 2.25 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 103,2 | 5.16 |  |  | 587 | 29.35 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
12 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 91357.2 | 9.14 | 93510,08 | 9.35 |  | 2.6638 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
13 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0001 | 26830 | 2.68 | 111078 | 11.11 | 113641,73 | 11.36 |  | 4.2388 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0099 | 6,2 | 0.06 | 42.66 | 0.42 | 49,05 | 0.48 |  | 8 | 26.03.080
15 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0045 | 101 | 0.45 | 418 | 1.88 | 436,62 | 1.96 |  | 4.3556 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
16 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0098 | 42,4 | 0.41 | 228.81 | 2.24 | 233,71 | 2.3 |  | 5.6098 | 10.01.394
17 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0002 | 2350 | 0.47 | 20877.97 | 4.18 | 21568,13 | 4.31 |  | 9.1702 | 13.01.105
18 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.605 | 12,3 | 19.74 | 52.7 | 84.58 | 54,2 | 86.99 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
19 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0234 | 276 | 6.46 | 1524.18 | 35.67 | 1559,59 | 36.49 |  | 5.6486 | 08.01.420*0.019
20 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0234 | 461 | 10.79 | 2286.27 | 53.5 | 2339,48 | 54.74 |  | 5.0732 | 08.01.420*0.0285
21 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 0.998 | 138,24 | 137.96 | 966.72 | 964.79 | 990,51 | 988.53 |  | 7.1653 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.289.1*1.59
22 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 40.73 | 40.73 | 41,71 | 41.71 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
23 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0005 | 627 | 0.31 | 2349 | 1.17 | 2800,07 | 1.4 |  | 4.5161 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.072
24 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425
25 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 128,54 | 128.54 |  | 5.1622
Неучтенные ресурсы
Материалы
26 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
27 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 0.925
28 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0155
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 376 |  |  |  | 2399 |  | 6.3803
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 68 |  |  |  | 830 |  | 12.2059
материалы | [5 empty] | 301 |  |  |  | 1536 |  | 5.103
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 7 |  |  |  | 40 |  | 5.7143
Накладные расходы | [5 empty] | 70 |  |  |  | 736 |  | 10.5143
Сметная прибыль | [5 empty] | 41 |  |  |  | 405 |  | 9.878
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4 |  |  |  | 51 |  | 12.75
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 433 |  |  |  | 3076 |  | 7.1039
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 50 |  |  |  | 413 |  | 8.26
Итого | [5 empty] | 487 |  |  |  | 3540 |  | 7.269
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 58.7 |  |  |  | 316.04 |  | 5.384
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 545.7 |  |  |  | 3856.04 |  | 7.0662
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A58: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G58: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K58: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M58: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N58: <Пустой идентификатор>
Note on A74: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A76: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/