## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Победы,1 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 29.94 | 29.94
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.11 | 1.11
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 07.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.6888 |  | тыс. руб. | 12.2302 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03105 |  | тыс.чел.ч | 0.03105 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 337 | 291 | 205
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.337 |  | тыс. руб. | 4.056 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 4056 | 2972 | 1959
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.7
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 6 3 | 5 _____ 25 |  | Р | 1
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Раздел 2. МАРТ
кв.4
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 1170.06 | 1094.5 | 75,56 _____ 31,4 | 12 8 6 | 11 | 1 | 135 85 54 | 131 |  | Р | 4 _____ 4
5 | 5 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
6 | 6 | ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01295 98 56 | 3427.26 | 858,44 _____ 2117,85 | 450,97 _____ 38,46 | 44 13 8 | 11 _____ 27 | 6 | 303 136 78 | 133 _____ 138 |  | Р | 32 _____ 6
7 | 7 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
8 | 8 | ТСЦ-302-1150 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 62.35 | _____ 62,35 |  | 62 | _____ 62 |  | 108 | _____ 108 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.12
9 | 9 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 6 6 3 | 5 |  | Р | 1
10 | 10 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Раздел 4. МАЙ
кв.9
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
кв.9
12 | 12 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
13 | 13 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.6
14 | 14 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,015 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 53 11 8 | 13 _____ 36 | 4 | 369 115 84 | 158 _____ 187 |  | Р | 24 _____ 4
кв.5
15 | 15 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия 1 749,78 = 3 506,13 - 135 x 13,01 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,015 71 52 | 1749.78 | 875,34 _____ 578,81 | 295,63 _____ 24,82 | 26 11 8 | 13 _____ 9 | 4 | 212 115 84 | 158 _____ 30 |  | Р | 24 _____ 4
Раздел 5. АВГУСТ
кв.10
16 | 16 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 100 26 15 | 25 _____ 72 | 3 | 638 263 144 | 298 _____ 321 |  | Р | 19 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1050 | 325 _____ 387 | 338 _____ 12 | 6682 | 3891 _____ 1038 |  |  | 1753 _____ 165
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 337 |  |  | 4056
материалы | [6 empty] | 387 |  |  | 1038
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 338 |  |  | 1753
Накладные расходы | [6 empty] | 291 |  |  | 2972
Сметная прибыль | [6 empty] | 205 |  |  | 1959
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 27 |  |  | 127
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 31 |  |  | 315
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 337 |  |  | 2208
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 65 |  |  | 517
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 7467
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 118 |  |  | 979
Итого | [6 empty] | 1546 |  |  | 11613
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 142.84 |  |  | 617.16
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1688.84 |  |  | 12230.16
|  | % НР |  |  |  |  | 86 |  |  | 73
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I69: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J69: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L69: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V69: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B90: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B92: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.6888 |  | тыс. руб. | 12.2302 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.03105 |  | тыс.чел.ч | 0.03105 |  | 325 | тыс.чел.ч |  | 29.94 | 29.94
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.337 |  | тыс. руб. | 4.056 |  | 3891 | тыс. руб. |  | 1.11 | 1.11
12
165
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 1.1 | 9,95 | 10.95 |  |  | 119,38 | 131.32 |  | 11.9927
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.61 | 10,33 | 16.63 |  |  | 124,05 | 199.72 |  | 12.0096
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 22.59 | 10,78 | 243.52 |  |  | 129,45 | 2924.28 |  | 12.0084
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.22 | 11,2 | 24.86 |  |  | 134,41 | 298.39 |  | 12.0028
5 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 0.98 | 11,34 | 11.11 |  |  | 136,16 | 133.44 |  | 12.0108
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.78 |  |  | 157,03 | 9.42 |  | 12.0769
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.11
Машины и механизмы
10 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.04 | 134,07 | 5.36 |  |  | 727 | 29.08 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 7 | 7 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.02 |  |  | 163 | 9.78 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.34 | 7,84 | 2.67 |  |  | 45 | 15.3 |  | 5.7303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.11 | 1,29 | 0.14 |  |  | 3 | 0.33 |  | 2.3571 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.07 | 103,2 | 213.62 |  |  | 587 | 1215.09 |  | 5.6881 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
18 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 2.025 | 13,01 | 26.35 | 73 | 147.83 | 77,7 | 157.34 |  | 5.9712 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.370
19 | 101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.0001 | 35060 | 3.51 | 91357.2 | 9.14 | 93510,08 | 9.35 |  | 2.6638 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
20 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0252 | 6,2 | 0.16 | 42.66 | 1.08 | 49,05 | 1.24 |  | 7.75 | 26.03.080
21 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0002 | 10190 | 2.04 | 73200 | 14.64 | 74966,29 | 15 |  | 7.3529 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
22 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
23 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0122 | 101 | 1.23 | 418 | 5.1 | 436,62 | 5.33 |  | 4.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
24 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0114 | 42,4 | 0.49 | 228.81 | 2.61 | 233,71 | 2.66 |  | 5.4286 | 10.01.394
25 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 22,8 | 2.28 | 119.32 | 11.93 | 122,02 | 12.2 |  | 5.3509 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
26 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.15 | 7,57 | 1.14 | 25.01 | 3.76 | 26,19 | 3.92 |  | 3.4386 | 11.01.328
27 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0012 | 11780 | 14.14 | 33140 | 39.76 | 34072,71 | 40.88 |  | 2.8911 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
28 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 55802.95 | 16.74 | 57244,74 | 17.17 |  | 2.7384 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
29 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.14 | 32,3 | 69.12 | 139.05 | 297.57 | 143,02 | 306.06 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
30 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0005 | 14489,34 | 7.24 | 49632 | 24.82 | 50864,03 | 25.43 |  | 3.5124 | 08.01.610
31 | 301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0.0328 | 276 | 9.05 | 1524.18 | 49.99 | 1559,59 | 51.15 |  | 5.6519 | 08.01.420*0.019
32 | 301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0.0328 | 461 | 15.12 | 2286.27 | 74.99 | 2339,48 | 76.73 |  | 5.0747 | 08.01.420*0.0285
33 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
34 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0007 | 627 | 0.44 | 2349 | 1.64 | 2800,07 | 1.96 |  | 4.4545 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.072
35 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 3,11 | 1.21 | 22.32 | 8.7 | 22,77 | 8.88 |  | 7.3388 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
36 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.6 | 26,3 | 15.78 |  |  | 122,03 | 73.22 |  | 4.6401
37 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3011,31 | 30.11 |  | 0.27345
38 | ТСЦ-302-1150 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 1 | 62,35 | 62.35 |  |  | 108,19 | 108.19 |  | 1.7352
Неучтенные ресурсы
Материалы
39 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
40 | 301-9351 | Радиаторы | кВт | 1.295
41 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
42 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0442
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1050 |  |  |  | 6682 |  | 6.3638
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 337 |  |  |  | 4056 |  | 12.0356
материалы | [5 empty] | 387 |  |  |  | 1038 |  | 2.6822
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 338 |  |  |  | 1753 |  | 5.1864
Накладные расходы | [5 empty] | 291 |  |  |  | 2972 |  | 10.2131
Сметная прибыль | [5 empty] | 205 |  |  |  | 1959 |  | 9.5561
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 27 |  |  |  | 127 |  | 4.7037
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 31 |  |  |  | 315 |  | 10.1613
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 337 |  |  |  | 2208 |  | 6.5519
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 65 |  |  |  | 517 |  | 7.9538
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 7467 |  | 7.7138
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 118 |  |  |  | 979 |  | 8.2966
Итого | [5 empty] | 1546 |  |  |  | 11613 |  | 7.5116
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 142.84 |  |  |  | 617.16 |  | 4.3206
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1688.84 |  |  |  | 12230.16 |  | 7.2418
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A72: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G72: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K72: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M72: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N72: <Пустой идентификатор>
Note on A91: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A93: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/