## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : Победы,2 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 6.4 | 6.4
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 07.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.29061 |  | тыс. руб. | 2.4077 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0064 |  | тыс.чел.ч | 0.0064 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 70 | 69 | 41
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.07 |  | тыс. руб. | 0.836 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 836 | 700 | 390
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.3
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0002 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 2 2 1 | 2 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.4
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,864 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 12 9 6 | 12 |  | 142 89 57 | 142 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 75 26 15 | 25 _____ 50 |  | 507 265 144 | 301 _____ 205 |  | Р | 1
кв.4
6 | 6 | ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм 100 заглушек НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3759.44 | 1254,4 _____ 2494,72 | 10.32 | 38 13 8 | 13 _____ 25 |  | 254 133 72 | 151 _____ 102 |  | Р | 1
Раздел 2. АВГУСТ
кв.1-4
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 282 211 115 | 240 _____ 42 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 161 | 70 _____ 91 |  | 1217 | 836 _____ 379 |  |  | 2
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 70 |  |  | 836
материалы | [6 empty] | 91 |  |  | 379
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 0 |  |  | 2
Накладные расходы | [6 empty] | 69 |  |  | 700
Сметная прибыль | [6 empty] | 41 |  |  | 390
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 6 |  |  | 35
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 27 |  |  | 288
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 238 |  |  | 1984
Итого | [6 empty] | 271 |  |  | 2307
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 19.61 |  |  | 100.68
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 290.61 |  |  | 2407.68
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A53: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H53: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I53: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J53: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K53: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L53: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V53: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B71: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B73: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 2
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.29061 |  | тыс. руб. | 2.4077 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.0064 |  | тыс.чел.ч | 0.0064 |  | 70 | тыс.чел.ч |  | 6.4 | 6.4
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.07 |  | тыс. руб. | 0.836 |  | 836 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1.93 | 10,33 | 19.94 |  |  | 124,05 | 239.42 |  | 12.007
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.1 | 10,78 | 11.86 |  |  | 129,45 | 142.4 |  | 12.0067
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.36 | 11,2 | 37.63 |  |  | 134,41 | 451.62 |  | 12.0016
4 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.01 | 13,09 | 0.13 |  |  | 157,03 | 1.57 |  | 12.0769
Материалы
5 | 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0.0028 | 5300 | 14.84 | 29007.23 | 81.22 | 29878,21 | 83.66 |  | 5.6375 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
6 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.12 | 22,8 | 2.74 | 119.32 | 14.32 | 122,02 | 14.64 |  | 5.3431 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
7 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0024 | 20910 | 50.18 | 55802.95 | 133.92 | 57244,74 | 137.38 |  | 2.7377 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
8 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.468 | 3,11 | 1.46 | 22.32 | 10.45 | 22,77 | 10.66 |  | 7.3014 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
9 | 509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.003 | 4910 | 14.73 | 32560 | 97.68 | 33228,1 | 99.69 |  | 6.7678 | 04.02.103
10 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
11 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.2 | 26,3 | 5.26 |  |  | 122,03 | 24.41 |  | 4.6407
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 161 |  |  |  | 1217 |  | 7.559
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 70 |  |  |  | 836 |  | 11.9429
материалы | [5 empty] | 91 |  |  |  | 379 |  | 4.1648
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2
Накладные расходы | [5 empty] | 69 |  |  |  | 700 |  | 10.1449
Сметная прибыль | [5 empty] | 41 |  |  |  | 390 |  | 9.5122
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 6 |  |  |  | 35 |  | 5.8333
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 27 |  |  |  | 288 |  | 10.6667
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 238 |  |  |  | 1984 |  | 8.3361
Итого | [5 empty] | 271 |  |  |  | 2307 |  | 8.5129
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 19.61 |  |  |  | 100.68 |  | 5.1341
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 290.61 |  |  |  | 2407.68 |  | 8.2849
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A38: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G38: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K38: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M38: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N38: <Пустой идентификатор>
Note on A54: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A56: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/