## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Победы,3 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 3.54 | 3.54
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 07.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.35933 |  | тыс. руб. | 1.9518 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00354 |  | тыс.чел.ч | 0.00354 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 39 | 37 | 22
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.039 |  | тыс. руб. | 0.475 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 475 | 382 | 217
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.1
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,864 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 12 9 6 | 12 |  | 142 89 57 | 142 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-5-3 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1752.21 | 1525,51 _____ 199,87 | 26.83 | 18 15 9 | 15 _____ 3 |  | 193 161 88 | 183 _____ 8 |  | Р | 2
3 | 3 | ТСЦ-302-1835 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм шт. | 1 88 48 | 183 | _____ 183 |  | 183 | _____ 183 |  | 569 | _____ 569 |  | М
4 | 4 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 46 12 7 | 12 _____ 32 | 2 | 300 132 72 | 149 _____ 141 |  | Р | 10 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 259 | 39 _____ 218 | 2 | 1204 | 474 _____ 718 |  |  | 12 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 39 |  |  | 475
материалы | [6 empty] | 218 |  |  | 718
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2 |  |  | 12
Накладные расходы | [6 empty] | 37 |  |  | 382
Сметная прибыль | [6 empty] | 22 |  |  | 217
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 27 |  |  | 288
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 291 |  |  | 1515
Итого | [6 empty] | 318 |  |  | 1803
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 41.33 |  |  | 148.85
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 359.33 |  |  | 1951.85
|  | % НР |  |  |  |  | 95 |  |  | 80
|  | % СП |  |  |  |  | 56 |  |  | 46
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A46: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H46: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I46: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J46: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K46: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L46: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V46: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B63: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B65: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 3
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.35933 |  | тыс. руб. | 1.9518 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00354 |  | тыс.чел.ч | 0.00354 |  | 39 | тыс.чел.ч |  | 3.54 | 3.54
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.039 |  | тыс. руб. | 0.475 |  | 474 | тыс. руб.
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.1 | 10,78 | 11.86 |  |  | 129,45 | 142.4 |  | 12.0067
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.11 | 11,2 | 12.43 |  |  | 134,41 | 149.2 |  | 12.0032
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.33 | 11,47 | 15.26 |  |  | 137,62 | 183.03 |  | 11.9941
Машины и механизмы
4 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.16 | 7,84 | 1.25 |  |  | 45 | 7.2 |  | 5.76 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
5 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.06 | 1,29 | 0.08 |  |  | 3 | 0.18 |  | 2.25 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
6 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0126 | 6,2 | 0.08 | 42.66 | 0.54 | 49,05 | 0.62 |  | 7.75 | 26.03.080
7 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
8 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0061 | 101 | 0.62 | 418 | 2.55 | 436,62 | 2.66 |  | 4.2903 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
9 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0186 | 42,4 | 0.79 | 228.81 | 4.26 | 233,71 | 4.35 |  | 5.5063 | 10.01.394
10 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.07 | 28,4 | 30.39 | 121.9 | 130.43 | 125,37 | 134.15 |  | 4.4143 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
11 | ТСЦ-302-1835 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм | шт. | 1 | 183 | 183 |  |  | 568,93 | 568.93 |  | 3.1089
Неучтенные ресурсы
Материалы
12 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
13 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0024
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 259 |  |  |  | 1204 |  | 4.6486
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 39 |  |  |  | 475 |  | 12.1795
материалы | [5 empty] | 218 |  |  |  | 718 |  | 3.2936
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2 |  |  |  | 12 |  | 6
Накладные расходы | [5 empty] | 37 |  |  |  | 382 |  | 10.3243
Сметная прибыль | [5 empty] | 22 |  |  |  | 217 |  | 9.8636
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 27 |  |  |  | 288 |  | 10.6667
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 291 |  |  |  | 1515 |  | 5.2062
Итого | [5 empty] | 318 |  |  |  | 1803 |  | 5.6698
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 41.33 |  |  |  | 148.85 |  | 3.6015
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 359.33 |  |  |  | 1951.85 |  | 5.4319
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A43: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G43: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K43: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M43: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N43: <Пустой идентификатор>
Note on A58: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A60: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/