## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : Победы,6 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 18.61 | 18.61
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 07.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Победы 6
Основание: ремонт и содержание
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.9505 |  | тыс. руб. | 13.1738 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0.003 |  | тыс. руб. | 0.034 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01863 |  | тыс.чел.ч | 0.01863 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 204 | 191 | 126
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.204 |  | тыс. руб. | 2.472 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2472 | 1984 | 1194
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.2
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 | 1 |  | 1 | 5 6 3 | 5 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.2
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,7776 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 11 8 6 | 11 |  | 128 81 51 | 128 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 138 38 22 | 37 _____ 96 | 5 | 900 396 216 | 448 _____ 423 |  | Р | 29 _____ 2
6 | 6 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 2. АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ
подъезд
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.6
8 | 8 | ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю 100 створок или глухих переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 5595.44 | 4575,32 _____ 1000,51 | 19.61 | 56 38 29 | 46 _____ 10 |  | 612 384 275 | 549 _____ 62 |  | Р | 1
9 | 9 | ТЕРр52-16-2 ПРИМ.Заделка окон: железом 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,065 79 60 | 511.67 | 30,25 _____ 480,39 | 1.03 | 33 2 2 | 2 _____ 31 |  | 115 19 14 | 24 _____ 91 |  | Р
кв.6
10 | 10 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,0065 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 45 8 7 | 10 _____ 35 |  | 225 87 63 | 122 _____ 103 |  | Р
11 | 11 | ТЕРр67-1-1 Демонтаж: скрытой электропроводки 100 м НР 72%=85%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,05 72 52 | 25.04 | 25.04 |  | 1 1 1 | 1 |  | 15 11 8 | 15 |  | Р
Раздел 3. МАЙ
12 | 12 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 18 13 9 | 18 |  | 220 139 88 | 219 |  | Р | 1 _____ 1
13 | 13 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 98 56 | 6525.64 | 772,46 _____ 5724,08 | 29,1 _____ 0,98 | 131 17 11 | 15 _____ 115 | 1 | 711 181 104 | 185 _____ 523 |  | Р | 3
14 | 14 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 2 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 1400 | _____ 1400 |  | 2066 | _____ 2066 |  | М
15 | 15 | ТСЦ-103-0081 Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 100 мм 10 шт. | 0,3 98 56 | 501 | _____ 501 |  | 150 | _____ 150 |  | 665 | _____ 665 |  | М
16 | 16 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
17 | 17 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
Раздел 4. ИЮЛЬ
магазин
18 | 18 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,094 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 48 32 19 | 31 _____ 17 |  | 443 330 180 | 375 _____ 67 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2255 | 204 _____ 2044 | 7 | 8769 | 2469 _____ 6264 |  |  | 36 _____ 3
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 204 |  |  | 2472
материалы | [6 empty] | 2044 |  |  | 6264
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 7 |  |  | 36
Накладные расходы | [6 empty] | 191 |  |  | 1984
Сметная прибыль | [6 empty] | 126 |  |  | 1194
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 2569 |  |  | 11913
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 3 |  |  | 34
Итого | [6 empty] | 2572 |  |  | 11947
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 378.47 |  |  | 1226.84
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2950.47 |  |  | 13173.84
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  | 80
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A68: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H68: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I68: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J68: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K68: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L68: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V68: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B85: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B87: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.9505 |  | тыс. руб. | 13.1738 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.003 |  | тыс. руб. | 0.034 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01863 |  | тыс.чел.ч | 0.01863 |  | 478 | тыс.чел.ч |  | 18.61 | 18.61
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.204 |  | тыс. руб. | 2.472 |  | 5751 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
1
14
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.13 | 9,86 | 1.28 |  |  | 118,35 | 15.39 |  | 12.0234
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.2 | 9,95 | 1.99 |  |  | 119,38 | 23.88 |  | 12
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 7.23 | 10,33 | 74.68 |  |  | 124,05 | 896.88 |  | 12.0096
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 1.71 | 10,69 | 18.28 |  |  | 128,28 | 219.36 |  | 12
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.99 | 10,78 | 10.67 |  |  | 129,45 | 128.16 |  | 12.0112
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.33 | 11,2 | 37.3 |  |  | 134,41 | 447.59 |  | 11.9997
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.76 | 12,16 | 45.72 |  |  | 145,94 | 548.73 |  | 12.002
8 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.23 | 12,54 | 15.42 |  |  | 150,46 | 185.07 |  | 12.0019
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.03 | 13,09 | 0.39 |  |  | 157,03 | 4.71 |  | 12.0769
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
11 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.49 | 7,84 | 3.84 |  |  | 45 | 22.05 |  | 5.7422 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.17 | 1,29 | 0.22 |  |  | 3 | 0.51 |  | 2.3182 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0378 | 6,2 | 0.23 | 42.66 | 1.61 | 49,05 | 1.85 |  | 8.0435 | 26.03.080
17 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 56684.17 | 11.34 | 58132,64 | 11.63 |  | 5.4601 | 08.07.007
18 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0183 | 101 | 1.85 | 418 | 7.65 | 436,62 | 7.99 |  | 4.3189 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
19 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0006 | 42,4 | 0.03 | 228.81 | 0.14 | 233,71 | 0.14 |  | 4.6667 | 10.01.394
20 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.388 | 22,8 | 8.85 | 119.32 | 46.29 | 122,02 | 47.34 |  | 5.3492 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
21 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 9190 | 0.92 | 42360 | 4.24 | 43509,49 | 4.35 |  | 4.7283 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.144
22 | 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.008 | 17,3 | 0.14 | 66.92 | 0.54 | 68,53 | 0.55 |  | 3.9286 | Среднее (11.02.302,11.02.300)
23 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0056 | 11780 | 65.97 | 33140 | 185.58 | 34072,71 | 190.81 |  | 2.8924 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
24 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.08 | 116 | 9.28 | 417.58 | 33.41 | 426,27 | 34.1 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
25 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0011 | 20910 | 23.01 | 55802.95 | 61.38 | 57244,74 | 62.96 |  | 2.7362 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0066 | 1425 | 9.41 | 8708.69 | 57.48 | 8993,45 | 59.36 |  | 6.3082 | 09.01.071
27 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.21 | 28,4 | 91.16 | 121.9 | 391.3 | 125,37 | 402.44 |  | 4.4147 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
28 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 1.996 | 52,1 | 103.99 | 237.74 | 474.53 | 242,83 | 484.69 |  | 4.6609 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
29 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.5446 | 3,11 | 4.81 | 22.32 | 34.48 | 22,77 | 35.18 |  | 7.3139 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
30 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
31 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 122,03 | 36.61 |  | 4.6401
32 | ТСЦ-103-0081 | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 100 мм | 10 шт. | 0.3 | 501 | 150.3 |  |  | 2217,47 | 665.24 |  | 4.4261
33 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 1 | 13,88 | 13.88 |  |  | 75,54 | 75.54 |  | 5.4424
34 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 1033,06 | 2066.12 |  | 1.4758
35 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
36 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 59,86 | 59.86 |  | 2.6254
Неучтенные ресурсы
Материалы
37 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0268
38 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0087
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2255 |  |  |  | 8769 |  | 3.8887
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 204 |  |  |  | 2472 |  | 12.1176
материалы | [5 empty] | 2044 |  |  |  | 6264 |  | 3.0646
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 7 |  |  |  | 36 |  | 5.1429
Накладные расходы | [5 empty] | 191 |  |  |  | 1984 |  | 10.3874
Сметная прибыль | [5 empty] | 126 |  |  |  | 1194 |  | 9.4762
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 2569 |  |  |  | 11913 |  | 4.6372
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 3 |  |  |  | 34 |  | 11.3333
Итого | [5 empty] | 2572 |  |  |  | 11947 |  | 4.645
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 378.47 |  |  |  | 1226.84 |  | 3.2416
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2950.47 |  |  |  | 13173.84 |  | 4.465
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A68: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G68: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K68: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M68: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N68: <Пустой идентификатор>
Note on A83: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A85: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/