## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : Победы,7 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 21.13 | 21.13
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.11 | 0.11
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 07.12.2015 |  | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Победы 7
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.2727 |  | тыс. руб. | 9.3813 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02124 |  | тыс.чел.ч | 0.02124 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 230 | 216 | 139
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.23 |  | тыс. руб. | 2.779 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2779 | 2224 | 1347
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
кв.7
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 15 6 4 | 6 _____ 9 |  | 110 63 35 | 72 _____ 36 |  | Р | 2
3 | 3 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 319 132 72 | 149 _____ 160 |  | Р | 10 _____ 1
Раздел 2. АПРЕЛЬ
кв.12
4 | 4 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,014 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 49 10 8 | 12 _____ 33 | 4 | 345 107 79 | 147 _____ 175 |  | Р | 23 _____ 4
Раздел 3. МАЙ
кв.11
5 | 5 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,042 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 147 32 25 | 37 _____ 98 | 12 _____ 1 | 1035 322 236 | 441 _____ 526 |  | Р | 68 _____ 13
6 | 6 | ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков 100 м покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,015 71 52 | 6997.56 | 1562,62 _____ 5425,4 | 9,54 _____ 1,82 | 105 19 15 | 23 _____ 82 |  | 518 200 146 | 281 _____ 236 |  | Р | 1
Раздел 4. МАЙ
кв.2
7 | 7 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,024 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 22 16 11 | 22 |  | 264 166 106 | 263 |  | Р | 1 _____ 1
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.4,1
8 | 8 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
Раздел 6. АВГУСТ
кв.4
9 | 9 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
10 | 10 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.6
11 | 11 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
12 | 12 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 251 64 37 | 62 _____ 180 | 9 | 1595 659 360 | 746 _____ 801 |  | Р | 48 _____ 3
13 | 13 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
кв.11
14 | 14 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 28 7 4 | 7 _____ 20 | 1 | 180 79 43 | 90 _____ 84 |  | Р | 6
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 804 | 229 _____ 546 | 29 _____ 1 | 5259 | 2757 _____ 2336 |  |  | 166 _____ 22
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 230 |  |  | 2779
материалы | [6 empty] | 546 |  |  | 2336
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 29 |  |  | 166
Накладные расходы | [6 empty] | 216 |  |  | 2224
Сметная прибыль | [6 empty] | 139 |  |  | 1347
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 54 |  |  | 577
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 696 |  |  | 5265
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 409 |  |  | 2988
Итого | [6 empty] | 1159 |  |  | 8830
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 113.73 |  |  | 551.3
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1272.73 |  |  | 9381.3
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  | 80
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A69: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H69: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I69: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J69: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K69: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L69: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V69: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B87: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B89: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 7
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.2727 |  | тыс. руб. | 9.3813 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02124 |  | тыс.чел.ч | 0.02124 |  | 229 | тыс.чел.ч |  | 21.13 | 21.13
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.23 |  | тыс. руб. | 2.779 |  | 2757 | тыс. руб. |  | 0.11 | 0.11
1
22
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 4.27 | 10,33 | 44.11 |  |  | 124,05 | 529.69 |  | 12.0084
2 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 2.05 | 10,69 | 21.91 |  |  | 128,28 | 262.97 |  | 12.0023
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.7 | 10,78 | 50.67 |  |  | 129,45 | 608.41 |  | 12.0073
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 10.11 | 11,2 | 113.23 |  |  | 134,41 | 1358.88 |  | 12.0011
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11
Машины и механизмы
6 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.08 | 134,07 | 10.72 |  |  | 727 | 58.16 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 33,73 | 1.01 |  |  | 163 | 4.89 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.21 | 7,84 | 9.49 |  |  | 45 | 54.45 |  | 5.7376 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.49 | 1,29 | 0.64 |  |  | 3 | 1.47 |  | 2.2969 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 103,2 | 7.22 |  |  | 587 | 41.09 |  | 5.6911 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
11 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 7.56 | 13,01 | 98.36 | 73 | 551.88 | 77,7 | 587.41 |  | 5.972 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.370
12 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 69548.06 | 6.95 | 71241,32 | 7.12 |  | 7.1919 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
13 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1037 | 6,2 | 0.64 | 42.66 | 4.42 | 49,05 | 5.09 |  | 7.9531 | 26.03.080
14 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0003 | 10190 | 3.06 | 73200 | 21.96 | 74966,29 | 22.49 |  | 7.3497 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
15 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0004 | 10660 | 4.27 | 56684.17 | 22.68 | 58132,64 | 23.25 |  | 5.445 | 08.07.007
16 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0496 | 101 | 5.01 | 418 | 20.74 | 436,62 | 21.66 |  | 4.3234 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
17 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0029 | 42,4 | 0.11 | 228.81 | 0.67 | 233,71 | 0.67 |  | 6.0909 | 10.01.394
18 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.124 | 22,8 | 2.83 | 119.32 | 14.8 | 122,02 | 15.13 |  | 5.3463 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
19 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.28 | 7,57 | 2.12 | 25.01 | 7 | 26,19 | 7.33 |  | 3.4575 | 11.01.328
20 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0092 | 11780 | 108.38 | 33140 | 304.89 | 34072,71 | 313.46 |  | 2.8922 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
21 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 55802.95 | 16.74 | 57244,74 | 17.17 |  | 2.7384 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
22 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.317 | 12,3 | 40.8 | 52.7 | 174.8 | 54,2 | 179.79 |  | 4.4066 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
23 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.642 | 28,4 | 18.23 | 121.9 | 78.26 | 125,37 | 80.49 |  | 4.4152 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
24 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6.42 | 32,3 | 207.37 | 139.05 | 892.7 | 143,02 | 918.19 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
25 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.4836 | 3,11 | 1.5 | 22.32 | 10.79 | 22,77 | 11.01 |  | 7.34 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
26 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425
27 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 19,03 | 38.06 |  | 7.8963
Неучтенные ресурсы
Материалы
28 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0322
29 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0893
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 804 |  |  |  | 5259 |  | 6.541
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 230 |  |  |  | 2779 |  | 12.0826
материалы | [5 empty] | 546 |  |  |  | 2336 |  | 4.2784
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 29 |  |  |  | 166 |  | 5.7241
Накладные расходы | [5 empty] | 216 |  |  |  | 2224 |  | 10.2963
Сметная прибыль | [5 empty] | 139 |  |  |  | 1347 |  | 9.6906
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 54 |  |  |  | 577 |  | 10.6852
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 696 |  |  |  | 5265 |  | 7.5647
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 409 |  |  |  | 2988 |  | 7.3056
Итого | [5 empty] | 1159 |  |  |  | 8830 |  | 7.6186
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 113.73 |  |  |  | 551.3 |  | 4.8474
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1272.73 |  |  |  | 9381.3 |  | 7.371
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A59: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G59: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K59: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M59: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N59: <Пустой идентификатор>
Note on A75: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A77: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/