## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Победы,8 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 5.38 | 5.38
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 07.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Победы 8
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.26646 |  | тыс. руб. | 2.1349 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00538 |  | тыс.чел.ч | 0.00538 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 57 | 56 | 34
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.057 |  | тыс. руб. | 0.696 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 696 | 594 | 328
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.6
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
2 | 2 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0012 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 19 1 1 | 1 _____ 18 |  | 75 13 6 | 12 _____ 62 |  | Р | 1
3 | 3 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,6 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 16 | _____ 16 |  | 73 | _____ 73 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.6
4 | 4 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 38 7 3 | 6 _____ 31 |  | Р | 1
5 | 5 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.3
6 | 6 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
7 | 7 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.3
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,216 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 36 23 14 | 36 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-15-1 Сварка отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 6 5 3 | 5 _____ 1 |  | 63 53 29 | 60 _____ 2 |  | Р | 1
Раздел 4. АПРЕЛЬ
подвал
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,216 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 36 23 14 | 36 |  | Р
12 | 12 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 10 2 1 | 2 _____ 8 |  | 64 26 14 | 30 _____ 32 |  | Р | 2
Раздел 5. МАЙ
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0933 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 47 32 19 | 31 _____ 16 |  | 439 328 179 | 373 _____ 65 |  | Р | 1
Раздел 6. АВГУСТ
кв.10
14 | 14 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 156 | 57 _____ 98 | 1 | 1111 | 696 _____ 406 |  |  | 9
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 57 |  |  | 696
материалы | [6 empty] | 98 |  |  | 406
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 9
Накладные расходы | [6 empty] | 56 |  |  | 594
Сметная прибыль | [6 empty] | 34 |  |  | 328
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 18 |  |  | 187
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 63 |  |  | 303
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 165 |  |  | 1543
Итого | [6 empty] | 246 |  |  | 2033
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 20.46 |  |  | 101.86
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 266.46 |  |  | 2134.86
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 85
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A66: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H66: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I66: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J66: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K66: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L66: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V66: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B84: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B86: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 8
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.26646 |  | тыс. руб. | 2.1349 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00538 |  | тыс.чел.ч | 0.00538 |  | 57 | тыс.чел.ч |  | 5.38 | 5.38
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.057 |  | тыс. руб. | 0.696 |  | 696 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3 | 10,33 | 30.99 |  |  | 124,05 | 372.15 |  | 12.0087
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.69 | 10,78 | 7.44 |  |  | 129,45 | 89.32 |  | 12.0054
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.56 | 11,2 | 17.47 |  |  | 134,41 | 209.67 |  | 12.0017
4 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.13 | 13,09 | 1.7 |  |  | 157,03 | 20.41 |  | 12.0059
Машины и механизмы
5 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.04 | 1,06 | 0.04 |  |  | 5 | 0.2 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
6 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.14 | 7,84 | 1.11 |  |  | 45 | 6.3 |  | 5.6757 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.07 | 1,29 | 0.09 |  |  | 3 | 0.21 |  | 2.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
Материалы
9 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0124 | 6,2 | 0.08 | 42.66 | 0.53 | 49,05 | 0.6 |  | 7.5 | 26.03.080
10 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0057 | 101 | 0.57 | 418 | 2.38 | 436,62 | 2.48 |  | 4.3509 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
11 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0008 | 42,4 | 0.03 | 228.81 | 0.18 | 233,71 | 0.19 |  | 6.3333 | 10.01.394
12 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1866 | 22,8 | 4.25 | 119.32 | 22.27 | 122,02 | 22.77 |  | 5.3576 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
13 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0005 | 20910 | 10.46 | 55802.95 | 27.9 | 57244,74 | 28.62 |  | 2.7361 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
14 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 12,3 | 13.16 | 52.7 | 56.39 | 54,2 | 57.99 |  | 4.4065 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
15 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.214 | 32,3 | 6.91 | 139.05 | 29.76 | 143,02 | 30.61 |  | 4.4298 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
16 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0018 | 14489,34 | 26.08 | 49632 | 89.34 | 50864,03 | 91.56 |  | 3.5107 | 08.01.610
17 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.7277 | 3,11 | 2.26 | 22.32 | 16.24 | 22,77 | 16.57 |  | 7.3319 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
18 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
19 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.2 | 26,3 | 31.56 |  |  | 122,03 | 146.44 |  | 4.6401
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 156 |  |  |  | 1111 |  | 7.1218
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 57 |  |  |  | 696 |  | 12.2105
материалы | [5 empty] | 98 |  |  |  | 406 |  | 4.1429
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 9 |  | 9
Накладные расходы | [5 empty] | 56 |  |  |  | 594 |  | 10.6071
Сметная прибыль | [5 empty] | 34 |  |  |  | 328 |  | 9.6471
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 18 |  |  |  | 187 |  | 10.3889
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 63 |  |  |  | 303 |  | 4.8095
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 165 |  |  |  | 1543 |  | 9.3515
Итого | [5 empty] | 246 |  |  |  | 2033 |  | 8.2642
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 20.46 |  |  |  | 101.86 |  | 4.9785
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 266.46 |  |  |  | 2134.86 |  | 8.0119
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A47: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G47: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K47: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M47: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N47: <Пустой идентификатор>
Note on A63: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A65: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/