## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Победы,9 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 1.91 | 1.91
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.01 | 0.01
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 07.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на Победы 9
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.13491 |  | тыс. руб. | 0.97098 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00192 |  | тыс.чел.ч | 0.00192 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 21 | 22 | 13
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.021 |  | тыс. руб. | 0.258 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 258 | 227 | 124
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. МАРТ
кв.2
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
Раздел 2. АВГУСТ
кв.2
4 | 4 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,017 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 78 22 13 | 21 _____ 54 | 3 | 510 224 122 | 254 _____ 240 |  | Р | 16 _____ 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 87 | 21 _____ 63 | 3 | 556 | 257 _____ 283 |  |  | 16 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 21 |  |  | 258
материалы | [6 empty] | 63 |  |  | 283
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3 |  |  | 16
Накладные расходы | [6 empty] | 22 |  |  | 227
Сметная прибыль | [6 empty] | 13 |  |  | 124
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 9 |  |  | 51
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 113 |  |  | 856
Итого | [6 empty] | 122 |  |  | 907
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 12.91 |  |  | 63.98
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 134.91 |  |  | 970.98
|  | % НР |  |  |  |  | 105 |  |  | 88
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A48: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H48: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I48: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J48: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K48: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L48: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V48: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B65: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B67: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 9
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.13491 |  | тыс. руб. | 0.97098 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00192 |  | тыс.чел.ч | 0.00192 |  | 21 | тыс.чел.ч |  | 1.91 | 1.91
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.021 |  | тыс. руб. | 0.258 |  | 257 | тыс. руб. |  | 0.01 | 0.01
0
1
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.89 | 11,2 | 21.17 |  |  | 134,41 | 254.03 |  | 11.9995
2 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.02 | 13,09 | 0.26 |  |  | 157,03 | 3.14 |  | 12.0769
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
Машины и механизмы
4 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
5 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
6 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.28 | 7,84 | 2.2 |  |  | 45 | 12.6 |  | 5.7273 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.1 | 1,29 | 0.13 |  |  | 3 | 0.3 |  | 2.3077 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 103,2 | 1.03 |  |  | 587 | 5.87 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
9 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0214 | 6,2 | 0.13 | 42.66 | 0.91 | 49,05 | 1.05 |  | 8.0769 | 26.03.080
10 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
11 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0104 | 101 | 1.05 | 418 | 4.35 | 436,62 | 4.54 |  | 4.3238 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
12 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0003 | 42,4 | 0.01 | 228.81 | 0.07 | 233,71 | 0.07 |  | 7 | 10.01.394
13 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.819 | 28,4 | 51.66 | 121.9 | 221.74 | 125,37 | 228.05 |  | 4.4144 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
14 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
15 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 122,03 | 36.61 |  | 4.6401
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 87 |  |  |  | 556 |  | 6.3908
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 21 |  |  |  | 258 |  | 12.2857
материалы | [5 empty] | 63 |  |  |  | 283 |  | 4.4921
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3 |  |  |  | 16 |  | 5.3333
Накладные расходы | [5 empty] | 22 |  |  |  | 227 |  | 10.3182
Сметная прибыль | [5 empty] | 13 |  |  |  | 124 |  | 9.5385
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 9 |  |  |  | 51 |  | 5.6667
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 113 |  |  |  | 856 |  | 7.5752
Итого | [5 empty] | 122 |  |  |  | 907 |  | 7.4344
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 12.91 |  |  |  | 63.98 |  | 4.9558
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 134.91 |  |  |  | 970.98 |  | 7.1972
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A43: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G43: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K43: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M43: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N43: <Пустой идентификатор>
Note on A58: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A60: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/