## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Победы,10 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 9.33 | 9.33
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.04 | 0.04
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 07.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.44583 |  | тыс. руб. | 3.5901 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00937 |  | тыс.чел.ч | 0.00937 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 100 | 94 | 62
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.1 |  | тыс. руб. | 1.208 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1208 | 964 | 597
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.6
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 141 106 58 | 120 _____ 21 |  | Р
Раздел 2. АПРЕЛЬ
2 | 2 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 36 17 13 | 21 _____ 15 |  | 310 181 129 | 258 _____ 52 |  | Р
Раздел 3. МАЙ
кв.5
3 | 3 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,029 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 102 22 17 | 25 _____ 68 | 9 _____ 1 | 714 223 163 | 305 _____ 362 |  | Р | 47 _____ 9
Раздел 4. ИЮНЬ
кв.4
4 | 4 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0933 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 47 32 19 | 31 _____ 16 |  | 439 328 179 | 373 _____ 65 |  | Р | 1
Раздел 5. ИЮЛЬ
кв.5
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 257 | 99 _____ 149 | 9 _____ 1 | 1865 | 1199 _____ 617 |  |  | 49 _____ 9
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 100 |  |  | 1208
материалы | [6 empty] | 149 |  |  | 617
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 9 |  |  | 49
Накладные расходы | [6 empty] | 94 |  |  | 964
Сметная прибыль | [6 empty] | 62 |  |  | 597
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 206 |  |  | 1706
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 66 |  |  | 620
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 141 |  |  | 1100
Итого | [6 empty] | 413 |  |  | 3426
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 32.83 |  |  | 164.09
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 445.83 |  |  | 3590.09
|  | % НР |  |  |  |  | 94 |  |  | 80
|  | % СП |  |  |  |  | 62 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I55: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J55: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L55: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V55: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B73: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B75: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 10
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.44583 |  | тыс. руб. | 3.5901 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.00937 |  | тыс.чел.ч | 0.00937 |  | 99 | тыс.чел.ч |  | 9.33 | 9.33
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.1 |  | тыс. руб. | 1.208 |  | 1199 | тыс. руб. |  | 0.04 | 0.04
1
9
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 3.97 | 10,33 | 41.01 |  |  | 124,05 | 492.48 |  | 12.0088
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.34 | 10,78 | 46.78 |  |  | 129,45 | 561.82 |  | 12.0098
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 0.45 | 11,2 | 5.04 |  |  | 134,41 | 60.48 |  | 12
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
5 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04
Машины и механизмы
6 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.04 | 134,07 | 5.36 |  |  | 727 | 29.08 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.02 | 7,84 | 0.16 |  |  | 45 | 0.9 |  | 5.625 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.02 | 1,29 | 0.03 |  |  | 3 | 0.06 |  | 2 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 103,2 | 3.1 |  |  | 587 | 17.61 |  | 5.6806 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
10 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 3.915 | 13,01 | 50.93 | 73 | 285.8 | 77,7 | 304.2 |  | 5.9729 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.370
11 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 69548.06 | 6.95 | 71241,32 | 7.12 |  | 7.1919 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
12 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0033 | 6,2 | 0.02 | 42.66 | 0.14 | 49,05 | 0.16 |  | 8 | 26.03.080
13 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 73200 | 7.32 | 74966,29 | 7.5 |  | 7.3529 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
14 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 5,26 | 10.52 | 16.86 | 33.72 | 17,31 | 34.62 |  | 3.2909 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
15 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0003 | 11540 | 3.46 | 54604.39 | 16.38 | 56022,21 | 16.81 |  | 4.8584 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
16 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0015 | 101 | 0.15 | 418 | 0.63 | 436,62 | 0.65 |  | 4.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
17 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0043 | 42,4 | 0.18 | 228.81 | 0.99 | 233,71 | 1 |  | 5.5556 | 10.01.394
18 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2466 | 22,8 | 5.62 | 119.32 | 29.43 | 122,02 | 30.09 |  | 5.3541 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
19 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.145 | 7,57 | 1.1 | 25.01 | 3.63 | 26,19 | 3.8 |  | 3.4545 | 11.01.328
20 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0012 | 11780 | 14.14 | 33140 | 39.77 | 34072,71 | 40.89 |  | 2.8918 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
21 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0007 | 20910 | 14.64 | 55802.95 | 39.06 | 57244,74 | 40.07 |  | 2.737 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
22 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.535 | 12,3 | 6.58 | 52.7 | 28.19 | 54,2 | 29 |  | 4.4073 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
23 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
24 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.9617 | 3,11 | 2.99 | 22.32 | 21.46 | 22,77 | 21.9 |  | 7.3244 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Неучтенные ресурсы
Материалы
25 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0426
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 257 |  |  |  | 1865 |  | 7.2568
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 100 |  |  |  | 1208 |  | 12.08
материалы | [5 empty] | 149 |  |  |  | 617 |  | 4.1409
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 9 |  |  |  | 49 |  | 5.4444
Накладные расходы | [5 empty] | 94 |  |  |  | 964 |  | 10.2553
Сметная прибыль | [5 empty] | 62 |  |  |  | 597 |  | 9.629
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 206 |  |  |  | 1706 |  | 8.2816
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 66 |  |  |  | 620 |  | 9.3939
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 141 |  |  |  | 1100 |  | 7.8014
Итого | [5 empty] | 413 |  |  |  | 3426 |  | 8.2954
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 32.83 |  |  |  | 164.09 |  | 4.9982
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 445.83 |  |  |  | 3590.09 |  | 8.0526
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M55: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N55: <Пустой идентификатор>
Note on A71: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A73: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/