## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Победы.11 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 23.75 | 23.75
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.02 | 0.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 07.12.2015 |  | 2015-01-01 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7395 |  | тыс. руб. | 11.2234 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02377 |  | тыс.чел.ч | 0.02377 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 266 | 267 | 158
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.266 |  | тыс. руб. | 3.223 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 3223 | 2773 | 1530
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.1
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
3 | 3 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.5,4
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
6 | 6 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
кв.10
7 | 7 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 | 1 |  | 1 | 5 6 3 | 5 |  | Р
8 | 8 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 61 | _____ 61 |  | М
9 | 9 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.5
10 | 10 | ТЕРр65-5-1 Подмотка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
рамка управления
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,12 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 20 13 8 | 20 |  | Р
12 | 12 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
13 | 13 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
кв.1
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,864 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 12 9 6 | 12 |  | 142 89 57 | 142 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 319 132 72 | 149 _____ 160 |  | Р | 10 _____ 1
16 | 16 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 1 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 23 | _____ 23 |  | 60 | _____ 60 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.1
17 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,24 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 39 25 16 | 39 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
кв.11
19 | 19 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 38 7 3 | 6 _____ 31 |  | Р | 1
20 | 20 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Раздел 4. МАЙ
кв.10
21 | 21 | ТЕРр58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок 100 м2 кровли НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,061 71 52 | 954.34 | 45,83 _____ 902,32 | 6.19 | 58 2 2 | 3 _____ 55 |  | 206 24 18 | 34 _____ 170 |  | Р | 2
22 | 22 | ТЕРр58-9-1 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 100 м2 кровли 76,66 = 81,26 - 0,6 x 7,66 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,005 71 52 | 76.66 | 28,3 _____ 48,36 |  |  |  |  | 2 1 1 | 2 |  | Р
23 | 23 | ТСЦ-101-1759 Герметик силиконовый: для наружных швов л | 0,1 71 52 | 66.4 | _____ 66,4 |  | 7 | _____ 7 |  | 49 | _____ 49 |  | М
кв.6
24 | 24 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 184 52 30 | 50 _____ 127 | 7 | 1200 527 288 | 597 _____ 564 |  | Р | 39 _____ 2
25 | 25 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
26 | 26 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 135 22 13 | 21 _____ 114 |  | 508 219 120 | 249 _____ 259 |  | Р
кв.11
27 | 27 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 138 38 22 | 37 _____ 96 | 5 | 900 396 216 | 448 _____ 423 |  | Р | 29 _____ 2
28 | 28 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
29 | 29 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 339 146 80 | 166 _____ 173 |  | Р
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.10
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,031 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 16 10 6 | 10 _____ 6 |  | 146 109 60 | 124 _____ 22 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.8
31 | 31 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 46 12 7 | 12 _____ 32 | 2 | 300 132 72 | 149 _____ 141 |  | Р | 10 _____ 1
32 | 32 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
33 | 33 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 3 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 56 | _____ 56 |  | 125 | _____ 125 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1144 | 266 _____ 857 | 21 | 6249 | 3217 _____ 2925 |  |  | 107 _____ 6
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 266 |  |  | 3223
материалы | [6 empty] | 857 |  |  | 2925
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 21 |  |  | 107
Накладные расходы | [6 empty] | 267 |  |  | 2773
Сметная прибыль | [6 empty] | 158 |  |  | 1530
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 48 |  |  | 489
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1420 |  |  | 9596
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 32 |  |  | 165
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 69 |  |  | 302
Итого | [6 empty] | 1569 |  |  | 10552
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 170.53 |  |  | 671.44
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 1739.53 |  |  | 11223.44
|  | % НР |  |  |  |  | 100 |  |  | 86
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A92: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H92: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I92: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J92: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K92: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L92: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V92: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B111: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B113: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Победы 11
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 1.7395 |  | тыс. руб. | 11.2234 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.02377 |  | тыс.чел.ч | 0.02377 |  | 266 | тыс.чел.ч |  | 23.75 | 23.75
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.266 |  | тыс. руб. | 3.223 |  | 3217 | тыс. руб. |  | 0.02 | 0.02
0
6
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0.01 | 9,86 | 0.1 |  |  | 118,35 | 1.18 |  | 11.8
2 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 0.28 | 10,14 | 2.84 |  |  | 121,71 | 34.08 |  | 12
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 1 | 10,33 | 10.33 |  |  | 124,05 | 124.05 |  | 12.0087
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.85 | 10,78 | 19.95 |  |  | 129,45 | 239.5 |  | 12.005
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 14.9 | 11,2 | 166.89 |  |  | 134,41 | 2002.7 |  | 12.0001
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 137,62 | 222.94 |  | 11.9989
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 4.02 | 12,03 | 48.36 |  |  | 144,33 | 580.22 |  | 11.9979
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.07 | 13,09 | 0.91 |  |  | 157,03 | 10.99 |  | 12.0769
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02
Машины и механизмы
10 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.68 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.72 | 7,84 | 13.48 |  |  | 45 | 77.4 |  | 5.7418 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.73 | 1,29 | 0.94 |  |  | 3 | 2.19 |  | 2.3298 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 103,2 | 2.06 |  |  | 587 | 11.74 |  | 5.699 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
15 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0002 | 10590 | 2.12 | 41690 | 8.34 | 42849,53 | 8.57 |  | 4.0425 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1497 | 6,2 | 0.92 | 42.66 | 6.38 | 49,05 | 7.33 |  | 7.9674 | 26.03.080
17 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 85289 | 8.53 | 87507,84 | 8.75 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
18 | 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 7.015 | 7,57 | 53.1 | 22 | 154.33 | 23,12 | 162.19 |  | 3.0544 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.123
19 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0006 | 10660 | 6.4 | 56684.17 | 34.02 | 58132,64 | 34.88 |  | 5.45 | 08.07.007
20 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0714 | 101 | 7.21 | 418 | 29.84 | 436,62 | 31.16 |  | 4.3218 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
21 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0466 | 42,4 | 1.97 | 228.81 | 10.67 | 233,71 | 10.91 |  | 5.5381 | 10.01.394
22 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.062 | 22,8 | 1.41 | 119.32 | 7.4 | 122,02 | 7.57 |  | 5.3688 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
23 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0002 | 20910 | 4.18 | 55802.95 | 11.16 | 57244,74 | 11.45 |  | 2.7392 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.885 | 12,3 | 72.38 | 52.7 | 310.14 | 54,2 | 318.96 |  | 4.4067 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
25 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8.56 | 28,4 | 243.1 | 121.9 | 1043.46 | 125,37 | 1073.17 |  | 4.4145 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
26 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.07 | 32,3 | 34.56 | 139.05 | 148.78 | 143,02 | 153.03 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
27 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0006 | 14489,34 | 8.69 | 49632 | 29.78 | 50864,03 | 30.52 |  | 3.5121 | 08.01.610
28 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 14 | 18,6 | 260.4 | 40.73 | 570.22 | 41,71 | 583.94 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
29 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.2418 | 3,11 | 0.75 | 22.32 | 5.4 | 22,77 | 5.51 |  | 7.3467 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
30 | ТСЦ-101-1759 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 0.1 | 66,4 | 6.64 |  |  | 493,49 | 49.35 |  | 7.4322
31 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
32 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.8 | 26,3 | 21.04 |  |  | 122,03 | 97.63 |  | 4.6402
33 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 |  |  | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425
34 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 126,45 | 126.45 |  | 2.9069
35 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 22,8 | 22.8 |  |  | 59,86 | 59.86 |  | 2.6254
Неучтенные ресурсы
Материалы
36 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
37 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1144 |  |  |  | 6249 |  | 5.4624
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 266 |  |  |  | 3223 |  | 12.1165
материалы | [5 empty] | 857 |  |  |  | 2925 |  | 3.4131
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 21 |  |  |  | 107 |  | 5.0952
Накладные расходы | [5 empty] | 267 |  |  |  | 2773 |  | 10.3858
Сметная прибыль | [5 empty] | 158 |  |  |  | 1530 |  | 9.6835
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 48 |  |  |  | 489 |  | 10.1875
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1420 |  |  |  | 9596 |  | 6.7577
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 32 |  |  |  | 165 |  | 5.1562
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 69 |  |  |  | 302 |  | 4.3768
Итого | [5 empty] | 1569 |  |  |  | 10552 |  | 6.7253
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 170.53 |  |  |  | 671.44 |  | 3.9374
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 1739.53 |  |  |  | 11223.44 |  | 6.452
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M67: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N67: <Пустой идентификатор>
Note on A84: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A86: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/