## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : дом №5А ул.Цветная | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 255.46 | 255.46
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 8.36 | 8.36
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 02.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на Цветная 5а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 14.5424 |  | тыс. руб. | 105.3405 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.26382 |  | тыс.чел.ч | 0.26382 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2847 | 2515 | 1710
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.847 |  | тыс. руб. | 34.158 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 34158 | 25738 | 16411
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
4-6 под.
1 | 1 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
2 | 2 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 143 16 10 | 16 _____ 126 | 1 | 665 165 90 | 186 _____ 476 |  | Р | 3 _____ 1
3 | 3 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
4 | 4 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 0,1 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 1 | _____ 1 |  | 8 | _____ 8 |  | М
5 | 5 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
отопление.
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,012 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 29 12 7 | 12 _____ 16 | 1 | 221 127 69 | 144 _____ 73 |  | Р | 4
7 | 7 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
8 | 8 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 0,01 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  |  |  |  | 1 | _____ 1 |  | М
подвал
9 | 9 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
10 | 10 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
11 | 11 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3,24 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 44 33 22 | 44 |  | 533 336 213 | 533 |  | Р
12 | 12 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 428 49 29 | 48 _____ 376 | 4 | 2463 511 279 | 581 _____ 1857 |  | Р | 25
кв.4
13 | 13 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.63
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
6 подъезд
16 | 16 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
4 подъезд
17 | 17 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
18 | 18 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.72
19 | 19 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
5-6 подъезд
21 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
22 | 22 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
кв.42
23 | 23 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
24 | 24 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
Раздел 3. МАРТ
4 подъезд
25 | 25 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
26 | 26 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
подвал
27 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
4,5,6 подвал
28 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,3 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 152 103 60 | 100 _____ 52 |  | 1412 1054 575 | 1198 _____ 212 |  | Р | 2
Раздел 4. АПРЕЛЬ
29 | 29 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.51
31 | 31 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
32 | 32 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
подвал
33 | 33 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
34 | 34 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
35 | 35 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
36 | 36 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.13
37 | 37 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
подвал
38 | 38 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 42798.58 | 4840,34 _____ 37524,8 | 433.44 | 856 100 58 | 97 _____ 750 | 9 | 4927 1023 558 | 1162 _____ 3716 |  | Р | 49
39 | 39 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 53 48 28 | 47 _____ 6 |  | 592 499 272 | 567 _____ 22 |  | Р | 3
40 | 40 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,4 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 31 | _____ 31 |  | 116 | _____ 116 |  | М
кв.13
41 | 41 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
кв.3
42 | 42 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
43 | 43 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.42
44 | 44 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
45 | 45 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
6 подъезд
Ремонт площадки у подъезда
46 | 46 | ТЕР27-06-002-17 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,006076 121 65 | 205433.87 | 3680,35 _____ 197224,22 | 4529,3 _____ 637,99 | 1248 37 21 | 22 _____ 1198 | 28 _____ 4 | 6323 381 205 | 268 _____ 5911 |  | Р | 144 _____ 47
47 | 47 | ТЕР27-06-002-18 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (тощина 50мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | -0,006076 121 65 | 143849.1 | 976,5 _____ 142125,15 | 747,45 _____ 223,95 | -874 -10 -6 | -6 _____ -863 | -5 _____ -1 | -4397 -105 -57 | -71 _____ -4295 |  | Р | -31 _____ -16
Раздел 5. МАЙ
подвал
48 | 48 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
49 | 49 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.12
50 | 50 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
51 | 51 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.55
52 | 52 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
53 | 53 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Раздел 7. ИЮЛЬ
4 под.,
54 | 54 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,046 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 23 15 9 | 15 _____ 8 |  | 217 162 88 | 184 _____ 33 |  | Р
2 под.
55 | 55 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
56 | 56 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.42
57 | 57 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
6 под.
58 | 58 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
4 под.
59 | 59 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
4 под.
60 | 60 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.46
61 | 61 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
кв.55
62 | 62 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
4-6 подъезд
63 | 63 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,23 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 117 79 46 | 77 _____ 40 |  | 1083 809 441 | 919 _____ 163 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 9073 | 2746 _____ 3724 | 2603 _____ 101 | 57715 | 32932 _____ 11353 |  |  | 13430 _____ 1226
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2847 |  |  | 34158
материалы | [6 empty] | 3724 |  |  | 11353
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2603 |  |  | 13430
Накладные расходы | [6 empty] | 2515 |  |  | 25738
Сметная прибыль | [6 empty] | 1710 |  |  | 16411
Итоги по акту:
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 83 |  |  | 866
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4133 |  |  | 33737
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 775 |  |  | 1500
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 152 |  |  | 1676
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 7739 |  |  | 59735
Автомобильные дороги | [6 empty] | 416 |  |  | 2350
Итого | [6 empty] | 13298 |  |  | 99864
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1244.35 |  |  | 5476.5
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 14542.35 |  |  | 105340.5
|  | % НР |  |  |  |  | 88 |  |  | 75
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A146: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H146: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I146: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J146: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K146: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L146: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V146: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B167: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B169: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная 5а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 14.5424 |  | тыс. руб. | 105.3405 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.26382 |  | тыс.чел.ч | 0.26382 |  | 3216 | тыс.чел.ч |  | 255.46 | 255.46
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.847 |  | тыс. руб. | 34.158 |  | 38565 | тыс. руб. |  | 8.36 | 8.36
125
1519
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.05 | 9,64 | 0.48 |  |  | 115,73 | 5.79 |  | 12.0625
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 2.8 | 9,86 | 27.6 |  |  | 118,35 | 331.38 |  | 12.0065
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 57.92 | 10,33 | 598.3 |  |  | 124,05 | 7184.96 |  | 12.009
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 1.53 | 10,69 | 16.35 |  |  | 128,28 | 196.27 |  | 12.0043
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 166.35 | 10,78 | 1793.26 |  |  | 129,45 | 21534.01 |  | 12.0083
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 3.02 | 10,92 | 32.98 |  |  | 131,05 | 395.77 |  | 12.0003
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.96 | 11,2 | 21.95 |  |  | 134,41 | 263.44 |  | 12.0018
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 20.02 | 11,47 | 229.63 |  |  | 137,62 | 2755.14 |  | 11.9982
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
10 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.24 | 12,54 | 15.55 |  |  | 150,46 | 186.57 |  | 11.9981
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.36
Машины и механизмы
12 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.01 | 134,07 | 1.34 |  |  | 727 | 7.27 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 8.02 | 111,55 | 894.63 |  |  | 467 | 3745.34 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 8 | 2,31 | 18.48 |  |  | 7 | 56 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч |  | 23,3 |  |  |  | 187 |  |  |  | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.1 | 7,84 | 0.78 |  |  | 45 | 4.5 |  | 5.7692 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.09 | 1,29 | 0.11 |  |  | 3 | 0.27 |  | 2.4545 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч |  | 0,53 |  |  |  | 3 |  |  |  | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.04 | 32,24 | 1.29 |  |  | 107 | 4.28 |  | 3.3178 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.15 | 121,07 | 18.16 |  |  | 605 | 90.75 |  | 4.9972 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
21 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 0.54 | 7,02 | 3.8 |  |  | 66,92 | 36.14 |  | 9.5105 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
22 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 16.13 | 103,2 | 1664.62 |  |  | 587 | 9468.31 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
23 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0145 | 6,2 | 0.09 | 42.66 | 0.62 | 49,05 | 0.71 |  | 7.8889 | 26.03.080
24 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 62800.15 | 6.28 | 64551,37 | 6.46 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
25 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0001 | 10350 | 1.04 | 39055.08 | 3.91 | 40274,15 | 4.03 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0.0176 | 3030 | 53.33 | 12115 | 213.22 | 12635,3 | 222.38 |  | 4.1699 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.509
27 | 101-1575 | Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 «ЛИЛО-1» | т | 0.0008 | 8270 | 6.62 | 46610.17 | 37.29 | 47901,19 | 38.32 |  | 5.7885 | Среднее (11.02.037,11.02.040)
28 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0066 | 101 | 0.66 | 418 | 2.75 | 436,62 | 2.88 |  | 4.3636 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
29 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0819 | 42,4 | 3.49 | 228.81 | 18.74 | 233,71 | 19.16 |  | 5.49 | 10.01.394
30 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.596 | 22,8 | 82.01 | 119.32 | 429.08 | 122,02 | 438.76 |  | 5.3501 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
31 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.0461 | 7,38 | 0.34 | 25.01 | 1.15 | 25,7 | 1.18 |  | 3.4706 | 11.01.328
32 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.0668 | 92,4 | 6.17 | 261.9 | 17.49 | 268,22 | 17.92 |  | 2.9044 | 26.10.080
33 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.08 | 116 | 9.28 | 417.58 | 33.41 | 426,27 | 34.1 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
34 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0092 | 20910 | 192.38 | 55802.95 | 513.36 | 57244,74 | 526.61 |  | 2.7373 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
35 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0063 | 19880 | 125.25 | 47401.2 | 298.63 | 48674,96 | 306.65 |  | 2.4483 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
36 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0003 | 772 | 0.24 | 4453.1 | 1.33 | 4652,75 | 1.39 |  | 5.7917 | (09.01.132/923.03)*721.07
37 | 102-0180 | Доски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта | м3 | 0.0015 | 788 | 1.18 | 4400 | 6.6 | 4606,07 | 6.91 |  | 5.8559 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
38 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.354 | 12,3 | 28.95 | 52.7 | 124.06 | 54,2 | 127.58 |  | 4.4069 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
39 | 203-0512 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 0.0203 | 101 | 2.05 | 457.61 | 9.29 | 473,05 | 9.6 |  | 4.6829 | 09.01.133*0.04*2
40 | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 3 | 327 | 981 | 1671.75 | 5015.25 | 1713,78 | 5141.34 |  | 5.2409 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
41 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
42 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 1.996 | 58,5 | 116.77 | 215.01 | 429.16 | 219,73 | 438.58 |  | 3.7559 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
43 | 401-0131 | Бетон дорожный, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400) | м3 | 0.3104 | 753 | 233.73 | 3456.72 | 1072.96 | 3881,59 | 1204.84 |  | 5.1548 | Среднее (02.02.128, 02.02.060)
44 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.243 | 117 | 28.43 | 161 | 39.12 | 382,02 | 92.83 |  | 3.2652 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.095
45 | 411-0001 | Вода | м3 | 15.1064 | 3,11 | 46.99 | 22.32 | 337.14 | 22,77 | 343.96 |  | 7.3199 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
46 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0003 | 24890 | 7.47 | 119349.81 | 35.8 | 122027,64 | 36.61 |  | 4.9009 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
47 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.006 | 3250 | 19.5 | 20510 | 123.06 | 20930,98 | 125.58 |  | 6.44 | 04.02.102
48 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.035 | 26,6 | 0.93 | 188.27 | 6.59 | 192,35 | 6.73 |  | 7.2366 | 04.02.0416
49 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.08 | 11011 | 880.88 |  |  | 3011,31 | 240.88 |  | 0.27345
50 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 73,8 | 73.8 |  |  | 459,1 | 459.1 |  | 6.2209
51 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 0.1 | 13,88 | 1.39 |  |  | 75,54 | 7.55 |  | 5.4317
52 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2.01 | 24,9 | 50.05 |  |  | 128,54 | 258.37 |  | 5.1622
53 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.4 | 77,7 | 31.08 |  |  | 289,53 | 115.81 |  | 3.7262
54 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
Неучтенные ресурсы
Материалы
55 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 8
56 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1212
57 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0022
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 9073 |  |  |  | 57715 |  | 6.3612
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2847 |  |  |  | 34158 |  | 11.9979
материалы | [5 empty] | 3724 |  |  |  | 11353 |  | 3.0486
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 2603 |  |  |  | 13430 |  | 5.1594
Накладные расходы | [5 empty] | 2515 |  |  |  | 25738 |  | 10.2338
Сметная прибыль | [5 empty] | 1710 |  |  |  | 16411 |  | 9.5971
Итоги по акту:
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 83 |  |  |  | 866 |  | 10.4337
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4133 |  |  |  | 33737 |  | 8.1628
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 775 |  |  |  | 1500 |  | 1.9355
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 152 |  |  |  | 1676 |  | 11.0263
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 7739 |  |  |  | 59735 |  | 7.7187
Автомобильные дороги | [5 empty] | 416 |  |  |  | 2350 |  | 5.649
Итого | [5 empty] | 13298 |  |  |  | 99864 |  | 7.5097
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1244.35 |  |  |  | 5476.5 |  | 4.4011
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 14542.35 |  |  |  | 105340.5 |  | 7.2437
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A87: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G87: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K87: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M87: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N87: <Пустой идентификатор>
Note on A106: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A108: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/