## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Цветная 5 Б | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 105.55 | 105.55
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 2.02 | 2.02
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 02.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на Ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.0156 |  | тыс. руб. | 47.9841 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10757 |  | тыс.чел.ч | 0.10757 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1175 | 1089 | 699
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.175 |  | тыс. руб. | 14.187 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 14187 | 11218 | 6742
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.82
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.87
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.82
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,008 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 29 8 5 | 8 _____ 20 | 1 | 190 86 47 | 98 _____ 89 |  | Р | 3
5 | 5 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.82
6 | 6 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 6 6 3 | 5 |  | Р | 1
7 | 7 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.49
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.19
10 | 10 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
11 | 11 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.49
12 | 12 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб соединений муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.7
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
16 | 16 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
17 | 17 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
кв.16
18 | 18 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
отключение воды
19 | 19 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.82
20 | 20 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм ПРИМ. 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.19
21 | 21 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.3
22 | 22 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
23 | 23 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
24 | 24 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.19,25
25 | 25 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.26,19,16
26 | 26 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.25
27 | 27 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
28 | 28 | ТЕРр65-5-1 Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
29 | 29 | ТСЦ-302-1266 Коронка проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 1 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 12 | _____ 12 |  | 64 | _____ 64 |  | М
30 | 30 | ТЕРр65-5-1 Прим. Прочистка счетчика диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
кв.19
31 | 31 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
32 | 32 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 36 10 6 | 10 _____ 25 | 1 | 237 107 59 | 122 _____ 111 |  | Р | 4
кв.3
33 | 33 | ТЕРр65-5-1 Протяжка оезьб вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.6
34 | 34 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 6 6 3 | 5 |  | Р | 1
35 | 35 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
36 | 36 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.3
37 | 37 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 6 6 3 | 5 |  | Р | 1
38 | 38 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
39 | 39 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.19
40 | 40 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.19
41 | 41 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.19,25
42 | 42 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
43 | 43 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
44 | 44 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
Раздел 4. АПРЕЛЬ
бойлер
45 | 45 | ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 100 шт. 10 098,58 = 42 798,58 - 100 x 327,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 10098.58 | 4840,34 _____ 4824,8 | 433.44 | 202 100 58 | 97 _____ 96 | 9 | 1499 1023 558 | 1162 _____ 288 |  | Р | 49
46 | 46 | ТСЦ-302-1176 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм шт. | 1 0 0 | 327 | _____ 327 |  | 327 | _____ 327 |  | 1714 | _____ 1714 |  | М
47 | 47 | ТСЦ-302-1177 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм шт. | 1 0 0 | 437 | _____ 437 |  | 437 | _____ 437 |  | 2341 | _____ 2341 |  | М
кв.54
48 | 48 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.70
49 | 49 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
подвал
50 | 50 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 344 61 35 | 59 _____ 283 | 2 | 2734 630 344 | 713 _____ 2007 |  | Р | 14 _____ 3
51 | 51 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 5. МАЙ
общий
52 | 52 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 12,75 63 40 | 2.02 | 2.02 |  | 26 19 13 | 26 |  | 310 195 124 | 310 |  | Р
53 | 53 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.30
54 | 54 | ТЕРр65-10-1 Очистка ливневки 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,25 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 127 85 50 | 83 _____ 44 |  | 1177 879 480 | 999 _____ 177 |  | Р | 1
Раздел 7. АВГУСТ
кв.9
55 | 55 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 28 26 15 | 25 _____ 2 | 1 | 315 264 144 | 300 _____ 8 |  | Р | 7
кв.33,46
56 | 56 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 282 211 115 | 240 _____ 42 |  | Р
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
подвал
57 | 57 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,45 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 10 7 5 | 10 |  | 116 73 46 | 116 |  | Р
58 | 58 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 460 392 214 | 446 _____ 13 |  | Р | 1
59 | 59 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 174 | _____ 174 |  | 506 | _____ 506 |  | М
60 | 60 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
кв.33
61 | 61 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,006 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 3 2 1 | 2 _____ 1 |  | 28 21 12 | 24 _____ 4 |  | Р
62 | 62 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 9 7 5 | 9 |  | 110 69 44 | 109 |  | Р | 1 _____ 1
63 | 63 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,01 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 66 10 6 | 9 _____ 57 |  | 370 105 60 | 107 _____ 261 |  | Р | 2
64 | 64 | ТСЦ-103-1011 Муфты надвижные диаметром: 100 мм шт. | 1 98 56 | 54.3 | _____ 54,3 |  | 54 | _____ 54 |  | 221 | _____ 221 |  | М
65 | 65 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4565 | 1151 _____ 2757 | 657 _____ 24 | 27161 | 13891 _____ 9868 |  |  | 3402 _____ 296
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1175 |  |  | 14187
материалы | [6 empty] | 2757 |  |  | 9868
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 657 |  |  | 3402
Накладные расходы | [6 empty] | 1089 |  |  | 11218
Сметная прибыль | [6 empty] | 699 |  |  | 6742
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2544 |  |  | 22012
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 238 |  |  | 2159
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 36 |  |  | 172
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1935 |  |  | 14934
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 764 |  |  | 4055
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 836 |  |  | 1789
Итого | [6 empty] | 6353 |  |  | 45121
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 662.63 |  |  | 2863.05
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 7015.63 |  |  | 47984.05
|  | % НР |  |  |  |  | 93 |  |  | 79
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A146: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H146: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I146: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J146: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K146: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L146: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V146: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B167: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B169: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная 5б
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.0156 |  | тыс. руб. | 47.9841 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10757 |  | тыс.чел.ч | 0.10757 |  | 1248 | тыс.чел.ч |  | 105.55 | 105.55
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.175 |  | тыс. руб. | 14.187 |  | 15046 | тыс. руб. |  | 2.02 | 2.02
24
297
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 4.18 | 9,64 | 40.28 |  |  | 115,73 | 483.79 |  | 12.0107
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 23.05 | 10,33 | 238.1 |  |  | 124,05 | 2859.35 |  | 12.009
3 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 0.85 | 10,69 | 9.09 |  |  | 128,28 | 109.04 |  | 11.9956
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 42.88 | 10,78 | 462.25 |  |  | 129,45 | 5550.82 |  | 12.0083
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 3.87 | 11,2 | 43.35 |  |  | 134,41 | 520.16 |  | 11.9991
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 17.35 | 11,47 | 199 |  |  | 137,62 | 2387.69 |  | 11.9984
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.58 | 12,03 | 6.98 |  |  | 144,33 | 83.72 |  | 11.9943
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 7.32 | 12,16 | 89.01 |  |  | 145,94 | 1068.28 |  | 12.0018
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.71 | 12,54 | 8.9 |  |  | 150,46 | 106.83 |  | 12.0034
10 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 4.67 | 12,72 | 59.4 |  |  | 152,65 | 712.88 |  | 12.0013
11 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.09 | 13,09 | 1.17 |  |  | 157,03 | 14.13 |  | 12.0769
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.02
Машины и механизмы
13 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2 | 111,55 | 223.1 |  |  | 467 | 934 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.03 | 1,06 | 0.03 |  |  | 5 | 0.15 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2 | 2,31 | 4.62 |  |  | 7 | 14 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.02 | 33,73 | 0.67 |  |  | 163 | 3.26 |  | 4.8657 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.23 | 7,84 | 1.8 |  |  | 45 | 10.35 |  | 5.75 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.28 | 1,29 | 0.36 |  |  | 3 | 0.84 |  | 2.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.19 | 2,32 | 0.44 |  |  | 12 | 2.28 |  | 5.1818 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.12 | 103,2 | 425.18 |  |  | 587 | 2418.44 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
21 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0002 | 26830 | 5.37 | 111078 | 22.22 | 113641,73 | 22.73 |  | 4.2328 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
22 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0476 | 6,2 | 0.29 | 42.66 | 2.03 | 49,05 | 2.33 |  | 8.0345 | 26.03.080
23 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 62800.15 | 6.28 | 64551,37 | 6.46 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
24 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0213 | 101 | 2.15 | 418 | 8.9 | 436,62 | 9.3 |  | 4.3256 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
25 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0832 | 42,4 | 3.55 | 228.81 | 19.03 | 233,71 | 19.47 |  | 5.4845 | 10.01.394
26 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.432 | 22,8 | 32.65 | 119.32 | 170.85 | 122,02 | 174.71 |  | 5.351 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
27 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0005 | 2350 | 1.18 | 20877.97 | 10.44 | 21568,13 | 10.78 |  | 9.1356 | 13.01.105
28 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.04 | 116 | 4.64 | 417.58 | 16.7 | 426,27 | 17.05 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
29 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0036 | 20910 | 75.29 | 55802.95 | 200.88 | 57244,74 | 206.07 |  | 2.737 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
30 | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.0042 | 19880 | 83.5 | 47401.2 | 199.09 | 48674,96 | 204.43 |  | 2.4483 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
31 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.926 | 22,8 | 43.92 | 98.1 | 188.94 | 100,89 | 194.31 |  | 4.4242 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
32 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.86 | 6.4 | 23,36 | 6.54 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
33 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 1.996 | 138,24 | 275.93 | 966.72 | 1929.57 | 990,51 | 1977.06 |  | 7.1651 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.289.1*1.59
34 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
35 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 0.998 | 52,1 | 52 | 237.74 | 237.26 | 242,83 | 242.34 |  | 4.6604 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
36 | 411-0001 | Вода | м3 | 5.6005 | 3,11 | 17.44 | 22.32 | 125 | 22,77 | 127.53 |  | 7.3125 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
37 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.004 | 3250 | 13 | 20510 | 82.04 | 20930,98 | 83.72 |  | 6.44 | 04.02.102
38 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.3 | 12,12 | 3.63 |  |  | 55 | 16.5 |  | 4.5455
39 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.9 | 26,3 | 23.67 |  |  | 122,03 | 109.83 |  | 4.6401
40 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.02 | 11011 | 220.22 |  |  | 3011,31 | 60.22 |  | 0.27345
41 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 129,36 | 12.94 |  | 2.5726
42 | ТСЦ-103-1011 | Муфты надвижные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 54,3 | 54.3 |  |  | 220,94 | 220.94 |  | 4.0689
43 | ТСЦ-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 1 | 327 | 327 |  |  | 1713,78 | 1713.78 |  | 5.2409
44 | ТСЦ-302-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 437 | 437 |  |  | 2340,57 | 2340.57 |  | 5.356
45 | ТСЦ-302-1266 | Коронка проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 128,54 | 128.54 |  | 5.1622
46 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 43,5 | 217.5 |  |  | 126,45 | 632.25 |  | 2.9069
47 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
48 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 4 | 16,92 | 67.68 |  |  | 50,11 | 200.44 |  | 2.9616
49 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 25,16 | 50.32 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
50 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 11
51 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1248
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4565 |  |  |  | 27161 |  | 5.9498
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1175 |  |  |  | 14187 |  | 12.074
материалы | [5 empty] | 2757 |  |  |  | 9868 |  | 3.5793
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 657 |  |  |  | 3402 |  | 5.1781
Накладные расходы | [5 empty] | 1089 |  |  |  | 11218 |  | 10.3012
Сметная прибыль | [5 empty] | 699 |  |  |  | 6742 |  | 9.6452
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2544 |  |  |  | 22012 |  | 8.6525
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 238 |  |  |  | 2159 |  | 9.0714
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 36 |  |  |  | 172 |  | 4.7778
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1935 |  |  |  | 14934 |  | 7.7178
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 764 |  |  |  | 4055 |  | 5.3076
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 836 |  |  |  | 1789 |  | 2.14
Итого | [5 empty] | 6353 |  |  |  | 45121 |  | 7.1023
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 662.63 |  |  |  | 2863.05 |  | 4.3207
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 7015.63 |  |  |  | 47984.05 |  | 6.8396
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A81: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G81: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K81: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M81: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N81: <Пустой идентификатор>
Note on A100: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A102: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/