## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : дом №2 ул.Цветная | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 10.83 | 10.83
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 2 |  | 02.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь 2015
на Цветная,2
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.34428 |  | тыс. руб. | 3.3983 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01083 |  | тыс.чел.ч | 0.01083 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 114 | 112 | 67
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.114 |  | тыс. руб. | 1.373 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 1373 | 1145 | 639
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
2-й подъезд
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6576 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 108 68 43 | 108 |  | Р
Раздел 2. МАРТ
кв.7
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.7
3 | 3 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 3. АПРЕЛЬ
кв.1-2
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,6576 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 9 7 5 | 9 |  | 108 68 43 | 108 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,027 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 30 28 16 | 27 _____ 2 | 1 | 340 285 156 | 324 _____ 8 |  | Р | 8
Раздел 4. МАЙ
подвал
6 | 6 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,4352 63 40 | 2.02 | 2.02 |  | 3 2 2 | 3 |  | 35 22 14 | 35 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 153 | 114 _____ 38 | 1 | 1533 | 1373 _____ 150 |  |  | 10
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 114 |  |  | 1373
материалы | [6 empty] | 38 |  |  | 150
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 |  |  | 10
Накладные расходы | [6 empty] | 112 |  |  | 1145
Сметная прибыль | [6 empty] | 67 |  |  | 639
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 48 |  |  | 509
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 284 |  |  | 2808
Итого | [6 empty] | 332 |  |  | 3317
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 12.28 |  |  | 81.34
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 344.28 |  |  | 3398.34
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 83
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A55: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H55: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I55: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J55: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K55: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L55: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V55: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B72: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B74: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,2
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.34428 |  | тыс. руб. | 3.3983 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01083 |  | тыс.чел.ч | 0.01083 |  | 118 | тыс.чел.ч |  | 10.83 | 10.83
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.114 |  | тыс. руб. | 1.373 |  | 1416 | тыс. руб.
0
0
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.3 | 9,64 | 2.89 |  |  | 115,73 | 34.72 |  | 12.0138
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 6.44 | 10,33 | 66.52 |  |  | 124,05 | 798.88 |  | 12.0096
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.68 | 10,78 | 18.12 |  |  | 129,45 | 217.48 |  | 12.0022
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 2.41 | 11,2 | 26.99 |  |  | 134,41 | 323.93 |  | 12.0019
Машины и механизмы
5 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.12 | 7,84 | 0.94 |  |  | 45 | 5.4 |  | 5.7447 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
6 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.11 | 1,29 | 0.14 |  |  | 3 | 0.33 |  | 2.3571 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
7 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0178 | 6,2 | 0.11 | 42.66 | 0.76 | 49,05 | 0.87 |  | 7.9091 | 26.03.080
8 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
9 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0081 | 101 | 0.82 | 418 | 3.39 | 436,62 | 3.54 |  | 4.3171 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
10 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0014 | 42,4 | 0.06 | 228.81 | 0.32 | 233,71 | 0.33 |  | 5.5 | 10.01.394
11 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.4 | 22,8 | 9.12 | 119.32 | 47.72 | 122,02 | 48.8 |  | 5.3509 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
12 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.001 | 20910 | 20.92 | 55802.95 | 55.8 | 57244,74 | 57.24 |  | 2.7361 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
13 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.56 | 3,11 | 4.86 | 22.32 | 34.82 | 22,77 | 35.52 |  | 7.3086 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 153 |  |  |  | 1533 |  | 10.0196
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 114 |  |  |  | 1373 |  | 12.0439
материалы | [5 empty] | 38 |  |  |  | 150 |  | 3.9474
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1 |  |  |  | 10 |  | 10
Накладные расходы | [5 empty] | 112 |  |  |  | 1145 |  | 10.2232
Сметная прибыль | [5 empty] | 67 |  |  |  | 639 |  | 9.5373
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 48 |  |  |  | 509 |  | 10.6042
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 284 |  |  |  | 2808 |  | 9.8873
Итого | [5 empty] | 332 |  |  |  | 3317 |  | 9.991
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 12.28 |  |  |  | 81.34 |  | 6.6238
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 344.28 |  |  |  | 3398.34 |  | 9.8709
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A41: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G41: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K41: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M41: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N41: <Пустой идентификатор>
Note on A56: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A58: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/