## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Цветная дом №4 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 53.41 | 53.41
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.07 | 0.07
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 02.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.914 |  | тыс. руб. | 21.502 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05348 |  | тыс.чел.ч | 0.05348 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 614 | 606 | 364
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.614 |  | тыс. руб. | 7.388 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 7388 | 6236 | 3505
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.31
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,36 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 59 37 24 | 59 |  | Р
кв.31
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,36 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 59 37 24 | 59 |  | Р
кв.4
3 | 3 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,36 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 59 37 24 | 59 |  | Р
кв.4
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,36 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 59 37 24 | 59 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.31
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,08 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 15 11 8 | 15 |  | 178 112 71 | 178 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 61 58 34 | 56 _____ 5 |  | 690 589 321 | 669 _____ 19 |  | Р | 2
7 | 7 | ТСЦ-302-1832 Коронка к Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (Коронка ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 6 88 48 | 21.75 | _____ 21,75 |  | 131 | _____ 131 |  | 379 | _____ 379 |  | М
подвал
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,08 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 15 11 8 | 15 |  | 178 112 71 | 178 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
10 | 10 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
11 | 11 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
кв.4
12 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,18 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
13 | 13 | ТЕРр65-5-1 Ремонт.Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
3 подъезд
14 | 14 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
кв.8
15 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,18 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
16 | 16 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,09 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 217 206 120 | 200 _____ 10 | 7 | 2466 2116 1154 | 2404 _____ 25 |  | Р | 37
17 | 17 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 9 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 152 | _____ 152 |  | 451 | _____ 451 |  | М
18 | 18 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 6 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 75 | _____ 75 |  | 151 | _____ 151 |  | М
19 | 19 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 4 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 10 | _____ 10 |  | 23 | _____ 23 |  | М
20 | 20 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 4 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 4 | _____ 4 |  | 14 | _____ 14 |  | М
21 | 21 | ТСЦ-302-1151 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 89.89 | _____ 89,89 |  | 180 | _____ 180 |  | 275 | _____ 275 |  | М
1 подъезд
22 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,18 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 125 32 19 | 31 _____ 90 | 4 | 797 329 180 | 373 _____ 400 |  | Р | 24 _____ 1
Раздел 3. МАРТ
равис,
24 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,36 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 59 37 24 | 59 |  | Р
25 | 25 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 822 705 384 | 801 _____ 9 |  | Р | 12
26 | 26 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 150 | _____ 150 |  | М
27 | 27 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 25 | _____ 25 |  | М
28 | 28 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 7 | _____ 7 |  | М
29 | 29 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 3 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 7 | _____ 7 |  | 17 | _____ 17 |  | М
Раздел 4. АПРЕЛЬ
Кровля кв.18
30 | 30 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,037 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 130 27 21 | 32 _____ 87 | 11 _____ 1 | 911 284 208 | 389 _____ 462 |  | Р | 60 _____ 11
31 | 31 | ТЕРр58-15-2 Перенавеска водосточных труб: с люлек 100 м труб НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,005 71 52 | 1197.49 | 1187 _____ 10,49 |  | 6 5 4 | 6 |  | 72 50 37 | 71 _____ 1 |  | Р
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.11
32 | 32 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 73 31 18 | 30 _____ 41 | 2 | 552 318 173 | 360 _____ 183 |  | Р | 9 _____ 1
33 | 33 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 15 мм 100 сгонов 2 150,24 = 2 250,24 + 100 x (17,60 - 18,60) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2150.24 | 345,26 _____ 1804,31 | 0,67 _____ 0,28 | 22 3 2 | 3 _____ 19 |  | 76 36 20 | 41 _____ 35 |  | Р
34 | 34 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
35 | 35 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 10 | _____ 10 |  | 26 | _____ 26 |  | М
36 | 36 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
кв.13
37 | 37 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
38 | 38 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 257 | _____ 257 |  | М
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.28
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
Раздел 7. АВГУСТ
кв.11
40 | 40 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 1717 | 613 _____ 1078 | 26 _____ 1 | 10851 | 7375 _____ 3331 |  |  | 145 _____ 13
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 614 |  |  | 7388
материалы | [6 empty] | 1078 |  |  | 3331
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 26 |  |  | 145
Накладные расходы | [6 empty] | 606 |  |  | 6236
Сметная прибыль | [6 empty] | 364 |  |  | 3505
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 340 |  |  | 2105
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2154 |  |  | 16925
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 193 |  |  | 1562
Итого | [6 empty] | 2687 |  |  | 20592
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 227 |  |  | 910
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 2914 |  |  | 21502
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 59 |  |  | 47
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A103: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H103: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I103: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J103: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K103: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L103: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V103: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B121: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B123: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 2.914 |  | тыс. руб. | 21.502 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.05348 |  | тыс.чел.ч | 0.05348 |  | 638 | тыс.чел.ч |  | 53.41 | 53.41
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.614 |  | тыс. руб. | 7.388 |  | 7673 | тыс. руб. |  | 0.07 | 0.07
1
14
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 2 | 10,33 | 20.66 |  |  | 124,05 | 248.1 |  | 12.0087
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 8.73 | 10,78 | 94.12 |  |  | 129,45 | 1130.11 |  | 12.0071
3 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.58 | 10,92 | 71.86 |  |  | 131,05 | 862.31 |  | 11.9999
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 5.46 | 11,2 | 61.16 |  |  | 134,41 | 733.88 |  | 11.9993
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 8.1 | 11,47 | 92.9 |  |  | 137,62 | 1114.71 |  | 11.999
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.58 | 12,03 | 6.98 |  |  | 144,33 | 83.72 |  | 11.9943
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 21.96 | 12,16 | 267.04 |  |  | 145,94 | 3204.84 |  | 12.0013
8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.07
Машины и механизмы
9 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.06 | 134,07 | 8.04 |  |  | 727 | 43.62 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 33,73 | 0.34 |  |  | 163 | 1.63 |  | 4.7941 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.54 | 7,84 | 4.24 |  |  | 45 | 24.3 |  | 5.7311 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.58 | 1,29 | 0.74 |  |  | 3 | 1.74 |  | 2.3514 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.56 | 2,32 | 1.29 |  |  | 12 | 6.72 |  | 5.2093 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 103,2 | 11.35 |  |  | 587 | 64.57 |  | 5.689 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
15 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 4.995 | 13,01 | 64.99 | 73 | 364.64 | 77,7 | 388.11 |  | 5.9718 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.370
16 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0001 | 9900 | 0.99 | 69548.06 | 6.95 | 71241,32 | 7.12 |  | 7.1919 | Среднее (08.05.123, 08.05.128.2, 08.05.1233,08.05.128.1)
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.1089 | 6,2 | 0.68 | 42.66 | 4.63 | 49,05 | 5.35 |  | 7.8676 | 26.03.080
18 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 62800.15 | 6.28 | 64551,37 | 6.46 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
19 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0002 | 10190 | 2.04 | 73200 | 14.64 | 74966,29 | 14.99 |  | 7.348 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
20 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0002 | 10350 | 2.08 | 39055.08 | 7.82 | 40274,15 | 8.06 |  | 3.875 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
21 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 56684.17 | 17.01 | 58132,64 | 17.44 |  | 5.45 | 08.07.007
22 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0495 | 101 | 5.01 | 418 | 20.69 | 436,62 | 21.61 |  | 4.3134 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.076 | 42,4 | 3.21 | 228.81 | 17.38 | 233,71 | 17.78 |  | 5.5389 | 10.01.394
24 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.124 | 22,8 | 2.83 | 119.32 | 14.8 | 122,02 | 15.13 |  | 5.3463 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
25 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.185 | 7,57 | 1.4 | 25.01 | 4.63 | 26,19 | 4.85 |  | 3.4643 | 11.01.328
26 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0015 | 11780 | 17.67 | 33140 | 49.71 | 34072,71 | 51.11 |  | 2.8925 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
27 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0003 | 20910 | 6.27 | 55802.95 | 16.74 | 57244,74 | 17.17 |  | 2.7384 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
28 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.21 | 12,3 | 39.48 | 52.7 | 169.17 | 54,2 | 173.98 |  | 4.4068 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
29 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.675 | 32,3 | 86.4 | 139.05 | 371.96 | 143,02 | 382.58 |  | 4.428 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
30 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.84 | 11,6 | 9.75 | 22.86 | 19.2 | 23,36 | 19.63 |  | 2.0133 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
31 | 302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 17,6 | 17.6 | 32.6 | 32.6 | 33,38 | 33.38 |  | 1.8966 | 20.06.962.1+20.06.163.1+20.06.160.1
32 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 18,6 | 18.6 | 40.73 | 40.73 | 41,71 | 41.71 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
33 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.4836 | 3,11 | 1.5 | 22.32 | 10.79 | 22,77 | 11.01 |  | 7.34 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
34 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0006 | 24890 | 14.94 | 119349.81 | 71.6 | 122027,64 | 73.22 |  | 4.9009 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
35 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.07 | 26,6 | 1.86 | 188.27 | 13.18 | 192,35 | 13.46 |  | 7.2366 | 04.02.0416
36 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.2 | 50,3 | 10.06 |  |  | 129,36 | 25.87 |  | 2.5716
37 | ТСЦ-302-1151 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 2 | 89,89 | 179.78 |  |  | 137,49 | 274.98 |  | 1.5295
38 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425
39 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 128,54 | 257.08 |  | 5.1622
40 | ТСЦ-302-1832 | К... | шт. | 7 | 43,5 | 304.5 |  |  | 126,45 | 885.15 |  | 2.9069
41 | ТСЦ-302-1832 | - Коронка к Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 43,5 | 261 |  |  | 126,45 | 758.7 |  | 2.9069
42 | ТСЦ-302-1832 | - Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | 43,5 | 43.5 |  |  | 126,45 | 126.45 |  | 2.9069
43 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 289,53 | 28.95 |  | 3.7259
44 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 7 | 2,45 | 17.15 |  |  | 5,71 | 39.97 |  | 2.3306
45 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 12 | 16,92 | 203.04 |  |  | 50,11 | 601.32 |  | 2.9616
46 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 6 | 0,97 | 5.82 |  |  | 3,55 | 21.3 |  | 3.6598
47 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 7 | 12,46 | 87.22 |  |  | 25,16 | 176.12 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
48 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 10
49 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.004
50 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0544
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 1717 |  |  |  | 10851 |  | 6.3197
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 614 |  |  |  | 7388 |  | 12.0326
материалы | [5 empty] | 1078 |  |  |  | 3331 |  | 3.09
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 26 |  |  |  | 145 |  | 5.5769
Накладные расходы | [5 empty] | 606 |  |  |  | 6236 |  | 10.2904
Сметная прибыль | [5 empty] | 364 |  |  |  | 3505 |  | 9.6291
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 340 |  |  |  | 2105 |  | 6.1912
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 2154 |  |  |  | 16925 |  | 7.8575
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 193 |  |  |  | 1562 |  | 8.0933
Итого | [5 empty] | 2687 |  |  |  | 20592 |  | 7.6636
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 227 |  |  |  | 910 |  | 4.0088
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 2914 |  |  |  | 21502 |  | 7.3789
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A80: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G80: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K80: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M80: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N80: <Пустой идентификатор>
Note on A96: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A98: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/