## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : дом №6 ул.Цветная | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 119.52 | 119.52
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.09 | 0.09
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 02.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.3169 |  | тыс. руб. | 46.9825 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.11961 |  | тыс.чел.ч | 0.11961 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1400 | 1432 | 837
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.4 |  | тыс. руб. | 16.836 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 16836 | 14710 | 8047
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.31,30
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,18 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 12 5 3 | 5 _____ 7 |  | 92 53 29 | 60 _____ 31 |  | Р | 1
3 | 3 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.11,16
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,72 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 10 7 5 | 10 |  | 118 74 47 | 118 |  | Р
кв.20
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,36 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 59 37 24 | 59 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
7 | 7 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
8 | 8 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,1 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 13 | _____ 13 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,432 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 6 4 3 | 6 |  | 71 45 28 | 71 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 401 102 59 | 99 _____ 288 | 14 | 2551 1054 575 | 1194 _____ 1280 |  | Р | 77 _____ 4
Раздел 3. МАРТ
магазин
11 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 6 6 3 | 5 |  | Р | 1
12 | 12 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
13 | 13 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,18 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 30 19 12 | 30 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 736 423 231 | 480 _____ 244 |  | Р | 12 _____ 1
16 | 16 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 68 10 6 | 10 _____ 58 |  | 254 109 60 | 124 _____ 130 |  | Р
17 | 17 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
18 | 18 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 0,01 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  |  |  |  | 1 | _____ 1 |  | М
Раздел 4. АПРЕЛЬ
подвал
19 | 19 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,36 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 59 37 24 | 59 |  | Р
20 | 20 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 50 12 7 | 12 _____ 36 | 2 | 319 132 72 | 149 _____ 160 |  | Р | 10 _____ 1
21 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,36 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 5 4 3 | 5 |  | 59 37 24 | 59 |  | Р
Раздел 5. ИЮНЬ
кв.13
22 | 22 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
23 | 23 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
Раздел 6. СЕНТЯБРЬ
подвал
24 | 24 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,338 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 1026 355 207 | 344 _____ 659 | 23 _____ 1 | 7186 3648 1990 | 4134 _____ 2927 |  | Р | 125 _____ 11
кв.31
25 | 25 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,36 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 866 825 481 | 801 _____ 38 | 27 | 9865 8461 4615 | 9615 _____ 100 |  | Р | 150
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2740 | 1399 _____ 1271 | 70 _____ 1 | 22530 | 16819 _____ 5323 |  |  | 388 _____ 17
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1400 |  |  | 16836
материалы | [6 empty] | 1271 |  |  | 5323
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 70 |  |  | 388
Накладные расходы | [6 empty] | 1432 |  |  | 14710
Сметная прибыль | [6 empty] | 837 |  |  | 8047
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 79 |  |  | 864
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 4918 |  |  | 44365
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 12 |  |  | 58
Итого | [6 empty] | 5009 |  |  | 45287
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 307.93 |  |  | 1695.49
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 5316.93 |  |  | 46982.49
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A79: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H79: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I79: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J79: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K79: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L79: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V79: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B97: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B99: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Цветная,6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 5.3169 |  | тыс. руб. | 46.9825 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.11961 |  | тыс.чел.ч | 0.11961 |  | 1458 | тыс.чел.ч |  | 119.52 | 119.52
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.4 |  | тыс. руб. | 16.836 |  | 17522 | тыс. руб. |  | 0.09 | 0.09
2
25
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 3.3 | 10,78 | 35.58 |  |  | 129,45 | 427.19 |  | 12.0065
2 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 48.35 | 11,2 | 541.52 |  |  | 134,41 | 6498.71 |  | 12.0009
3 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.15 | 12,03 | 13.84 |  |  | 144,33 | 165.98 |  | 11.9928
5 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 65.88 | 12,16 | 801.1 |  |  | 145,94 | 9614.53 |  | 12.0017
6 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.03 | 13,09 | 0.39 |  |  | 157,03 | 4.71 |  | 12.0769
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.09
Машины и механизмы
8 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.09 | 33,73 | 3.03 |  |  | 163 | 14.67 |  | 4.8416 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
10 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.39 | 7,84 | 26.58 |  |  | 45 | 152.55 |  | 5.7393 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.21 | 1,29 | 4.14 |  |  | 3 | 9.63 |  | 2.3261 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.67 | 2,32 | 3.87 |  |  | 12 | 20.04 |  | 5.1783 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 103,2 | 31.98 |  |  | 587 | 181.97 |  | 5.6901 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
14 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.5654 | 6,2 | 3.5 | 42.66 | 24.12 | 49,05 | 27.73 |  | 7.9229 | 26.03.080
15 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0001 | 10580 | 1.06 | 37127 | 3.71 | 38139,45 | 3.81 |  | 3.5943 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
16 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0013 | 10660 | 13.87 | 56684.17 | 73.69 | 58132,64 | 75.57 |  | 5.4484 | 08.07.007
17 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2574 | 101 | 26.01 | 418 | 107.61 | 436,62 | 112.38 |  | 4.3206 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
18 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.038 | 42,4 | 1.6 | 228.81 | 8.71 | 233,71 | 8.88 |  | 5.55 | 10.01.394
19 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 9.095 | 12,3 | 111.86 | 52.7 | 479.31 | 54,2 | 492.96 |  | 4.4069 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
20 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 36.17 | 17,6 | 636.59 | 75.87 | 2744.22 | 78,03 | 2822.35 |  | 4.4335 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
21 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.63 | 32,3 | 311.05 | 139.05 | 1339.05 | 143,02 | 1377.28 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
22 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 2.52 | 11,6 | 29.23 | 22.86 | 57.61 | 23,36 | 58.87 |  | 2.014 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
23 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 | 40.73 | 162.92 | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
24 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
25 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.3 | 26,3 | 7.89 |  |  | 122,03 | 36.61 |  | 4.6401
26 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.1 | 50,3 | 5.03 |  |  | 129,36 | 12.94 |  | 2.5726
27 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425
28 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 0.01 | 43,5 | 0.44 |  |  | 126,45 | 1.26 |  | 2.8636
29 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 19,03 | 19.03 |  | 7.8963
Неучтенные ресурсы
Материалы
30 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
31 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2740 |  |  |  | 22530 |  | 8.2226
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1400 |  |  |  | 16836 |  | 12.0257
материалы | [5 empty] | 1271 |  |  |  | 5323 |  | 4.188
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 70 |  |  |  | 388 |  | 5.5429
Накладные расходы | [5 empty] | 1432 |  |  |  | 14710 |  | 10.2723
Сметная прибыль | [5 empty] | 837 |  |  |  | 8047 |  | 9.6141
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 79 |  |  |  | 864 |  | 10.9367
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4918 |  |  |  | 44365 |  | 9.0209
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 12 |  |  |  | 58 |  | 4.8333
Итого | [5 empty] | 5009 |  |  |  | 45287 |  | 9.0411
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 307.93 |  |  |  | 1695.49 |  | 5.5061
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 5316.93 |  |  |  | 46982.49 |  | 8.8364
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A61: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G61: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K61: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M61: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N61: <Пустой идентификатор>
Note on A77: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A79: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/