## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Школьная, дом №1 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 74.79 | 74.79
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 2 | 2
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.766 |  | тыс. руб. | 28.6277 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.07679 |  | тыс.чел.ч | 0.07679 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 837 | 758 | 501
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.837 |  | тыс. руб. | 10.056 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 10056 | 7763 | 4811
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.19
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
2 | 2 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
3 | 3 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,002 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 32 3 1 | 2 _____ 30 |  | 126 21 10 | 19 _____ 105 |  | Р | 2
4 | 4 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 26 | _____ 26 |  | 122 | _____ 122 |  | М
подвал
5 | 5 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 1 324,08 = 7 162,38 - 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1324.08 | 776,23 _____ 520,46 | 27,39 _____ 2,8 | 26 16 10 | 16 _____ 9 | 1 | 226 165 90 | 186 _____ 37 |  | Р | 3 _____ 1
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.14
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
кв.18
7 | 7 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 96 92 53 | 89 _____ 4 | 3 | 1096 940 513 | 1068 _____ 11 |  | Р | 17
9 | 9 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 68 | _____ 68 |  | 200 | _____ 200 |  | М
10 | 10 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 6 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 75 | _____ 75 |  | 151 | _____ 151 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
12 | 12 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
кв.27
13 | 13 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
14 | 14 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
кв.14
15 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
16 | 16 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.34
17 | 17 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
кв.17
19 | 19 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
20 | 20 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
Раздел 4. МАЙ
кв.11
21 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,0375 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 1 1 1 | 1 |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.1
22 | 22 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
Раздел 5. ИЮЛЬ
1 под
23 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
24 | 24 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
25 | 25 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.25
26 | 26 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
27 | 27 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
кв.1
28 | 28 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
Раздел 6. АВГУСТ
1 под.
29 | 29 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 377 282 154 | 320 _____ 57 |  | Р
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
31 | 31 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
32 | 32 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
Раздел 7. СЕНТЯБРЬ
кв.19
33 | 33 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
кв.1,3
34 | 34 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 141 106 58 | 120 _____ 21 |  | Р
подвал
35 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,23 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 117 79 46 | 77 _____ 40 |  | 1083 809 441 | 919 _____ 163 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 2221 | 813 _____ 763 | 645 _____ 24 | 14826 | 9763 _____ 1736 |  |  | 3327 _____ 293
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 837 |  |  | 10056
материалы | [6 empty] | 763 |  |  | 1736
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 645 |  |  | 3327
Накладные расходы | [6 empty] | 758 |  |  | 7763
Сметная прибыль | [6 empty] | 501 |  |  | 4811
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 104 |  |  | 628
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1353 |  |  | 11447
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 88 |  |  | 391
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1935 |  |  | 14934
Итого | [6 empty] | 3480 |  |  | 27400
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 286.01 |  |  | 1227.72
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 3766.01 |  |  | 28627.72
|  | % НР |  |  |  |  | 91 |  |  | 77
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A99: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H99: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I99: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J99: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K99: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L99: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V99: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B118: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B120: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 1
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 3.766 |  | тыс. руб. | 28.6277 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.07679 |  | тыс.чел.ч | 0.07679 |  | 813 | тыс.чел.ч |  | 74.79 | 74.79
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.837 |  | тыс. руб. | 10.056 |  | 9763 | тыс. руб. |  | 2 | 2
24
293
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 19.79 | 10,33 | 204.43 |  |  | 124,05 | 2454.95 |  | 12.0088
2 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 41.65 | 10,78 | 448.99 |  |  | 129,45 | 5391.57 |  | 12.0082
3 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.79 | 11,2 | 20.05 |  |  | 134,41 | 240.59 |  | 11.9995
4 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.81 | 11,47 | 9.29 |  |  | 137,62 | 111.47 |  | 11.9989
5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2.02 | 12,03 | 24.31 |  |  | 144,33 | 291.57 |  | 11.9938
6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 7.32 | 12,16 | 89.01 |  |  | 145,94 | 1068.28 |  | 12.0018
7 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.24 | 12,54 | 15.55 |  |  | 150,46 | 186.57 |  | 11.9981
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.17 | 13,09 | 2.22 |  |  | 157,03 | 26.69 |  | 12.0225
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2
Машины и механизмы
10 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2 | 111,55 | 223.1 |  |  | 467 | 934 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.05 | 1,06 | 0.05 |  |  | 5 | 0.25 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2 | 2,31 | 4.62 |  |  | 7 | 14 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.15 | 7,84 | 1.18 |  |  | 45 | 6.75 |  | 5.7203 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.19 | 1,29 | 0.24 |  |  | 3 | 0.57 |  | 2.375 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
16 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.19 | 2,32 | 0.44 |  |  | 12 | 2.28 |  | 5.1818 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.02 | 103,2 | 414.86 |  |  | 587 | 2359.74 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
18 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0324 | 6,2 | 0.2 | 42.66 | 1.38 | 49,05 | 1.59 |  | 7.95 | 26.03.080
19 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0144 | 101 | 1.46 | 418 | 6.02 | 436,62 | 6.29 |  | 4.3082 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
20 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.022 | 42,4 | 0.91 | 228.81 | 5.05 | 233,71 | 5.15 |  | 5.6593 | 10.01.394
21 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.228 | 22,8 | 28.01 | 119.32 | 146.53 | 122,02 | 149.83 |  | 5.3492 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
22 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.08 | 116 | 9.28 | 417.58 | 33.41 | 426,27 | 34.1 |  | 3.6746 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
23 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0033 | 20910 | 68.99 | 55802.95 | 184.14 | 57244,74 | 188.89 |  | 2.7379 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
24 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.14 | 12,3 | 26.32 | 52.7 | 112.78 | 54,2 | 115.99 |  | 4.4069 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
25 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0028 | 14489,34 | 40.57 | 49632 | 138.97 | 50864,03 | 142.42 |  | 3.5105 | 08.01.610
26 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.28 | 11,6 | 3.25 | 22.86 | 6.4 | 23,36 | 6.54 |  | 2.0123 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
27 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 18,6 | 130.2 | 40.73 | 285.11 | 41,71 | 291.97 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
28 | 411-0001 | Вода | м3 | 4.7892 | 3,11 | 14.89 | 22.32 | 106.88 | 22,77 | 109.05 |  | 7.3237 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
29 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.4 | 26,3 | 36.82 |  |  | 122,03 | 170.84 |  | 4.6399
30 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.02 | 11011 | 220.22 |  |  | 3011,31 | 60.22 |  | 0.27345
31 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058
32 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 5,71 | 11.42 |  | 2.3306
33 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 4 | 16,92 | 67.68 |  |  | 50,11 | 200.44 |  | 2.9616
34 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 6 | 12,46 | 74.76 |  |  | 25,16 | 150.96 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
35 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 1
36 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0004
37 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0022
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 2221 |  |  |  | 14826 |  | 6.6754
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 837 |  |  |  | 10056 |  | 12.0143
материалы | [5 empty] | 763 |  |  |  | 1736 |  | 2.2752
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 645 |  |  |  | 3327 |  | 5.1581
Накладные расходы | [5 empty] | 758 |  |  |  | 7763 |  | 10.2414
Сметная прибыль | [5 empty] | 501 |  |  |  | 4811 |  | 9.6028
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 104 |  |  |  | 628 |  | 6.0385
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1353 |  |  |  | 11447 |  | 8.4605
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 88 |  |  |  | 391 |  | 4.4432
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1935 |  |  |  | 14934 |  | 7.7178
Итого | [5 empty] | 3480 |  |  |  | 27400 |  | 7.8736
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 286.01 |  |  |  | 1227.72 |  | 4.2926
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 3766.01 |  |  |  | 28627.72 |  | 7.6016
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A67: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G67: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K67: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M67: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N67: <Пустой идентификатор>
Note on A84: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A86: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/