## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 194.42 | 194.42
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.49 | 0.49
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 03.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 31.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь 2015
на Школьная 2а
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 16.9821 |  | тыс. руб. | 109.8323 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.19491 |  | тыс.чел.ч | 0.19491 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 2184 | 2226 | 1302
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.184 |  | тыс. руб. | 26.283 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 26283 | 22889 | 12538
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.28
1 | 1 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.42
2 | 2 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 14 10 7 | 14 |  | 164 103 66 | 164 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 874 698 381 | 793 _____ 81 |  | Р
4 | 4 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 63 11 5 | 10 _____ 52 |  | Р | 1
5 | 5 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,5 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 13 | _____ 13 |  | 61 | _____ 61 |  | М
кв.74
6 | 6 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.75
7 | 7 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0006 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 9 | _____ 9 |  | 38 7 3 | 6 _____ 31 |  | Р | 1
8 | 8 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
узел учета
9 | 9 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 14 10 7 | 14 |  | 164 103 66 | 164 |  | Р
10 | 10 | ТЕРр65-15-2 Сварка отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,002 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 7 2 1 | 2 _____ 5 |  | 47 21 12 | 24 _____ 22 |  | Р | 1
Узел.учета
11 | 11 | ТЕРр65-15-3 Сварка отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0015 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 2 2 1 | 2 |  | 25 19 11 | 22 _____ 2 |  | Р | 1
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.74
12 | 12 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.35
13 | 13 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 5 | _____ 5 |  | 19 3 2 | 3 _____ 16 |  | Р
14 | 14 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 3 | _____ 3 |  | 12 | _____ 12 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.6
15 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 14 10 7 | 14 |  | 164 103 66 | 164 |  | Р
16 | 16 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ.Смена уголка муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
17 | 17 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
кв.43
18 | 18 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
подвал
19 | 19 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 0,8/1000 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
20 | 20 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
21 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 14 10 7 | 14 |  | 164 103 66 | 164 |  | Р
22 | 22 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 347 60 35 | 58 _____ 278 | 11 | 1995 621 339 | 699 _____ 1234 |  | Р | 62 _____ 7
23 | 23 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
24 | 24 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
25 | 25 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 14 10 7 | 14 |  | 164 103 66 | 164 |  | Р
26 | 26 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 217 37 22 | 36 _____ 174 | 7 | 1247 388 212 | 437 _____ 772 |  | Р | 38 _____ 4
кв.49
27 | 27 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
Раздел 5. МАЙ
общий
28 | 28 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 63 40 | 2.02 | 2.02 |  | 4 3 2 | 4 |  | 44 28 18 | 44 |  | Р
кв.3
29 | 29 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,2 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 102 69 40 | 67 _____ 35 |  | 942 703 384 | 799 _____ 142 |  | Р | 1
кв.24
31 | 31 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 21 13 8 | 21 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
под.
32 | 32 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
33 | 33 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,185 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 94 64 37 | 62 _____ 32 |  | 871 650 355 | 739 _____ 131 |  | Р | 1
34 | 34 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
Раздел 7. АВГУСТ
кв.44
35 | 35 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
под.
36 | 36 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 377 282 154 | 320 _____ 57 |  | Р
37 | 37 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,5854 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 5084 882 514 | 852 _____ 4068 | 164 _____ 4 | 29199 9086 4956 | 10229 _____ 18070 |  | Р | 900 _____ 96
38 | 38 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 21 10 6 | 10 _____ 10 | 1 | 171 106 58 | 120 _____ 48 |  | Р | 3
39 | 39 | ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 25015.36 | 2680,06 _____ 21991,06 | 344,24 _____ 9,39 | 2502 277 161 | 268 _____ 2200 | 34 _____ 1 | 11565 2852 1556 | 3217 _____ 8158 |  | Р | 190 _____ 24
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
подвал
40 | 40 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,22 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 1911 331 193 | 320 _____ 1529 | 62 _____ 1 | 10973 3414 1862 | 3844 _____ 6791 |  | Р | 338 _____ 36
41 | 41 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 146 62 36 | 60 _____ 83 | 3 | 1104 635 347 | 720 _____ 366 |  | Р | 18 _____ 2
42 | 42 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 61 58 34 | 56 _____ 5 |  | 690 590 322 | 669 _____ 19 |  | Р | 2 _____ 1
43 | 43 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 261 | _____ 261 |  | 759 | _____ 759 |  | М
44 | 44 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,058 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 291 74 43 | 72 _____ 209 | 10 | 1850 766 418 | 865 _____ 929 |  | Р | 56 _____ 6
45 | 45 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 2 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 5 | _____ 5 |  | 38 | _____ 38 |  | М
46 | 46 | ТСЦ-103-0110 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм 10 шт. | 0,8 88 48 | 50.3 | _____ 50,3 |  | 40 | _____ 40 |  | 103 | _____ 103 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 11647 | 2178 _____ 9177 | 292 _____ 6 | 66180 | 26107 _____ 38458 |  |  | 1615 _____ 176
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 2184 |  |  | 26283
материалы | [6 empty] | 9177 |  |  | 38458
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 292 |  |  | 1615
Накладные расходы | [6 empty] | 2226 |  |  | 22889
Сметная прибыль | [6 empty] | 1302 |  |  | 12538
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 191 |  |  | 2004
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 14905 |  |  | 99242
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 79 |  |  | 361
Итого | [6 empty] | 15175 |  |  | 101607
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1807.09 |  |  | 8225.33
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 16982.09 |  |  | 109832.33
|  | % НР |  |  |  |  | 102 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A113: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H113: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I113: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J113: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K113: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L113: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V113: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B131: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B133: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 2а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 16.9821 |  | тыс. руб. | 109.8323 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.19491 |  | тыс.чел.ч | 0.19491 |  | 2477 | тыс.чел.ч |  | 194.42 | 194.42
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 2.184 |  | тыс. руб. | 26.283 |  | 28949 | тыс. руб. |  | 0.49 | 0.49
6
82
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.55 | 9,64 | 5.3 |  |  | 115,73 | 63.65 |  | 12.0094
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 22.2 | 10,33 | 229.33 |  |  | 124,05 | 2753.91 |  | 12.0085
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 7.15 | 10,78 | 77.07 |  |  | 129,45 | 925.56 |  | 12.0093
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 9.07 | 10,92 | 99.05 |  |  | 131,05 | 1188.62 |  | 12.0002
5 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 126.19 | 11,2 | 1413.33 |  |  | 134,41 | 16961.19 |  | 12.0009
6 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 6.48 | 11,47 | 74.32 |  |  | 137,62 | 891.77 |  | 11.9991
7 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 22.04 | 12,16 | 268.01 |  |  | 145,94 | 3216.52 |  | 12.0015
9 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.17 | 13,09 | 2.22 |  |  | 157,03 | 26.69 |  | 12.0225
10 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.49
Машины и механизмы
11 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.05 | 1,06 | 0.05 |  |  | 5 | 0.25 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.49 | 33,73 | 16.52 |  |  | 163 | 79.87 |  | 4.8347 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 26.9 | 7,84 | 210.91 |  |  | 45 | 1210.5 |  | 5.7394 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 12 | 1,29 | 15.46 |  |  | 3 | 36 |  | 2.3286 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
16 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.49 | 103,2 | 50.55 |  |  | 587 | 287.63 |  | 5.69 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
17 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 3.3143 | 6,2 | 20.54 | 42.66 | 141.4 | 49,05 | 162.56 |  | 7.9143 | 26.03.080
18 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 62800.15 | 6.28 | 64551,37 | 6.46 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
19 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0009 | 10580 | 9.53 | 37127 | 33.42 | 38139,45 | 34.32 |  | 3.6013 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
20 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.11 | 39055.08 | 11.72 | 40274,15 | 12.08 |  | 3.8842 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
21 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0063 | 10660 | 67.16 | 56684.17 | 357.12 | 58132,64 | 366.23 |  | 5.4531 | 08.07.007
22 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2.6953 | 101 | 272.24 | 418 | 1126.63 | 436,62 | 1176.82 |  | 4.3227 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
23 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0648 | 42,4 | 2.75 | 228.81 | 14.82 | 233,71 | 15.15 |  | 5.5091 | 10.01.394
24 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.378 | 22,8 | 31.43 | 119.32 | 164.43 | 122,02 | 168.14 |  | 5.3497 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
25 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0034 | 20910 | 71.09 | 55802.95 | 189.72 | 57244,74 | 194.62 |  | 2.7377 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
26 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1.07 | 9,44 | 10.1 | 40.63 | 43.47 | 41,78 | 44.7 |  | 4.4257 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
27 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6.42 | 12,3 | 78.97 | 52.7 | 338.33 | 54,2 | 347.96 |  | 4.4062 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
28 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.214 | 22,8 | 4.88 | 98.1 | 20.99 | 100,89 | 21.59 |  | 4.4242 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
29 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6.206 | 32,3 | 200.45 | 139.05 | 862.94 | 143,02 | 887.58 |  | 4.4279 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
30 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 93.135 | 61,5 | 5727.8 | 264.76 | 24658.42 | 272,31 | 25361.6 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
31 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0027 | 14489,34 | 39.12 | 49632 | 134.01 | 50864,03 | 137.33 |  | 3.5105 | 08.01.610
32 | 302-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 10 | 216 | 2160 | 779 | 7790 | 797,52 | 7975.2 |  | 3.6922 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.398
33 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
34 | 411-0001 | Вода | м3 | 5.3742 | 3,11 | 16.71 | 22.32 | 119.95 | 22,77 | 122.37 |  | 7.3232 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
35 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0008 | 24890 | 19.92 | 119349.81 | 95.47 | 122027,64 | 97.62 |  | 4.9006 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
36 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.105 | 26,6 | 2.79 | 188.27 | 19.77 | 192,35 | 20.19 |  | 7.2366 | 04.02.0416
37 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.2 | 26,3 | 31.56 |  |  | 122,03 | 146.44 |  | 4.6401
38 | ТСЦ-103-0110 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм | 10 шт. | 0.8 | 50,3 | 40.24 |  |  | 129,36 | 103.49 |  | 2.5718
39 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 43,5 | 304.5 |  |  | 126,45 | 885.15 |  | 2.9069
40 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 2 | 2,41 | 4.82 |  |  | 19,03 | 38.06 |  | 7.8963
41 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 289,53 | 28.95 |  | 3.7259
Неучтенные ресурсы
Материалы
42 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 8
43 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0032
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 11647 |  |  |  | 66180 |  | 5.6821
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 2184 |  |  |  | 26283 |  | 12.0343
материалы | [5 empty] | 9177 |  |  |  | 38458 |  | 4.1907
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 292 |  |  |  | 1615 |  | 5.5308
Накладные расходы | [5 empty] | 2226 |  |  |  | 22889 |  | 10.2826
Сметная прибыль | [5 empty] | 1302 |  |  |  | 12538 |  | 9.6298
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 191 |  |  |  | 2004 |  | 10.4921
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 14905 |  |  |  | 99242 |  | 6.6583
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 79 |  |  |  | 361 |  | 4.5696
Итого | [5 empty] | 15175 |  |  |  | 101607 |  | 6.6957
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1807.09 |  |  |  | 8225.33 |  | 4.5517
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 16982.09 |  |  |  | 109832.33 |  | 6.4675
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A73: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G73: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K73: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M73: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N73: <Пустой идентификатор>
Note on A89: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A91: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/