## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Школьная, дом №4 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 107.78 | 107.78
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 0.15 | 0.15
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 2015-12-02 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 31.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
наремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.2506 |  | тыс. руб. | 51.5851 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10793 |  | тыс.чел.ч | 0.10793 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1216 | 1234 | 724
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.216 |  | тыс. руб. | 14.62 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 14620 | 12677 | 6956
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.53
1 | 1 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
2 | 2 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
3 | 3 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
узел учета
4 | 4 | ТЕРр65-5-1 Смена прокладки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
5 | 5 | ТСЦ-101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг | 0,2 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
подвал
6 | 6 | ТЕРр65-5-3 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1752.21 | 1525,51 _____ 199,87 | 26.83 | 18 15 9 | 15 _____ 3 |  | 193 161 88 | 183 _____ 8 |  | Р | 2
7 | 7 | ТСЦ-101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг | 0,3 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 7 | _____ 7 |  | 37 | _____ 37 |  | М
кв.31,34
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 822 708 386 | 801 _____ 9 |  | Р | 12 _____ 3
10 | 10 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 150 | _____ 150 |  | М
11 | 11 | ТСЦ-507-5056 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм шт. | 2 88 48 | 0.97 | _____ 0,97 |  | 2 | _____ 2 |  | 7 | _____ 7 |  | М
12 | 12 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
13 | 13 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
кв.11
14 | 14 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.2
15 | 15 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.11
16 | 16 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.67
17 | 17 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.7
18 | 18 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0002 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 2 2 1 | 2 |  | Р
19 | 19 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
20 | 20 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
Раздел 3. МАРТ-
кв.27
21 | 21 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьбмуфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.63
22 | 22 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
23 | 23 | ТЕРр65-5-1 Протяжка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.6
24 | 24 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
кв.9
25 | 25 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 4. АПРЕЛЬ
кв.4
26 | 26 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
5-6 под.
27 | 27 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
подвал
28 | 28 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
29 | 29 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 736 423 231 | 480 _____ 244 |  | Р | 12 _____ 1
30 | 30 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 74 | _____ 74 |  | 167 | _____ 167 |  | М
Раздел 5. МАЙ
общий
31 | 31 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 9 63 40 | 2.02 | 2.02 |  | 18 13 9 | 18 |  | 219 138 88 | 219 |  | Р
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.60
32 | 32 | ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 4924.93 | 1884,8 _____ 2958,04 | 82.09 | 197 77 45 | 75 _____ 119 | 3 | 1218 800 436 | 905 _____ 295 |  | Р | 18 _____ 4
кв.43
33 | 33 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
34 | 34 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 216 | _____ 216 |  | М
кв.18
35 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
1 под,
36 | 36 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,031 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 16 10 6 | 10 _____ 6 |  | 146 109 60 | 124 _____ 22 |  | Р
кв.67
37 | 37 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,031 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 16 10 6 | 10 _____ 6 |  | 146 109 60 | 124 _____ 22 |  | Р
Раздел 7. АВГУСТ
4-5 под,
38 | 38 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
39 | 39 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода 11 744,93 = 8 684,73 + 107 x (90,10 - 61,50) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 11744.93 | 1456 _____ 10009,29 | 279,64 _____ 6,31 | 352 45 26 | 44 _____ 300 | 8 | 1901 466 254 | 524 _____ 1331 |  | Р | 46 _____ 5
40 | 40 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,085 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 738 129 75 | 124 _____ 590 | 24 _____ 1 | 4240 1319 720 | 1485 _____ 2624 |  | Р | 131 _____ 14
41 | 41 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 76 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 130 23 13 | 22 _____ 104 | 4 | 748 232 127 | 262 _____ 463 |  | Р | 23 _____ 2
42 | 42 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 122 52 30 | 50 _____ 69 | 3 | 920 530 289 | 600 _____ 305 |  | Р | 15 _____ 2
43 | 43 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 152 143 83 | 139 _____ 12 | 1 | 1724 1472 803 | 1672 _____ 48 |  | Р | 4 _____ 1
44 | 44 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 15 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 374 | _____ 374 |  | 1928 | _____ 1928 |  | М
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
подвал
45 | 45 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 122 52 30 | 50 _____ 69 | 3 | 920 530 289 | 600 _____ 305 |  | Р | 15 _____ 2
46 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,058 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 124 60 35 | 58 _____ 63 | 3 | 991 614 335 | 696 _____ 278 |  | Р | 17 _____ 2
47 | 47 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 91 32 19 | 31 _____ 58 | 2 | 638 325 177 | 367 _____ 260 |  | Р | 11 _____ 2
48 | 48 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,12 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 1042 181 106 | 175 _____ 833 | 34 _____ 1 | 5986 1863 1016 | 2097 _____ 3704 |  | Р | 185 _____ 20
49 | 49 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 90 14 8 | 14 _____ 76 |  | 339 146 80 | 166 _____ 173 |  | Р
50 | 50 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 40 38 22 | 37 _____ 3 |  | 460 392 214 | 446 _____ 13 |  | Р | 1
51 | 51 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 4 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 174 | _____ 174 |  | 506 | _____ 506 |  | М
кв.27
52 | 53 | ТЕРр65-6-21 Смена: водомеров диаметром до 65 мм 100 приборов 5 596,01 = 156 961,01 - 100 x 1 513,65 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 5596.01 | 2692,01 _____ 2790,48 | 113.52 | 112 56 32 | 54 _____ 56 | 2 | 818 572 312 | 646 _____ 159 |  | Р | 13 _____ 4
кв.43
53 | 54 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 5 3 2 | 3 _____ 2 |  | 47 35 19 | 40 _____ 7 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 4622 | 1214 _____ 3317 | 91 _____ 2 | 28818 | 14558 _____ 13752 |  |  | 508 _____ 62
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1216 |  |  | 14620
материалы | [6 empty] | 3317 |  |  | 13752
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 91 |  |  | 508
Накладные расходы | [6 empty] | 1234 |  |  | 12677
Сметная прибыль | [6 empty] | 724 |  |  | 6956
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 197 |  |  | 1705
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 32 |  |  | 147
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6351 |  |  | 46599
Итого | [6 empty] | 6580 |  |  | 48451
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 670.65 |  |  | 3134.11
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 7250.65 |  |  | 51585.11
|  | % НР |  |  |  |  | 101 |  |  | 87
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A127: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H127: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I127: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J127: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K127: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L127: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V127: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B145: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B147: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 4
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 7.2506 |  | тыс. руб. | 51.5851 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.10793 |  | тыс.чел.ч | 0.10793 |  | 1289 | тыс.чел.ч |  | 107.78 | 107.78
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.216 |  | тыс. руб. | 14.62 |  | 15454 | тыс. руб. |  | 0.15 | 0.15
2
67
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 2.01 | 9,64 | 19.38 |  |  | 115,73 | 232.61 |  | 12.0026
2 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 9.54 | 10,33 | 98.55 |  |  | 124,05 | 1183.44 |  | 12.0085
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4.16 | 10,78 | 44.85 |  |  | 129,45 | 538.52 |  | 12.0071
4 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 52.92 | 11,2 | 592.7 |  |  | 134,41 | 7112.97 |  | 12.001
5 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 25.68 | 11,47 | 294.54 |  |  | 137,62 | 3534.07 |  | 11.9986
6 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.72 | 12,03 | 20.69 |  |  | 144,33 | 248.25 |  | 11.9986
7 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 11.69 | 12,16 | 142.15 |  |  | 145,94 | 1706.04 |  | 12.0017
8 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.78 |  |  | 157,03 | 9.42 |  | 12.0769
9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15
Машины и механизмы
10 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
11 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.15 | 33,73 | 5.08 |  |  | 163 | 24.45 |  | 4.813 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
12 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7.55 | 7,84 | 59.2 |  |  | 45 | 339.75 |  | 5.739 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.03 | 1,29 | 5.19 |  |  | 3 | 12.09 |  | 2.3295 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.34 | 2,32 | 0.78 |  |  | 12 | 4.08 |  | 5.2308 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.23 | 103,2 | 23.72 |  |  | 587 | 135.01 |  | 5.6918 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
16 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.0041 | 6,2 | 6.22 | 42.66 | 42.83 | 49,05 | 49.26 |  | 7.9196 | 26.03.080
17 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 18320 | 5.49 | 62800.15 | 18.84 | 64551,37 | 19.37 |  | 3.5282 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
18 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 85289 | 8.53 | 87507,84 | 8.75 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
19 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0002 | 10580 | 2.12 | 37127 | 7.42 | 38139,45 | 7.62 |  | 3.5943 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
20 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.002 | 10660 | 21.34 | 56684.17 | 113.38 | 58132,64 | 116.25 |  | 5.4475 | 08.07.007
21 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.7607 | 101 | 76.85 | 418 | 317.96 | 436,62 | 332.15 |  | 4.3221 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
22 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.215 | 42,4 | 9.13 | 228.81 | 49.19 | 233,71 | 50.25 |  | 5.5038 | 10.01.394
23 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.692 | 22,8 | 15.78 | 119.32 | 82.58 | 122,02 | 84.44 |  | 5.3511 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
24 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0042 | 20910 | 87.82 | 55802.95 | 234.37 | 57244,74 | 240.42 |  | 2.7376 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
25 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6.206 | 9,44 | 58.58 | 40.63 | 252.15 | 41,78 | 259.29 |  | 4.4263 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
26 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 14.98 | 12,3 | 184.26 | 52.7 | 789.46 | 54,2 | 811.92 |  | 4.4064 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
27 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3.21 | 17,6 | 56.5 | 75.87 | 243.54 | 78,03 | 250.48 |  | 4.4333 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
28 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 23.54 | 61,5 | 1447.71 | 264.76 | 6232.45 | 272,31 | 6410.18 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
29 | 103-0022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 3.21 | 90,1 | 289.22 | 387.3 | 1243.23 | 398,34 | 1278.67 |  | 4.4211 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*12.2/1000
30 | 103-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 25 мм | м | 3.912 | 28,31 | 110.75 | 68.63 | 268.48 | 70,08 | 274.15 |  | 2.4754 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
31 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0008 | 14489,34 | 11.59 | 49632 | 39.71 | 50864,03 | 40.69 |  | 3.5108 | 08.01.610
32 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.73 | 11,6 | 8.47 | 22.86 | 16.69 | 23,36 | 17.06 |  | 2.0142 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
33 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 6 | 18,6 | 111.6 | 40.73 | 244.38 | 41,71 | 250.26 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
34 | 405-0254 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | т | 0.0001 | 4630 | 0.46 | 30296.61 | 3.03 | 31228,27 | 3.12 |  | 6.7826 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
35 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.3384 | 3,11 | 7.26 | 22.32 | 52.19 | 22,77 | 53.25 |  | 7.3347 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
36 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.5 | 22,8 | 11.4 |  |  | 122,02 | 61.01 |  | 5.3518 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
37 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
38 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.6 | 26,3 | 15.78 |  |  | 122,03 | 73.22 |  | 4.6401 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
39 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 18,6 | 74.4 |  |  | 41,71 | 166.84 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
40 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 15 | 24,9 | 373.5 |  |  | 128,54 | 1928.1 |  | 5.1622 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
41 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 43,5 | 174 |  |  | 126,45 | 505.8 |  | 2.9069 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
42 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 215,73 | 215.73 |  | 3.5482 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
43 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 5,71 | 11.42 |  | 2.3306 | 20.09.8899.11
44 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 3 | 16,92 | 50.76 |  |  | 50,11 | 150.33 |  | 2.9616 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
45 | ТСЦ-507-5056 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | шт. | 2 | 0,97 | 1.94 |  |  | 3,55 | 7.1 |  | 3.6598 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
46 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 2 | 12,46 | 24.92 |  |  | 25,16 | 50.32 |  | 2.0193 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
47 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 25
48 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0127
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 4622 |  |  |  | 28818 |  | 6.235
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1216 |  |  |  | 14620 |  | 12.023
материалы | [5 empty] | 3317 |  |  |  | 13752 |  | 4.1459
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 91 |  |  |  | 508 |  | 5.5824
Накладные расходы | [5 empty] | 1234 |  |  |  | 12677 |  | 10.2731
Сметная прибыль | [5 empty] | 724 |  |  |  | 6956 |  | 9.6077
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 197 |  |  |  | 1705 |  | 8.6548
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 32 |  |  |  | 147 |  | 4.5938
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 6351 |  |  |  | 46599 |  | 7.3373
Итого | [5 empty] | 6580 |  |  |  | 48451 |  | 7.3634
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 670.65 |  |  |  | 3134.11 |  | 4.6732
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 7250.65 |  |  |  | 51585.11 |  | 7.1145
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A78: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G78: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K78: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M78: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N78: <Пустой идентификатор>
Note on A94: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A96: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/