## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Школьная дом №6 | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 166.53 | 166.53
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 3.52 | 3.52
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 2015-12-02 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь - сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.8428 |  | тыс. руб. | 78.2002 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17005 |  | тыс.чел.ч | 0.17005 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1880 | 1755 | 1142
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.88 |  | тыс. руб. | 22.583 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 22583 | 17989 | 10963
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ФЕВРАЛЬ
кв.2
1 | 1 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
от 16.02.2015 кв.2
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
кв.2 (бойлер)
3 | 3 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
Раздел 2. МАРТ
кв.2
4 | 4 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
5 | 5 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
Раздел 3. АПРЕЛЬ
подвал
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
7 | 7 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.3
8 | 8 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
9 | 9 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
подвал
10 | 10 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 72 8 5 | 8 _____ 64 |  | 333 82 45 | 93 _____ 238 |  | Р | 2
11 | 11 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 88 48 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
12 | 12 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
подвал
13 | 13 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
14 | 14 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
лестница на чердак
15 | 15 | ТЕР09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений 10 т конструкций НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,005 69 58 | 9787.37 | 5085,81 _____ 691,2 | 4010.36 | 49 20 18 | 25 _____ 4 | 20 | 499 210 177 | 305 _____ 21 |  | Р | 173
Раздел 4. МАЙ
кв.29
16 | 16 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ. Протяжка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
общ.
17 | 17 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,5 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 6 4 3 | 6 |  | 71 45 28 | 71 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
19 | 19 | ТСЦ-302-1280 Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм шт. | 1 88 48 | 59.5 | _____ 59,5 |  | 60 | _____ 60 |  | 315 | _____ 315 |  | М
кв.37
20 | 20 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
бойлер
21 | 21 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,25 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 20 18 14 | 18 | 2 _____ 1 | 230 177 134 | 208 |  | Р | 22 _____ 16
22 | 22 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
23 | 23 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
24 | 24 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
25 | 25 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.2
26 | 26 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 120 114 67 | 111 _____ 5 | 4 | 1370 1175 641 | 1335 _____ 14 |  | Р | 21
27 | 27 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
28 | 28 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
29 | 29 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 25 | _____ 25 |  | М
30 | 30 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 4,89 88 48 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 83 | _____ 83 |  | 245 | _____ 245 |  | М
Раздел 5. ИЮНЬ
чердак
31 | 31 | ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,02 70 50 | 1784.33 | 1073,69 _____ 710,64 |  | 36 17 13 | 21 _____ 15 |  | 310 181 129 | 258 _____ 52 |  | Р
32 | 32 | ТЕРр56-12-3 Смена дверных приборов: ручки-скобы 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 4199.31 | 353,15 _____ 3846,16 |  | 42 3 2 | 4 _____ 38 |  | 104 29 21 | 42 _____ 62 |  | Р
33 | 33 | ТЕРр56-12-6 Смена дверных приборов: замки накладные 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ СП 50%=62%*0.8 от ФОТ | 0,01 70 50 | 14743.62 | 1151,3 _____ 13592,32 |  | 147 10 7 | 12 _____ 135 |  | 485 97 69 | 138 _____ 347 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
подвал
34 | 34 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,06 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 55 41 28 | 55 |  | 660 416 264 | 657 |  | Р | 3 _____ 3
35 | 35 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,06 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 399 61 38 | 53 _____ 344 | 2 | 2219 628 359 | 640 _____ 1567 |  | Р | 12 _____ 1
36 | 36 | ТЕРр65-8-1 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4468.06 | 732,34 _____ 3722,03 | 13,69 _____ 1,4 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 77 42 | 88 _____ 80 |  | Р | 1
37 | 37 | ТСЦ-507-5011 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм шт. | 1 88 48 | 4.55 | _____ 4,55 |  | 5 | _____ 5 |  | 18 | _____ 18 |  | М
38 | 38 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
39 | 39 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
40 | 40 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
Раздел 7. АВГУСТ
1 подъезд
41 | 41 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
подвал
42 | 42 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
43 | 43 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
кв.1
44 | 44 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 282 211 115 | 240 _____ 42 |  | Р
подвал
45 | 45 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 15 10 6 | 10 _____ 5 |  | 141 106 58 | 120 _____ 21 |  | Р
46 | 46 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 91 32 19 | 31 _____ 58 | 2 | 638 324 177 | 367 _____ 260 |  | Р | 11 _____ 1
47 | 47 | ТЕРр65-5-1 РЕмонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,12 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 121 114 67 | 111 _____ 9 | 1 | 1379 1177 642 | 1338 _____ 37 |  | Р | 4
48 | 48 | ТСЦ-302-1266 Головка вентил. проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (Головка вентильная ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 12 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 149 | _____ 149 |  | 771 | _____ 771 |  | М
49 | 49 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 51 47 28 | 46 _____ 5 |  | 575 490 267 | 557 _____ 17 |  | Р | 1
50 | 50 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 5 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 218 | _____ 218 |  | 632 | _____ 632 |  | М
51 | 51 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 9 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 22 | _____ 22 |  | 171 | _____ 171 |  | М
52 | 52 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 195 82 48 | 80 _____ 111 | 4 | 1473 846 461 | 960 _____ 490 |  | Р | 23 _____ 1
53 | 53 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 43 21 12 | 20 _____ 22 | 1 | 342 211 115 | 240 _____ 96 |  | Р | 6
54 | 54 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1039 88 48 | 5013.63 | 1243,2 _____ 3595,9 | 174,53 _____ 4,21 | 521 133 77 | 129 _____ 374 | 18 | 3313 1368 746 | 1550 _____ 1663 |  | Р | 100 _____ 5
55 | 55 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 1303 226 131 | 218 _____ 1043 | 42 _____ 1 | 7482 2316 1263 | 2621 _____ 4630 |  | Р | 231 _____ 11
56 | 56 | ТСЦ-507-1974 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт. | 2 88 48 | 22.8 | _____ 22,8 |  | 46 | _____ 46 |  | 120 | _____ 120 |  | М
57 | 57 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7796 | 1839 _____ 4895 | 1062 _____ 41 | 44460 | 22068 _____ 16779 |  |  | 5613 _____ 515
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1880 |  |  | 22583
материалы | [6 empty] | 4895 |  |  | 16779
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1062 |  |  | 5613
Накладные расходы | [6 empty] | 1755 |  |  | 17989
Сметная прибыль | [6 empty] | 1142 |  |  | 10963
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5748 |  |  | 38960
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 176 |  |  | 1840
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 26 |  |  | 112
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 2902 |  |  | 22400
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 87 |  |  | 886
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 137 |  |  | 1496
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 278 |  |  | 1425
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1339 |  |  | 6293
Итого | [6 empty] | 10693 |  |  | 73412
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1149.8 |  |  | 4788.21
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 11842.8 |  |  | 78200.21
|  | % НР |  |  |  |  | 93 |  |  | 80
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A125: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H125: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I125: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J125: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K125: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L125: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V125: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B148: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B150: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 6
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.8428 |  | тыс. руб. | 78.2002 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17005 |  | тыс.чел.ч | 0.17005 |  | 1839 | тыс.чел.ч |  | 166.53 | 166.53
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.88 |  | тыс. руб. | 22.583 |  | 22068 | тыс. руб. |  | 3.52 | 3.52
41
515
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.67 | 9,64 | 6.46 |  |  | 115,73 | 77.54 |  | 12.0031
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 5.95 | 9,86 | 58.66 |  |  | 118,35 | 704.18 |  | 12.0044
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 15.78 | 10,33 | 163 |  |  | 124,05 | 1957.51 |  | 12.0093
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 5.12 | 10,69 | 54.73 |  |  | 128,28 | 656.79 |  | 12.0005
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 63.39 | 10,78 | 683.34 |  |  | 129,45 | 8205.84 |  | 12.0084
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 42.69 | 11,2 | 478.14 |  |  | 134,41 | 5737.97 |  | 12.0006
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 16.42 | 11,47 | 188.33 |  |  | 137,62 | 2259.72 |  | 11.9987
8 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 9.15 | 12,16 | 111.26 |  |  | 145,94 | 1335.35 |  | 12.0021
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 5.45 | 12,54 | 68.34 |  |  | 150,46 | 820.02 |  | 11.9991
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.05 | 13,09 | 0.65 |  |  | 157,03 | 7.85 |  | 12.0769
11 | 1-4-8 | Затраты труда рабочих (ср 4,8) | чел.час | 1.86 | 13,64 | 25.37 |  |  | 163,74 | 304.56 |  | 12.0047
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.52
Машины и механизмы
13 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3 | 111,55 | 334.65 |  |  | 467 | 1401 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3 | 2,31 | 6.93 |  |  | 7 | 21 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.14 | 33,73 | 4.72 |  |  | 163 | 22.82 |  | 4.8347 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6.18 | 7,84 | 48.46 |  |  | 45 | 278.1 |  | 5.7388 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.99 | 1,29 | 3.85 |  |  | 3 | 8.97 |  | 2.3299 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.81 | 10,97 | 19.86 |  |  | 95 | 171.95 |  | 8.6581 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.03 | 7,01 | 0.21 |  |  | 50 | 1.5 |  | 7.1429 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
21 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 1.15 | 7,02 | 8.09 |  |  | 66,92 | 76.96 |  | 9.513 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
22 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.23 | 2,32 | 0.53 |  |  | 12 | 2.76 |  | 5.2075 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
23 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 6.18 | 103,2 | 637.77 |  |  | 587 | 3627.66 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
24 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.7327 | 6,2 | 4.54 | 42.66 | 31.24 | 49,05 | 35.94 |  | 7.9163 | 26.03.080
25 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 18320 | 5.49 | 62800.15 | 18.84 | 64551,37 | 19.37 |  | 3.5282 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
26 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 85289 | 8.53 | 87507,84 | 8.75 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
27 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0002 | 10580 | 2.12 | 37127 | 7.43 | 38139,45 | 7.63 |  | 3.5991 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
28 | 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 38 | 38 | 58.4 | 58.4 | 59,71 | 59.71 |  | 1.5713 | Среднее (08.06.143, 08.06.144)
29 | 101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 | 5,26 | 10.52 | 16.86 | 33.72 | 17,31 | 34.62 |  | 3.2909 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
30 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0004 | 11540 | 4.61 | 54604.39 | 21.84 | 56022,21 | 22.41 |  | 4.8612 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
31 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0003 | 11520 | 3.46 | 65003.58 | 19.5 | 66618,43 | 19.99 |  | 5.7775 | Среднее (08.07.010, 08.07.030, 08.07.100)
32 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0018 | 10660 | 19.19 | 56684.17 | 102.04 | 58132,64 | 104.64 |  | 5.4528 | 08.07.007
33 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.5194 | 101 | 52.46 | 418 | 217.11 | 436,62 | 226.78 |  | 4.3229 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
34 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1538 | 42,4 | 6.52 | 228.81 | 35.19 | 233,71 | 35.94 |  | 5.5123 | 10.01.394
35 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.98 | 22,8 | 22.35 | 119.32 | 116.92 | 122,02 | 119.56 |  | 5.3494 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
36 | 101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 1 | 135 | 135 | 335.21 | 335.21 | 342,21 | 342.21 |  | 2.5349 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
37 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.295 | 116 | 34.22 | 417.58 | 123.18 | 426,27 | 125.74 |  | 3.6745 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
38 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0028 | 20910 | 58.55 | 55802.95 | 156.24 | 57244,74 | 160.27 |  | 2.7373 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
39 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.14 | 9,44 | 20.2 | 40.63 | 86.95 | 41,78 | 89.41 |  | 4.4262 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
40 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 8.56 | 12,3 | 105.29 | 52.7 | 451.11 | 54,2 | 463.95 |  | 4.4064 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
41 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3.21 | 17,6 | 56.5 | 75.87 | 243.54 | 78,03 | 250.48 |  | 4.4333 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
42 | 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 11.12 | 32,3 | 359.18 | 139.05 | 1546.24 | 143,02 | 1590.38 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*4.38/1000
43 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 16.05 | 61,5 | 987.08 | 264.76 | 4249.4 | 272,31 | 4370.58 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
44 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0008 | 14489,34 | 11.59 | 49632 | 39.71 | 50864,03 | 40.69 |  | 3.5108 | 08.01.610
45 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.35 | 11,6 | 4.06 | 22.86 | 8 | 23,36 | 8.18 |  | 2.0148 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
46 | 302-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 0.998 | 35,3 | 35.23 | 71.67 | 71.53 | 73,25 | 73.1 |  | 2.0749 | 15.02.128.1
47 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 0.998 | 58,5 | 58.38 | 215.01 | 214.58 | 219,73 | 219.29 |  | 3.7563 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
48 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 5.988 | 52,1 | 311.97 | 237.74 | 1423.59 | 242,83 | 1454.07 |  | 4.6609 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
49 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.9162 | 3,11 | 12.19 | 22.32 | 87.4 | 22,77 | 89.17 |  | 7.315 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
50 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 1 | 15,1 | 15.1 |  |  | 39,75 | 39.75 |  | 2.6325
51 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.4 | 26,3 | 10.52 |  |  | 122,03 | 48.81 |  | 4.6397
52 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.03 | 11011 | 330.33 |  |  | 3011,31 | 90.33 |  | 0.27345
53 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 1 | 13,88 | 13.88 |  |  | 75,54 | 75.54 |  | 5.4424
54 | ТСЦ-302-1266 | ... | шт. | 13 | 24,9 | 323.7 |  |  | 128,54 | 1671.02 |  | 5.1622
55 | ТСЦ-302-1266 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 128,54 | 128.54 |  | 5.1622
56 | ТСЦ-302-1266 | - Головка вентил. проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 12 | 24,9 | 298.8 |  |  | 128,54 | 1542.48 |  | 5.1622
57 | ТСЦ-302-1280 | Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм | шт. | 1 | 59,5 | 59.5 |  |  | 314,61 | 314.61 |  | 5.2876
58 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 5 | 43,5 | 217.5 |  |  | 126,45 | 632.25 |  | 2.9069
59 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 9 | 2,41 | 21.69 |  |  | 19,03 | 171.27 |  | 7.8963
60 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 289,53 | 28.95 |  | 3.7259
61 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 1033,06 | 2066.12 |  | 1.4758
62 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
63 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2 | 22,8 | 45.6 |  |  | 59,86 | 119.72 |  | 2.6254
64 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 5,71 | 11.42 |  | 2.3306
65 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 4.89 | 16,92 | 82.74 |  |  | 50,11 | 245.04 |  | 2.9616
66 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 1 | 0,95 | 0.95 |  |  | 4,05 | 4.05 |  | 4.2632
67 | ТСЦ-507-5011 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 1 | 4,55 | 4.55 |  |  | 18,45 | 18.45 |  | 4.0549
68 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 1 | 12,46 | 12.46 |  |  | 25,16 | 25.16 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
69 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 20
70 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0891
71 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0015
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7796 |  |  |  | 44460 |  | 5.7029
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1880 |  |  |  | 22583 |  | 12.0122
материалы | [5 empty] | 4895 |  |  |  | 16779 |  | 3.4278
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 1062 |  |  |  | 5613 |  | 5.2853
Накладные расходы | [5 empty] | 1755 |  |  |  | 17989 |  | 10.2501
Сметная прибыль | [5 empty] | 1142 |  |  |  | 10963 |  | 9.5998
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5748 |  |  |  | 38960 |  | 6.778
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 176 |  |  |  | 1840 |  | 10.4545
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 26 |  |  |  | 112 |  | 4.3077
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 2902 |  |  |  | 22400 |  | 7.7188
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 87 |  |  |  | 886 |  | 10.1839
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 137 |  |  |  | 1496 |  | 10.9197
Проемы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 278 |  |  |  | 1425 |  | 5.1259
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1339 |  |  |  | 6293 |  | 4.6998
Итого | [5 empty] | 10693 |  |  |  | 73412 |  | 6.8654
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1149.8 |  |  |  | 4788.21 |  | 4.1644
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 11842.8 |  |  |  | 78200.21 |  | 6.6032
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A101: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G101: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K101: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M101: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N101: <Пустой идентификатор>
Note on A122: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A124: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/