## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка :
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : ул.Школьная, дом №8А | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 170.41 | 170.41
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 1.6 | 1.6
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 2015-12-02 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.8635 |  | тыс. руб. | 82.094 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17201 |  | тыс.чел.ч | 0.17201 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 1897 | 1865 | 1142
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.897 |  | тыс. руб. | 22.774 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 22774 | 19114 | 10954
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.11
1 | 1 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.16
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.1
3 | 3 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.7,13.19,16
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 14 10 7 | 14 |  | 164 103 66 | 164 |  | Р
3 под.
5 | 5 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
6 | 6 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 24 10 6 | 10 _____ 13 | 1 | 184 106 58 | 120 _____ 61 |  | Р | 3
7 | 7 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
8 | 8 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
9 | 9 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 50 | _____ 50 |  | 257 | _____ 257 |  | М
кв.24
10 | 10 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0002 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 2 2 1 | 2 |  | Р
11 | 11 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
12 | 12 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
1 подъезд
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.3
14 | 14 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
15 | 15 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 1887 1313 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 146
16 | 16 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.1
17 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 3. МАРТ
кв.44
18 | 18 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 1 324,08 = 7 162,38 - 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1324.08 | 776,23 _____ 520,46 | 27,39 _____ 2,8 | 26 16 10 | 16 _____ 9 | 1 | 226 165 90 | 186 _____ 37 |  | Р | 3 _____ 1
19 | 19 | ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 1 88 48 | 13.2 | _____ 13,2 |  | 13 | _____ 13 |  | 82 | _____ 82 |  | М
Бойлер
20 | 20 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
21 | 21 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.36
22 | 22 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.5
23 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.5
24 | 24 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
25 | 25 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
26 | 26 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 49 21 12 | 20 _____ 28 | 1 | 368 211 115 | 240 _____ 122 |  | Р | 6
Раздел 4. АПРЕЛЬ
Подвал
27 | 27 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
28 | 28 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
Раздел 5. МАЙ
общий
29 | 29 | ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 9 63 40 | 2.02 | 2.02 |  | 18 13 9 | 18 |  | 219 138 88 | 219 |  | Р
кв.24
30 | 30 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 83 61 41 | 82 | 1 | 989 623 396 | 985 |  | Р | 4 _____ 4
31 | 31 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,09 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 598 92 57 | 80 _____ 515 | 3 | 3329 941 538 | 959 _____ 2352 |  | Р | 18 _____ 1
32 | 32 | ТСЦ-507-0881 Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм 10 шт. | 0,1 98 56 | 1260 | _____ 1260 |  | 126 | _____ 126 |  | 2014 | _____ 2014 |  | М
33 | 33 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
34 | 34 | ТСЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 103.75 | _____ 103,75 |  | 104 | _____ 104 |  | 251 | _____ 251 |  | М
кв.3
35 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,046 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 23 15 9 | 15 _____ 8 |  | 217 162 88 | 184 _____ 33 |  | Р
Раздел 6. ИЮЛЬ
кв.36
36 | 36 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.34-38
37 | 37 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 56 52 30 | 50 _____ 3 | 3 | 630 529 288 | 600 _____ 15 |  | Р | 15 _____ 1
59-55кв.
38 | 38 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 56 52 30 | 50 _____ 3 | 3 | 630 529 288 | 600 _____ 15 |  | Р | 15 _____ 1
кв.36
39 | 39 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.44
40 | 40 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 1 119,57 = 2 435,67 - 107 x 12,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 1119.57 | 1000,16 _____ 64,52 | 54,89 _____ 1,4 | 56 52 30 | 50 _____ 3 | 3 | 630 529 288 | 600 _____ 15 |  | Р | 15 _____ 1
Раздел 7. АВГУСТ
подвал
41 | 41 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода 11 744,93 = 8 684,73 + 107 x (90,10 - 61,50) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1286 88 48 | 11744.93 | 1456 _____ 10009,29 | 279,64 _____ 6,31 | 1510 194 113 | 187 _____ 1287 | 36 _____ 1 | 8149 1986 1083 | 2247 _____ 5704 |  | Р | 198 _____ 10
42 | 42 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,12 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 256 124 72 | 120 _____ 129 | 7 | 2049 1269 692 | 1440 _____ 574 |  | Р | 35 _____ 2
Раздел 8. СЕНТЯБРЬ
подвал
43 | 43 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 377 282 154 | 320 _____ 57 |  | Р
44 | 44 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода 3 035,50 = 3 591,90 + 107 x (17,60 - 22,80) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 3035.5 | 1019,2 _____ 1947,72 | 68,58 _____ 2,8 | 121 42 25 | 41 _____ 77 | 3 | 850 431 235 | 489 _____ 346 |  | Р | 15 _____ 1
45 | 45 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 8 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 149 | _____ 149 |  | 334 | _____ 334 |  | М
46 | 46 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 64 31 18 | 30 _____ 32 | 2 | 512 318 173 | 360 _____ 143 |  | Р | 9 _____ 1
47 | 47 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,09 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 219 93 54 | 90 _____ 124 | 5 | 1657 952 519 | 1080 _____ 551 |  | Р | 26 _____ 2
48 | 48 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,18 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 1563 271 158 | 262 _____ 1251 | 50 _____ 1 | 8978 2780 1516 | 3145 _____ 5556 |  | Р | 277 _____ 14
49 | 49 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,19 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 192 182 106 | 177 _____ 14 | 1 | 2183 1864 1017 | 2118 _____ 59 |  | Р | 6
50 | 50 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 7 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 305 | _____ 305 |  | 885 | _____ 885 |  | М
51 | 51 | ТСЦ-302-1266 Головка вентильная проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (Головка вентильная ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) шт. | 12 88 48 | 12.45 | _____ 12,45 |  | 149 | _____ 149 |  | 771 | _____ 771 |  | М
кв.25
52 | 52 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,79 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 11 8 6 | 11 |  | 130 82 52 | 130 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 7720 | 1879 _____ 5393 | 448 _____ 18 | 46814 | 22537 _____ 21906 |  |  | 2371 _____ 237
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 1897 |  |  | 22774
материалы | [6 empty] | 5393 |  |  | 21906
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 448 |  |  | 2371
Накладные расходы | [6 empty] | 1865 |  |  | 19114
Сметная прибыль | [6 empty] | 1142 |  |  | 10954
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 328 |  |  | 3573
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7583 |  |  | 55969
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 6 |  |  | 35
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 968 |  |  | 7467
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 165 |  |  | 1732
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1677 |  |  | 8106
Итого | [6 empty] | 10727 |  |  | 76882
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1136.45 |  |  | 5211.98
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 11863.45 |  |  | 82093.98
|  | % НР |  |  |  |  | 98 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A126: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H126: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I126: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J126: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K126: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L126: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V126: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B147: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B149: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Школьная 8а
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 11.8635 |  | тыс. руб. | 82.094 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.17201 |  | тыс.чел.ч | 0.17201 |  | 1879 | тыс.чел.ч |  | 170.41 | 170.41
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 1.897 |  | тыс. руб. | 22.774 |  | 22537 | тыс. руб. |  | 1.6 | 1.6
18
237
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 1.99 | 9,64 | 19.18 |  |  | 115,73 | 230.31 |  | 12.0078
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 5.6 | 9,86 | 55.2 |  |  | 118,35 | 662.76 |  | 12.0065
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 24.16 | 10,33 | 249.56 |  |  | 124,05 | 2997.04 |  | 12.0093
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 7.68 | 10,69 | 82.1 |  |  | 128,28 | 985.19 |  | 11.9999
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 24.19 | 10,78 | 260.77 |  |  | 129,45 | 3131.4 |  | 12.0083
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 81.29 | 11,2 | 910.44 |  |  | 134,41 | 10926.18 |  | 12.001
7 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 17.01 | 11,47 | 195.1 |  |  | 137,62 | 2340.91 |  | 11.9985
8 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 144,33 | 124.13 |  | 11.9932
9 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 7.62 | 12,54 | 95.56 |  |  | 150,46 | 1146.5 |  | 11.9977
10 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.01 | 13,09 | 0.13 |  |  | 157,03 | 1.57 |  | 12.0769
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.6
Машины и механизмы
12 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1 | 111,55 | 111.55 |  |  | 467 | 467 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
13 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1 | 2,31 | 2.31 |  |  | 7 | 7 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
14 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.23 | 33,73 | 7.77 |  |  | 163 | 37.49 |  | 4.825 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
15 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10.1 | 7,84 | 79.17 |  |  | 45 | 454.5 |  | 5.7408 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
16 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.47 | 1,29 | 7.05 |  |  | 3 | 16.41 |  | 2.3277 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 1.08 | 7,02 | 7.6 |  |  | 66,92 | 72.28 |  | 9.5105 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
18 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.23 | 103,2 | 230.12 |  |  | 587 | 1309.01 |  | 5.6884 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
19 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.3158 | 6,2 | 8.14 | 42.66 | 56.13 | 49,05 | 64.53 |  | 7.9275 | 26.03.080
20 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 18320 | 5.5 | 62800.15 | 18.84 | 64551,37 | 19.37 |  | 3.5218 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
21 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 85289 | 8.53 | 87507,84 | 8.75 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
22 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0003 | 10580 | 3.18 | 37127 | 11.14 | 38139,45 | 11.44 |  | 3.5975 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
23 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0028 | 10660 | 29.87 | 56684.17 | 158.73 | 58132,64 | 162.77 |  | 5.4493 | 08.07.007
24 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.9743 | 101 | 98.43 | 418 | 407.26 | 436,62 | 425.4 |  | 4.3219 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
25 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.176 | 42,4 | 7.45 | 228.81 | 40.26 | 233,71 | 41.11 |  | 5.5181 | 10.01.394
26 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.5 | 22,8 | 34.21 | 119.32 | 178.97 | 122,02 | 183.01 |  | 5.3496 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
27 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.44 | 116 | 51.04 | 417.58 | 183.74 | 426,27 | 187.56 |  | 3.6748 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
28 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.004 | 20910 | 83.65 | 55802.95 | 223.2 | 57244,74 | 228.96 |  | 2.7371 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
29 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 16.05 | 9,44 | 151.51 | 40.63 | 652.11 | 41,78 | 670.57 |  | 4.4259 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
30 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 12.84 | 12,3 | 157.93 | 52.7 | 676.67 | 54,2 | 695.93 |  | 4.4066 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
31 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.28 | 17,6 | 75.33 | 75.87 | 324.72 | 78,03 | 333.97 |  | 4.4334 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*2.39/1000
32 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 19.26 | 61,5 | 1184.49 | 264.76 | 5099.28 | 272,31 | 5244.69 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
33 | 103-0022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 13.76 | 90,1 | 1239.78 | 387.3 | 5329.25 | 398,34 | 5481.16 |  | 4.4211 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*12.2/1000
34 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 40.73 | 122.19 | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
35 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 8.982 | 52,1 | 467.96 | 237.74 | 2135.38 | 242,83 | 2181.1 |  | 4.6609 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
36 | 411-0001 | Вода | м3 | 5.9913 | 3,11 | 18.65 | 22.32 | 133.72 | 22,77 | 136.42 |  | 7.3147 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
37 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
38 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.2 | 26,3 | 5.26 |  |  | 122,03 | 24.41 |  | 4.6407
39 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.01 | 11011 | 110.11 |  |  | 3011,31 | 30.11 |  | 0.27345
40 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1 | 13,2 | 13.2 |  |  | 82,09 | 82.09 |  | 6.2189
41 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 18,6 | 148.8 |  |  | 41,71 | 333.68 |  | 2.2425
42 | ТСЦ-302-1266 | ... | шт. | 14 | 24,9 | 348.6 |  |  | 128,54 | 1799.56 |  | 5.1622
43 | ТСЦ-302-1266 | - Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 | 24,9 | 49.8 |  |  | 128,54 | 257.08 |  | 5.1622
44 | ТСЦ-302-1266 | - Головка вентильная проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 12 | 24,9 | 298.8 |  |  | 128,54 | 1542.48 |  | 5.1622
45 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 7 | 43,5 | 304.5 |  |  | 126,45 | 885.15 |  | 2.9069
46 | ТСЦ-507-0723 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 103,75 | 103.75 |  |  | 251,04 | 251.04 |  | 2.4197
47 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758
48 | ТСЦ-507-0881 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 110 мм | 10 шт. | 0.1 | 1260 | 126 |  |  | 20142,99 | 2014.3 |  | 15.9865
Неучтенные ресурсы
Материалы
49 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 21
50 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.129
51 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0022
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 7720 |  |  |  | 46814 |  | 6.064
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 1897 |  |  |  | 22774 |  | 12.0053
материалы | [5 empty] | 5393 |  |  |  | 21906 |  | 4.0619
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 448 |  |  |  | 2371 |  | 5.2924
Накладные расходы | [5 empty] | 1865 |  |  |  | 19114 |  | 10.2488
Сметная прибыль | [5 empty] | 1142 |  |  |  | 10954 |  | 9.5919
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 328 |  |  |  | 3573 |  | 10.8933
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 7583 |  |  |  | 55969 |  | 7.3809
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 6 |  |  |  | 35 |  | 5.8333
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 968 |  |  |  | 7467 |  | 7.7138
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 165 |  |  |  | 1732 |  | 10.497
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1677 |  |  |  | 8106 |  | 4.8336
Итого | [5 empty] | 10727 |  |  |  | 76882 |  | 7.1671
Компенсация затрат при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1136.45 |  |  |  | 5211.98 |  | 4.5862
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 11863.45 |  |  |  | 82093.98 |  | 6.9199
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A81: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G81: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K81: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M81: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N81: <Пустой идентификатор>
Note on A100: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A102: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/