## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : Южная 1Б | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 16.12 | 16.12
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 01.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь 2015
на ремонт и содержание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.775 |  | тыс. руб. | 6.285 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01612 |  | тыс.чел.ч | 0.01612 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 173 | 180 | 106
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.173 |  | тыс. руб. | 2.088 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 2088 | 1858 | 1018
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.4
1 | 1 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0001 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 1 1 1 | 1 |  | Р
2 | 2 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 3 | _____ 3 |  | 12 | _____ 12 |  | М
3 | 3 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.4
4 | 4 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0001 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 1 1 1 | 1 |  | Р
5 | 5 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,1 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 3 | _____ 3 |  | 12 | _____ 12 |  | М
6 | 6 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.4
7 | 7 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0002 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 2 2 1 | 2 |  | Р
8 | 8 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
9 | 9 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.2
10 | 10 | ТЕРр65-5-1 Протяжка соединений муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.9
11 | 11 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 8 | _____ 8 |  | 31 6 3 | 5 _____ 25 |  | Р | 1
12 | 12 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
подвал
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 3. МАЙ
кв.1
14 | 14 | ТЕР18-06-007-01 Демонтаж фильтров диаметром: 25 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 74.37 | 44.74 | 29,63 _____ 0,08 | 7 5 3 | 4 | 3 | 71 53 30 | 54 |  | Р | 17
15 | 15 | ТЕР18-06-007-01 Установка фильтров диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 193.38 | 111,85 _____ 7,46 | 74,08 _____ 0,2 | 19 13 8 | 11 _____ 1 | 7 | 181 131 75 | 134 _____ 5 |  | Р | 42
Раздел 4. ИЮЛЬ
подвал
16 | 16 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 154 24 14 | 23 _____ 130 | 1 | 748 245 133 | 277 _____ 464 |  | Р | 7 _____ 1
17 | 17 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
18 | 18 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.2
19 | 19 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
Раздел 5. АВГУСТ
подвал
20 | 20 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
кв.12
21 | 21 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
22 | 22 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 434 | 173 _____ 250 | 11 | 3136 | 2087 _____ 981 |  |  | 68 _____ 1
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 173 |  |  | 2088
материалы | [6 empty] | 250 |  |  | 981
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 11 |  |  | 68
Накладные расходы | [6 empty] | 180 |  |  | 1858
Сметная прибыль | [6 empty] | 106 |  |  | 1018
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 30 |  |  | 153
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 636 |  |  | 5318
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 54 |  |  | 541
Итого | [6 empty] | 720 |  |  | 6012
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 55 |  |  | 273
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 775 |  |  | 6285
|  | % НР |  |  |  |  | 104 |  |  | 89
|  | % СП |  |  |  |  | 61 |  |  | 49
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A78: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H78: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I78: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J78: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K78: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L78: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V78: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B96: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B98: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на юж 1б
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.775 |  | тыс. руб. | 6.285 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.01612 |  | тыс.чел.ч | 0.01612 |  | 199 | тыс.чел.ч |  | 16.12 | 16.12
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 0.173 |  | тыс. руб. | 2.088 |  | 2408 | тыс. руб.
0
2
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 11.22 | 10,33 | 115.9 |  |  | 124,05 | 1391.84 |  | 12.009
2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.62 | 11,47 | 18.58 |  |  | 137,62 | 222.94 |  | 11.9989
3 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 1.32 | 11,89 | 15.7 |  |  | 142,73 | 188.41 |  | 12.0006
4 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.9 | 12,16 | 23.1 |  |  | 145,94 | 277.29 |  | 12.0039
5 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.78 |  |  | 157,03 | 9.42 |  | 12.0769
Машины и механизмы
6 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.01 | 1,06 | 0.01 |  |  | 5 | 0.05 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
7 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.59 | 7,84 | 4.63 |  |  | 45 | 26.55 |  | 5.7343 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
8 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.06 | 1,29 | 0.08 |  |  | 3 | 0.18 |  | 2.25 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
9 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 103,2 | 6.19 |  |  | 587 | 35.22 |  | 5.6898 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
10 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.0102 | 6,2 | 0.06 | 42.66 | 0.44 | 49,05 | 0.5 |  | 8.3333 | 26.03.080
11 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 56684.17 | 5.67 | 58132,64 | 5.81 |  | 5.4299 | 08.07.007
12 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0046 | 101 | 0.46 | 418 | 1.92 | 436,62 | 2.01 |  | 4.3696 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
13 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.015 | 42,4 | 0.64 | 228.81 | 3.43 | 233,71 | 3.51 |  | 5.4844 | 10.01.394
14 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.696 | 22,8 | 15.88 | 119.32 | 83.06 | 122,02 | 84.92 |  | 5.3476 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
15 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0017 | 20910 | 35.54 | 55802.95 | 94.86 | 57244,74 | 97.3 |  | 2.7378 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
16 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0005 | 14489,34 | 7.24 | 49632 | 24.82 | 50864,03 | 25.43 |  | 3.5124 | 08.01.610
17 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 2 | 64,25 | 128.5 | 224 | 448 | 229,07 | 458.14 |  | 3.5653 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.299.1
18 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.7144 | 3,11 | 8.43 | 22.32 | 60.57 | 22,77 | 61.8 |  | 7.331 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
19 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.3 | 12,12 | 3.63 |  |  | 55 | 16.5 |  | 4.5455
20 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.7 | 26,3 | 18.41 |  |  | 122,03 | 85.42 |  | 4.6399
21 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 128,54 | 128.54 |  | 5.1622
Неучтенные ресурсы
Материалы
22 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 2
23 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 1
24 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0008
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 434 |  |  |  | 3136 |  | 7.2258
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 173 |  |  |  | 2088 |  | 12.0694
материалы | [5 empty] | 250 |  |  |  | 981 |  | 3.924
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 11 |  |  |  | 68 |  | 6.1818
Накладные расходы | [5 empty] | 180 |  |  |  | 1858 |  | 10.3222
Сметная прибыль | [5 empty] | 106 |  |  |  | 1018 |  | 9.6038
Итоги по акту:
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 30 |  |  |  | 153 |  | 5.1
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 636 |  |  |  | 5318 |  | 8.3616
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 54 |  |  |  | 541 |  | 10.0185
Итого | [5 empty] | 720 |  |  |  | 6012 |  | 8.35
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 55 |  |  |  | 273 |  | 4.9636
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 775 |  |  |  | 6285 |  | 8.1097
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A54: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G54: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K54: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M54: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N54: <Пустой идентификатор>
Note on A70: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A72: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/