## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : Южная 1В | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 360.22 | 360.22
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 3.36 | 3.36
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 01.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 31.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за Январь-сентябрь 2015
на ремонт и обслуживание
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 28.474 |  | тыс. руб. | 213.437 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.36358 |  | тыс.чел.ч | 0.36358 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4208 | 4150 | 2526
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.208 |  | тыс. руб. | 51.324 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 51324 | 43122 | 24620
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
1 блок
1 | 1 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.60
2 | 2 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.96
3 | 3 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
4 | 4 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
5 | 5 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
6 | 6 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
7 | 7 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
1 блок
8 | 8 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
9 | 9 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 874 698 381 | 793 _____ 81 |  | Р
кв.60
10 | 10 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
2-й блок
11 | 11 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
12 | 12 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2119 1474 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 482
13 | 13 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.90
14 | 14 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
15 | 15 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
16 | 16 | ТСЦ-302-1266 Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. | 1 88 48 | 24.9 | _____ 24,9 |  | 25 | _____ 25 |  | 129 | _____ 129 |  | М
бойлер
17 | 17 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ.ПРотяжка резьб муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 3. МАРТ
кв.29,39
18 | 18 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
19 | 19 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 72 69 40 | 67 _____ 3 | 2 | 822 708 386 | 801 _____ 9 |  | Р | 12 _____ 3
20 | 20 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 3 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 51 | _____ 51 |  | 150 | _____ 150 |  | М
21 | 21 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 2 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 25 | _____ 25 |  | 50 | _____ 50 |  | М
22 | 22 | ТСЦ-507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм шт. | 2 88 48 | 2.45 | _____ 2,45 |  | 5 | _____ 5 |  | 11 | _____ 11 |  | М
подвал
23 | 23 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.56
24 | 24 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2119 1474 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 482
25 | 25 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
1 блок
26 | 26 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
27 | 27 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
подвал
28 | 28 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,183 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 3145 562 328 | 544 _____ 2578 | 23 _____ 2 | 25014 5793 3160 | 6523 _____ 18367 |  | Р | 124 _____ 60
1 блок
29 | 29 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,208 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 3575 640 373 | 618 _____ 2931 | 26 _____ 3 | 28432 6584 3591 | 7414 _____ 20878 |  | Р | 140 _____ 68
1-2 блок
30 | 30 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
31 | 31 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 344 61 35 | 59 _____ 283 | 2 | 2734 634 346 | 713 _____ 2007 |  | Р | 14 _____ 7
2 блок
32 | 32 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
33 | 33 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,126 88 48 | 17185.23 | 2970,12 _____ 14091,87 | 123,24 _____ 12,62 | 2165 387 226 | 374 _____ 1775 | 16 _____ 2 | 17223 3988 2175 | 4491 _____ 12647 |  | Р | 85 _____ 41
подвал
34 | 34 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 25 19 13 | 25 |  | 296 186 118 | 296 |  | Р
35 | 35 | ТЕРр65-3-13 Снятие задвижек диаметром: до 100 мм 100 шт. арматуры НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,02 63 40 | 1035.76 | 1027.33 | 8,43 _____ 3,51 | 21 16 11 | 21 |  | 248 156 99 | 247 |  | Р | 1 _____ 1
36 | 36 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,004 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 35 6 4 | 6 _____ 28 | 1 | 200 62 34 | 70 _____ 124 |  | Р | 6 _____ 1
37 | 37 | ТСЦ-507-1976 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 2 88 48 | 30.6 | _____ 30,6 |  | 61 | _____ 61 |  | 155 | _____ 155 |  | М
Раздел 4. АПРЕЛЬ
бойлер
38 | 38 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
39 | 39 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 13 12 7 | 12 _____ 1 |  | 148 125 68 | 142 _____ 5 |  | Р | 1
40 | 40 | ТСЦ-302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм шт. | 1 88 48 | 60.8 | _____ 60,8 |  | 61 | _____ 61 |  | 216 | _____ 216 |  | М
41 | 41 | ТЕРр65-5-3 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1752.21 | 1525,51 _____ 199,87 | 26.83 | 18 15 9 | 15 _____ 3 |  | 193 161 88 | 183 _____ 8 |  | Р | 2
42 | 42 | ТСЦ-302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм шт. | 1 88 48 | 240 | _____ 240 |  | 240 | _____ 240 |  | 795 | _____ 795 |  | М
43 | 43 | ТЕРр65-22-4 Прим. Прочистка и промывка: отстойника внутри здания 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,01 63 40 | 3414.93 | 2425,33 _____ 989,6 |  | 34 18 12 | 24 _____ 10 |  | 330 183 116 | 291 _____ 39 |  | Р
кв.41
44 | 44 | ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 3 388,88 = 17 185,23 - 99,8 x 138,24 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 3388.88 | 2970,12 _____ 295,52 | 123,24 _____ 12,62 | 68 61 35 | 59 _____ 7 | 2 | 757 634 346 | 713 _____ 30 |  | Р | 14 _____ 7
подвал
45 | 45 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
46 | 46 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 25 19 13 | 25 |  | 296 186 118 | 296 |  | Р
47 | 47 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 61 58 34 | 56 _____ 5 |  | 690 590 322 | 669 _____ 19 |  | Р | 2 _____ 1
48 | 48 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 6 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 261 | _____ 261 |  | 759 | _____ 759 |  | М
49 | 49 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 138 38 22 | 37 _____ 96 | 5 | 900 397 216 | 448 _____ 423 |  | Р | 29 _____ 3
чердак
50 | 50 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 25 19 13 | 25 |  | 296 186 118 | 296 |  | Р
51 | 51 | ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,03 88 48 | 1327.37 | 1181,41 _____ 133,58 | 12.38 | 40 36 21 | 35 _____ 5 |  | 444 375 204 | 425 _____ 17 |  | Р | 2 _____ 1
52 | 52 | ТСЦ-302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм шт. | 3 88 48 | 92.47 | _____ 92,47 |  | 277 | _____ 277 |  | 1215 | _____ 1215 |  | М
53 | 53 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 92 26 15 | 25 _____ 64 | 3 | 600 264 144 | 298 _____ 283 |  | Р | 19 _____ 2
подвал
54 | 54 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
55 | 55 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
56 | 56 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.30-40
57 | 57 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 25 19 13 | 25 |  | 296 186 118 | 296 |  | Р
58 | 58 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 736 423 231 | 480 _____ 244 |  | Р | 12 _____ 1
кв.80
59 | 59 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
60 | 60 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
61 | 61 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
62 | 62 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
подвал
63 | 63 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,8 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 25 19 13 | 25 |  | 296 186 118 | 296 |  | Р
64 | 64 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
65 | 65 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,4 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 11 | _____ 11 |  | 49 | _____ 49 |  | М
66 | 66 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,5 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 6 4 3 | 6 |  | 71 45 28 | 71 |  | Р
кв.46
67 | 67 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,225 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 11 7 4 | 11 |  | Р
подвал
68 | 68 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,1 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 8 7 6 | 7 | 1 _____ 1 | 92 70 53 | 83 |  | Р | 9 _____ 6
кв.16
69 | 69 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
70 | 70 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
71 | 71 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 2 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 59 | _____ 59 |  | 164 | _____ 164 |  | М
подъезд
72 | 72 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0008 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 13 1 1 | 1 _____ 12 |  | 50 9 4 | 8 _____ 41 |  | Р | 1
73 | 73 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
Раздел 5. МАЙ
кв.23
74 | 74 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.50-подвал
75 | 75 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 1 324,08 = 7 162,38 - 99,8 x 58,50 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,005 88 48 | 1324.08 | 776,23 _____ 520,46 | 27,39 _____ 2,8 | 7 4 2 | 4 _____ 3 |  | 57 41 23 | 47 _____ 9 |  | Р | 1
76 | 76 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
кв.41
77 | 77 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,015 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 14 10 7 | 14 |  | 165 104 66 | 164 |  | Р | 1 _____ 1
78 | 78 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,015 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 100 15 9 | 13 _____ 86 | 1 | 555 158 90 | 160 _____ 392 |  | Р | 3 _____ 1
79 | 79 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
80 | 80 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
81 | 81 | ТСЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 103.75 | _____ 103,75 |  | 104 | _____ 104 |  | 251 | _____ 251 |  | М
82 | 82 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.50
83 | 83 | ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,003 88 48 | 7703.27 | 1153,13 _____ 6481,52 | 68,62 _____ 2,94 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 112 37 20 | 42 _____ 69 |  | Р | 1
84 | 84 | ТСЦ-302-3234 Контргайка шт. | 1 88 48 | 2.41 | _____ 2,41 |  | 2 | _____ 2 |  | 19 | _____ 19 |  | М
85 | 85 | ТСЦ-103-0111 Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 25 мм 10 шт. | 0,2 88 48 | 56 | _____ 56 |  | 11 | _____ 11 |  | 38 | _____ 38 |  | М
кв.9
86 | 86 | ТЕРр65-5-1 Протяжка соединений муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
Раздел 7. ИЮЛЬ
кв.19,9
87 | 87 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 23 3 2 | 3 _____ 20 |  | 85 36 20 | 41 _____ 44 |  | Р
88 | 88 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 548 472 257 | 534 _____ 6 |  | Р | 8 _____ 2
89 | 89 | ТСЦ-507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м | 2 63 40 | 16.92 | _____ 16,92 |  | 34 | _____ 34 |  | 100 | _____ 100 |  | М
90 | 90 | ТСЦ-507-5074 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" шт. | 1 88 48 | 12.46 | _____ 12,46 |  | 12 | _____ 12 |  | 25 | _____ 25 |  | М
91 | 91 | ТСЦ-507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм шт. | 1 88 48 | 0.95 | _____ 0,95 |  | 1 | _____ 1 |  | 4 | _____ 4 |  | М
1 блк
92 | 92 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
2 блк
93 | 93 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
1,2 блок
94 | 94 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 97 41 24 | 40 _____ 55 | 2 | 736 423 231 | 480 _____ 244 |  | Р | 12 _____ 1
95 | 95 | ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 3591.9 | 1019,2 _____ 2504,12 | 68,58 _____ 2,8 | 144 42 25 | 41 _____ 100 | 3 | 948 433 236 | 489 _____ 444 |  | Р | 15 _____ 3
96 | 96 | ТСЦ-302-1239 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм шт. | 1 88 48 | 22.3 | _____ 22,3 |  | 22 | _____ 22 |  | 75 | _____ 75 |  | М
97 | 97 | ТСЦ-302-3246 Угольники прямые 10 шт. | 0,1 88 48 | 77.7 | _____ 77,7 |  | 8 | _____ 8 |  | 29 | _____ 29 |  | М
98 | 98 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 20 20 11 | 19 _____ 1 |  | 230 196 107 | 223 _____ 6 |  | Р | 1
99 | 99 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 87 | _____ 87 |  | 253 | _____ 253 |  | М
2 блок
100 | 100 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,095 88 48 | 8684.73 | 1456 _____ 6949,09 | 279,64 _____ 6,31 | 825 143 83 | 138 _____ 660 | 27 _____ 1 | 4739 1475 804 | 1660 _____ 2933 |  | Р | 146 _____ 16
101 | 101 | ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 89 мм 100 м трубопровода 9 690,53 = 8 684,73 + 107 x (70,90 - 61,50) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,115 88 48 | 9690.53 | 1456 _____ 7954,89 | 279,64 _____ 6,31 | 1114 173 101 | 167 _____ 915 | 32 _____ 1 | 6242 1785 973 | 2009 _____ 4056 |  | Р | 177 _____ 19
102 | 102 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 4 596,33 = 5 013,63 + 107 x (28,40 - 32,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4596.33 | 1243,2 _____ 3178,6 | 174,53 _____ 4,21 | 92 26 15 | 25 _____ 64 | 3 | 600 264 144 | 298 _____ 283 |  | Р | 19 _____ 2
канализация
103 | 103 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,09 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 83 61 41 | 82 | 1 | 989 624 396 | 985 |  | Р | 4 _____ 6
104 | 104 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,09 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 598 92 57 | 80 _____ 515 | 3 | 3329 945 540 | 959 _____ 2352 |  | Р | 18 _____ 5
105 | 105 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
106 | 106 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
107 | 107 | ТСЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 103.75 | _____ 103,75 |  | 104 | _____ 104 |  | 251 | _____ 251 |  | М
108 | 108 | ТСЦ-103-1033 Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х50 мм шт. | 1 98 56 | 62.7 | _____ 62,7 |  | 63 | _____ 63 |  | 318 | _____ 318 |  | М
1 блок
109 | 109 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
подвал
110 | 110 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,001 111 51 | 15810.14 | 811,45 _____ 14803,28 | 195.41 | 16 1 1 | 1 _____ 15 |  | 63 11 5 | 10 _____ 52 |  | Р | 1
111 | 111 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
112 | 112 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
подвал
113 | 113 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,034 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 72 35 20 | 34 _____ 36 | 2 | 581 360 196 | 408 _____ 163 |  | Р | 10 _____ 1
114 | 114 | ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 557,53 = 5 013,63 - 107 x 32,30 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0354 88 48 | 1557.53 | 1243,2 _____ 139,8 | 174,53 _____ 4,21 | 55 45 26 | 44 _____ 5 | 6 | 587 468 255 | 528 _____ 25 |  | Р | 34 _____ 4
подвал
115 | 115 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,15 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 76 52 30 | 50 _____ 26 |  | 706 527 288 | 599 _____ 106 |  | Р | 1
кв.60
116 | 116 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,04 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 20 13 8 | 13 _____ 7 |  | 188 141 77 | 160 _____ 28 |  | Р
кв.16
117 | 117 | ТЕР18-06-007-01 Установка фильтров диаметром: 25 мм 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,2 98 56 | 163.98 | 97,26 _____ 7,46 | 59,26 _____ 0,16 | 33 22 13 | 19 _____ 2 | 12 | 309 241 138 | 234 _____ 7 |  | Р | 68 _____ 12
подвал
118 | 118 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,21 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 107 72 42 | 70 _____ 37 |  | 989 738 403 | 839 _____ 149 |  | Р | 1
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 18949 | 4167 _____ 13951 | 831 _____ 41 | 129610 | 49994 _____ 75188 |  |  | 4428 _____ 1330
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4208 |  |  | 51324
материалы | [6 empty] | 13951 |  |  | 75188
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 831 |  |  | 4428
Накладные расходы | [6 empty] | 4150 |  |  | 43122
Сметная прибыль | [6 empty] | 2526 |  |  | 24620
Итоги по акту:
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 310 |  |  | 3245
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 19870 |  |  | 161072
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 771 |  |  | 7589
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 1935 |  |  | 15720
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 84 |  |  | 379
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 2655 |  |  | 9347
Итого | [6 empty] | 25625 |  |  | 197352
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 2849 |  |  | 16085
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 28474 |  |  | 213437
|  | % НР |  |  |  |  | 99 |  |  | 84
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A214: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H214: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I214: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J214: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K214: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L214: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V214: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B235: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B237: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на Юж 1в
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 28.474 |  | тыс. руб. | 213.437 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.36358 |  | тыс.чел.ч | 0.36358 |  | 4231 | тыс.чел.ч |  | 360.22 | 360.22
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.208 |  | тыс. руб. | 51.324 |  | 50761 | тыс. руб. |  | 3.36 | 3.36
42
1352
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 0.81 | 9,64 | 7.81 |  |  | 115,73 | 93.75 |  | 12.0038
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 10.5 | 9,86 | 103.5 |  |  | 118,35 | 1242.68 |  | 12.0066
3 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 52.69 | 10,33 | 544.26 |  |  | 124,05 | 6536.18 |  | 12.0093
4 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 8.96 | 10,69 | 95.78 |  |  | 128,28 | 1149.39 |  | 12.0003
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 55.92 | 10,78 | 602.84 |  |  | 129,45 | 7238.85 |  | 12.0079
6 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 11.29 | 10,92 | 123.29 |  |  | 131,05 | 1479.55 |  | 12.0006
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 53.34 | 11,2 | 597.4 |  |  | 134,41 | 7169.42 |  | 12.001
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 16.79 | 11,47 | 192.57 |  |  | 137,62 | 2310.62 |  | 11.9989
9 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 1.64 | 11,89 | 19.5 |  |  | 142,73 | 234.08 |  | 12.0041
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.86 | 12,03 | 10.35 |  |  | 144,33 | 124.13 |  | 11.9932
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 9.43 | 12,16 | 114.67 |  |  | 145,94 | 1376.21 |  | 12.0015
12 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 7.75 | 12,54 | 97.19 |  |  | 150,46 | 1166.06 |  | 11.9977
13 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 130.06 | 12,72 | 1654.36 |  |  | 152,65 | 19853.66 |  | 12.0008
14 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.18 | 13,09 | 2.35 |  |  | 157,03 | 28.26 |  | 12.0255
15 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.36
Машины и механизмы
16 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2 | 111,55 | 223.1 |  |  | 467 | 934 |  | 4.1865 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
17 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.05 | 1,06 | 0.05 |  |  | 5 | 0.25 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
18 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2 | 2,31 | 4.62 |  |  | 7 | 14 |  | 3.0303 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.68 | 33,73 | 22.95 |  |  | 163 | 110.84 |  | 4.8296 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.57 | 7,84 | 67.19 |  |  | 45 | 385.65 |  | 5.7397 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
21 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.83 | 1,29 | 4.94 |  |  | 3 | 11.49 |  | 2.3259 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
22 | 253100 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч | 0.01 | 2,38 | 0.02 |  |  | 9,02 | 0.09 |  | 4.5 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
23 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 2.02 | 7,02 | 14.21 |  |  | 66,92 | 135.19 |  | 9.5137 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
24 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.23 | 2,32 | 0.53 |  |  | 12 | 2.76 |  | 5.2075 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
25 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.76 | 103,2 | 491.2 |  |  | 587 | 2794.12 |  | 5.6884 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
26 | 101-0311 | Каболка | т | 0.005 | 26830 | 134.16 | 111078 | 555.4 | 113641,73 | 568.22 |  | 4.2354 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
27 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.9618 | 6,2 | 5.96 | 42.66 | 41.04 | 49,05 | 47.16 |  | 7.9128 | 26.03.080
28 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0003 | 18320 | 5.49 | 62800.15 | 18.84 | 64551,37 | 19.38 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
29 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 85289 | 8.53 | 87507,84 | 8.75 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
30 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0002 | 10580 | 2.12 | 37127 | 7.42 | 38139,45 | 7.62 |  | 3.5943 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.119
31 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0003 | 10350 | 3.11 | 39055.08 | 11.72 | 40274,15 | 12.08 |  | 3.8842 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
32 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0024 | 10660 | 25.61 | 56684.17 | 136.06 | 58132,64 | 139.5 |  | 5.4471 | 08.07.007
33 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.7017 | 101 | 70.86 | 418 | 293.32 | 436,62 | 306.38 |  | 4.3237 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
34 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2312 | 42,4 | 9.8 | 228.81 | 52.9 | 233,71 | 54.05 |  | 5.5153 | 10.01.394
35 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.272 | 22,8 | 74.61 | 119.32 | 390.4 | 122,02 | 399.22 |  | 5.3508 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
36 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0129 | 2350 | 30.33 | 20877.97 | 269.33 | 21568,13 | 278.23 |  | 9.1734 | 13.01.105
37 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.44 | 116 | 51.04 | 417.58 | 183.73 | 426,27 | 187.57 |  | 3.675 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
38 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0085 | 20910 | 177.77 | 55802.95 | 474.3 | 57244,74 | 486.56 |  | 2.737 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
39 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.638 | 9,44 | 34.34 | 40.63 | 147.81 | 41,78 | 152 |  | 4.4263 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
40 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 8.56 | 12,3 | 105.28 | 52.7 | 451.12 | 54,2 | 463.96 |  | 4.4069 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
41 | 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.28 | 22,8 | 97.58 | 98.1 | 419.87 | 100,89 | 431.81 |  | 4.4252 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.09/1000
42 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7.49 | 28,4 | 212.72 | 121.9 | 913.04 | 125,37 | 939.02 |  | 4.4143 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*3.84/1000
43 | 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10.598 | 61,5 | 651.78 | 264.76 | 2805.93 | 272,31 | 2885.94 |  | 4.4278 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*8.34/1000
44 | 103-0021 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12.31 | 70,9 | 872.78 | 304.76 | 3751.6 | 313,45 | 3858.57 |  | 4.421 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*9.6/1000
45 | 108-0004 | Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой | т | 0.0026 | 14489,34 | 37.67 | 49632 | 129.05 | 50864,03 | 132.24 |  | 3.5105 | 08.01.610
46 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.35 | 11,6 | 4.06 | 22.86 | 8 | 23,36 | 8.18 |  | 2.0148 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
47 | 302-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 0.3 | 64,25 | 19.28 | 224 | 67.2 | 229,07 | 68.72 |  | 3.5643 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.299.1
48 | 302-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм | м | 53.586 | 138,24 | 7407.73 | 966.72 | 51802.66 | 990,51 | 53077.47 |  | 7.1651 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.289.1*1.59
49 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 3 | 18,6 | 55.8 | 40.73 | 122.19 | 41,71 | 125.13 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
50 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 10.479 | 52,1 | 545.95 | 237.74 | 2491.28 | 242,83 | 2544.62 |  | 4.6609 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
51 | 411-0001 | Вода | м3 | 12.9307 | 3,11 | 40.24 | 22.32 | 288.59 | 22,77 | 294.42 |  | 7.3166 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
52 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0008 | 24890 | 19.92 | 119349.81 | 95.47 | 122027,64 | 97.62 |  | 4.9006 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
53 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.002 | 2030 | 4.06 | 7180 | 14.36 | 7330,31 | 14.66 |  | 3.6108 | 04.02.101
54 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.105 | 26,6 | 2.79 | 188.27 | 19.77 | 192,35 | 20.19 |  | 7.2366 | 04.02.0416
55 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 2 | 15,1 | 30.2 |  |  | 39,75 | 79.5 |  | 2.6325
56 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.1 | 12,12 | 1.21 |  |  | 55 | 5.5 |  | 4.5455
57 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 1.3 | 26,3 | 34.19 |  |  | 122,03 | 158.64 |  | 4.64
58 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.02 | 11011 | 220.22 |  |  | 3011,31 | 60.22 |  | 0.27345
59 | ТСЦ-103-0111 | Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 25 мм | 10 шт. | 0.2 | 56 | 11.2 |  |  | 190,45 | 38.09 |  | 3.4009
60 | ТСЦ-103-1033 | Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х50 мм | шт. | 1 | 62,7 | 62.7 |  |  | 317,85 | 317.85 |  | 5.0694
61 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 2 | 13,88 | 27.76 |  |  | 75,54 | 151.08 |  | 5.4424
62 | ТСЦ-302-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм | шт. | 1 | 22,3 | 22.3 |  |  | 75,23 | 75.23 |  | 3.3735
63 | ТСЦ-302-1266 | Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,9 | 24.9 |  |  | 128,54 | 128.54 |  | 5.1622
64 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 2 | 29,3 | 58.6 |  |  | 82,21 | 164.42 |  | 2.8058
65 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 43,5 | 348 |  |  | 126,45 | 1011.6 |  | 2.9069
66 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 60,8 | 60.8 |  |  | 215,73 | 215.73 |  | 3.5482
67 | ТСЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт. | 3 | 92,47 | 277.41 |  |  | 404,91 | 1214.73 |  | 4.3788
68 | ТСЦ-302-1836 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 240 | 240 |  |  | 795,12 | 795.12 |  | 3.313
69 | ТСЦ-302-3234 | Контргайка | шт. | 1 | 2,41 | 2.41 |  |  | 19,03 | 19.03 |  | 7.8963
70 | ТСЦ-302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 0.1 | 77,7 | 7.77 |  |  | 289,53 | 28.95 |  | 3.7259
71 | ТСЦ-507-0723 | Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 | 103,75 | 207.5 |  |  | 251,04 | 502.08 |  | 2.4197
72 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 2 | 700 | 1400 |  |  | 1033,06 | 2066.12 |  | 1.4758
73 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 2 | 30,6 | 61.2 |  |  | 77,38 | 154.76 |  | 2.5288
74 | ТСЦ-507-3174 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,45 | 4.9 |  |  | 5,71 | 11.42 |  | 2.3306
75 | ТСЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 5 | 16,92 | 84.6 |  |  | 50,11 | 250.55 |  | 2.9616
76 | ТСЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 1 | 0,95 | 0.95 |  |  | 4,05 | 4.05 |  | 4.2632
77 | ТСЦ-507-5074 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 3 | 12,46 | 37.38 |  |  | 25,16 | 75.48 |  | 2.0193
Неучтенные ресурсы
Материалы
78 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 19
79 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 2
80 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.0742
81 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0006
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 18949 |  |  |  | 129610 |  | 6.8399
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4208 |  |  |  | 51324 |  | 12.1968
материалы | [5 empty] | 13951 |  |  |  | 75188 |  | 5.3894
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 831 |  |  |  | 4428 |  | 5.3285
Накладные расходы | [5 empty] | 4150 |  |  |  | 43122 |  | 10.3908
Сметная прибыль | [5 empty] | 2526 |  |  |  | 24620 |  | 9.7466
Итоги по акту:
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 310 |  |  |  | 3245 |  | 10.4677
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 19870 |  |  |  | 161072 |  | 8.1063
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 771 |  |  |  | 7589 |  | 9.8431
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1935 |  |  |  | 15720 |  | 8.124
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 84 |  |  |  | 379 |  | 4.5119
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 2655 |  |  |  | 9347 |  | 3.5205
Итого | [5 empty] | 25625 |  |  |  | 197352 |  | 7.7015
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 2849 |  |  |  | 16085 |  | 5.6458
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 28474 |  |  |  | 213437 |  | 7.4959
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A111: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G111: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K111: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M111: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N111: <Пустой идентификатор>
Note on A130: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A132: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/