## Мои данные
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  | Инвестор : | [11 empty] | Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
|  | Заказчик (Генподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
|  | Подрядчик (Субподрядчик) : | [8 empty] | по ОКПО
по ОКПО
Стройка : Пос.Первомайский
Вид деятельности по ОКДП
|  | Объект : Южная 1г | [7 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[11 empty] | дата |  |  |  | 405.12 | 405.12
[11 empty] | Вид операции |  |  |  | 12.93 | 12.93
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по | по | по
[7 empty] | 1 |  | 01.12.2015 |  | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 2015-09-30
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь-сентябрь 2015
на юж 1г
Основание:
[7 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 21.626 |  | тыс. руб. | 164.426 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.41805 |  | тыс.чел.ч | 0.41805 |  |  |  | тыс.чел.ч |  |  | 4558 | 4059 | 2755
|  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.558 |  | тыс. руб. | 58.645 |  |  |  | тыс. руб. |  |  | 58645 | 44269 | 28327
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на2 квартал 2015г.
Номер |  | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
№ п/п | поз. по смете |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п |  |  | Эксп.
[5 empty] | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал |  |  | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
Раздел 1. ЯНВАРЬ
кв.24
1 | 1 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
4 подъезд
2 | 2 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
3 | 3 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.11
4 | 4 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
кв.30
5 | 5 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,1375 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 7 4 3 | 7 |  | Р
4-6 подъезд
6 | 6 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,07 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 36 24 14 | 23 _____ 13 |  | 330 246 134 | 280 _____ 50 |  | Р
7 | 7 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
8 | 8 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2119 1474 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 482
9 | 9 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
1-2 блок подвал
10 | 10 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.73
11 | 11 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.52
12 | 12 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.72
13 | 13 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.55
14 | 14 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
Раздел 2. ФЕВРАЛЬ
кв.53, подвал
15 | 15 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
16 | 16 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2119 1474 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 482
17 | 17 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
подвал
18 | 18 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2119 1474 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 482
19 | 19 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
4 подъезд
20 | 20 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
21 | 21 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 3 2 2 | 3 |  | 41 26 16 | 41 |  | Р
22 | 22 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 41 34 20 | 33 _____ 8 |  | 437 348 190 | 396 _____ 41 |  | Р
кв.51
23 | 23 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
24 | 24 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ. Протяжка резьб. муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
2,4,6 подъезд
25 | 25 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2119 1474 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 482
26 | 26 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.51
27 | 27 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
28 | 28 | ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 100 сгонов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2250.24 | 345,26 _____ 1904,31 | 0,67 _____ 0,28 | 45 7 4 | 7 _____ 38 |  | 169 73 40 | 83 _____ 86 |  | Р
кв.21,55,84,88,6
29 | 29 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 24 15 10 | 24 |  | Р
кв.84
30 | 30 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 24 15 10 | 24 |  | Р
подъезд
31 | 31 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.12,16
32 | 32 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.5
33 | 33 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
4 под.
34 | 34 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
кв.36
35 | 35 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
36 | 36 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2119 1474 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 482
37 | 37 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
Раздел 3. МАРТ
кв.36
38 | 38 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2119 1474 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 482
39 | 39 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
подвал
40 | 40 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.62
41 | 41 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.17
42 | 42 | ТЕР29-01-181-01 Устройство металлической гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 006,86 = 15 810,14 - 0,00624 x 11 520,00 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0003 111 51 | 1006.86 | 811.45 | 195.41 |  |  |  | 3 3 2 | 3 |  | Р
43 | 43 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
44 | 44 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
подвал
45 | 45 | ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места 100 шт. арматуры НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 4104.3 | 3302,21 _____ 801,06 | 1.03 | 82 68 40 | 66 _____ 16 |  | 874 698 381 | 793 _____ 81 |  | Р
кв.80
46 | 46 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0002 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 |  |  |  | 2 2 1 | 2 |  | Р
47 | 47 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,2 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 5 | _____ 5 |  | 24 | _____ 24 |  | М
48 | 48 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
кв.80
49 | 49 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.88
50 | 50 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.30
51 | 51 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.9
52 | 52 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.33
53 | 53 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.8
54 | 54 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 2 1 1 | 2 |  | 21 13 8 | 21 |  | Р
55 | 55 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
56 | 56 | ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. | 1 88 48 | 29.3 | _____ 29,3 |  | 29 | _____ 29 |  | 82 | _____ 82 |  | М
подвал
57 | 57 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
58 | 58 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
Раздел 4. АПРЕЛЬ
59 | 59 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.66
60 | 60 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
кв.21
61 | 61 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 2 1 1 | 2 |  | 24 15 10 | 24 |  | Р
кв.10
62 | 62 | ТЕР29-01-181-01 Устройство гидроизоляции (бандаж) 1 т металлоконструкций изоляции 1 078,74 = 15 810,14 - 0,014 x 17 290,00 - 1 x 14 489,34 НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,0005 111 51 | 1078.74 | 811,45 _____ 71,88 | 195.41 | 1 1 1 | 1 |  | 6 6 3 | 5 |  | Р | 1
63 | 63 | ТСЦ-101-2137 Резина техническая листовая прессованная кг | 0,3 111 51 | 26.3 | _____ 26,3 |  | 8 | _____ 8 |  | 37 | _____ 37 |  | М
64 | 64 | ТСЦ-101-1870 Проволока вязальная кг | 0,1 111 51 | 12.12 | _____ 12,12 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6 |  | М
6 подъезд
65 | 65 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
подвал
66 | 66 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
67 | 67 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
68 | 68 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 1 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 44 | _____ 44 |  | 126 | _____ 126 |  | М
69 | 69 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы ГВ: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,125 63 40 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  | 6 4 2 | 6 |  | Р
кв.23
70 | 70 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.21-72
71 | 71 | ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,5 63 40 | 13.69 | 13.69 |  | 7 5 4 | 7 |  | 82 52 33 | 82 |  | Р
кв.78
72 | 72 | ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,015 88 48 | 7162.38 | 776,23 _____ 6358,76 | 27,39 _____ 2,8 | 107 12 7 | 12 _____ 95 |  | 499 124 68 | 140 _____ 357 |  | Р | 2 _____ 1
73 | 73 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 1 88 48 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 14 | _____ 14 |  | 76 | _____ 76 |  | М
74 | 74 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 1 88 48 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 74 | _____ 74 |  | 459 | _____ 459 |  | М
75 | 75 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 88 48 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
кв.30
76 | 76 | ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 100 м2 покрытия НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,014 71 52 | 3506.13 | 875,34 _____ 2335,16 | 295,63 _____ 24,82 | 49 10 8 | 12 _____ 33 | 4 | 345 109 80 | 147 _____ 175 |  | Р | 23 _____ 6
77 | 77 | ТЕР33-04-042-01 ПРИМ. Демонтаж опор антенных : без приставок одностоечных 1 опора НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 80 41 | 73.79 | 9.29 | 64,5 _____ 6,17 | 74 14 8 | 9 | 65 _____ 6 | 542 154 79 | 111 |  | Р | 431 _____ 81
1 подъезд чистка водосточных труб
78 | 78 | ТЕРр58-15-2 Перенавеска водосточных труб: с люлек 100 м труб НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,005 71 52 | 1197.49 | 1187 _____ 10,49 |  | 6 5 4 | 6 |  | 72 50 37 | 71 _____ 1 |  | Р
79 | 79 | ТЕРр52-16-1 Заделка окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,05 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 19 2 2 | 2 _____ 17 |  | 75 21 16 | 26 _____ 49 |  | Р
Слуховые окна
80 | 80 | ТЕРр52-16-1 Заделка окон: фанерой 10 м2 НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,0975 79 60 | 376.5 | 43,78 _____ 331,69 | 1.03 | 37 4 3 | 4 _____ 33 |  | 147 40 31 | 51 _____ 95 |  | Р | 1
Раздел 5. МАЙ
кв.91
81 | 81 | ТЕРр65-5-1 ПРИМ. Протяжка резьб.муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 10 9 5 | 9 _____ 1 |  | 115 98 53 | 111 _____ 4 |  | Р
кв.17
82 | 82 | ТЕРр58-12-3 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов 100 м2 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,15 71 52 | 1088.86 | 188,75 _____ 883,38 | 16,73 _____ 2,66 | 163 23 18 | 28 _____ 132 | 3 | 1249 246 180 | 340 _____ 896 |  | Р | 13 _____ 7
83 | 83 | ТЕРр58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок 100 м2 кровли НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,15 71 52 | 954.34 | 45,83 _____ 902,32 | 6.19 | 143 6 5 | 7 _____ 135 | 1 | 506 60 44 | 83 _____ 418 |  | Р | 5 _____ 2
Раздел 6. ИЮНЬ
кв.72
84 | 84 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
85 | 85 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
подвал (72)
86 | 86 | ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами 100 м3 воды НР 79%=93%*0.85 от ФОТ СП 60%=75%*0.8 от ФОТ | 0,2 79 60 | 78.43 | 69.02 | 9,41 _____ 5,36 | 16 14 11 | 14 | 2 _____ 1 | 184 141 107 | 166 |  | Р | 18 _____ 13
87 | 87 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 536 185 137 | 216 | 320 _____ 12 | 4237 2119 1474 | 2589 |  | Р | 1648 _____ 482
88 | 88 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,01 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 110 | _____ 110 |  | 30 | _____ 30 |  | М
кв.3
89 | 89 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 61 26 15 | 25 _____ 35 | 1 | 460 265 144 | 300 _____ 153 |  | Р | 7 _____ 1
90 | 90 | ТСЦ-302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм шт. | 2 88 48 | 18.6 | _____ 18,6 |  | 37 | _____ 37 |  | 83 | _____ 83 |  | М
кв.1
91 | 91 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,031 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 16 10 6 | 10 _____ 6 |  | 146 109 60 | 124 _____ 22 |  | Р
Раздел 7. ИЮЛЬ
подвал
92 | 92 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0465 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 24 15 9 | 15 _____ 9 |  | 219 164 89 | 186 _____ 33 |  | Р
кв.41
93 | 93 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,025 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 23 17 12 | 23 |  | 275 173 110 | 274 |  | Р | 1 _____ 1
94 | 94 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода 1 326,06 = 6 525,64 - 99,8 x 52,10 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,025 98 56 | 1449.2 | 888,33 _____ 524,5 | 36,38 _____ 1,23 | 36 25 16 | 22 _____ 13 | 1 | 319 263 150 | 266 _____ 48 |  | Р | 5 _____ 2
кв.3
95 | 95 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
Раздел 8. АВГУСТ
5 подъезд.
96 | 96 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
6 под.
97 | 97 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
98 | 98 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,062 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 32 22 13 | 21 _____ 11 |  | 292 218 119 | 248 _____ 44 |  | Р
1 под.
99 | 99 | ТЕР18-06-007-04 Установка фильтров диаметром: 50 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 95.59 | 53.57 | 42,02 _____ 0,41 | 10 7 4 | 6 | 4 | 88 67 38 | 64 |  | Р | 24 _____ 4
100 | 100 | ТЕР18-06-007-04 Установка фильтров диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 98 56 | 249.63 | 133,93 _____ 10,66 | 105,04 _____ 1,03 | 25 15 9 | 13 _____ 1 | 11 | 226 169 96 | 161 _____ 5 |  | Р | 60 _____ 11
101 | 101 | ТЕРр65-5-3 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,01 88 48 | 1752.21 | 1525,51 _____ 199,87 | 26.83 | 18 15 9 | 15 _____ 3 |  | 193 161 88 | 183 _____ 8 |  | Р | 2
102 | 102 | ТСЦ-302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм шт. | 1 88 48 | 240 | _____ 240 |  | 240 | _____ 240 |  | 795 | _____ 795 |  | М
подвал
103 | 103 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 2435.67 | 1000,16 _____ 1380,62 | 54,89 _____ 1,4 | 244 103 60 | 100 _____ 139 | 5 | 1841 1059 577 | 1200 _____ 612 |  | Р | 29 _____ 3
104 | 104 | ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 100 шт. НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 1010.59 | 929,07 _____ 76,36 | 5.16 | 101 96 56 | 93 _____ 7 | 1 | 1149 982 536 | 1115 _____ 31 |  | Р | 3 _____ 1
105 | 105 | ТСЦ-302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм шт. | 10 88 48 | 43.5 | _____ 43,5 |  | 435 | _____ 435 |  | 1265 | _____ 1265 |  | М
кв.79-62
106 | 106 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 48 46 27 | 45 _____ 1 | 2 | 548 472 257 | 534 _____ 6 |  | Р | 8 _____ 2
107 | 107 | ТСЦ-507-3354 Труба из полипропилена PN 20/20 м | 2 63 40 | 8.39 | _____ 8,39 |  | 17 | _____ 17 |  | 42 | _____ 42 |  | М
108 | 108 | ТСЦ-302-1150 Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм шт. | 2 88 48 | 62.35 | _____ 62,35 |  | 125 | _____ 125 |  | 216 | _____ 216 |  | М
подвал
109 | 109 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 200 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 1072 369 274 | 432 | 640 _____ 24 | 8474 4238 2948 | 5178 |  | Р | 3296 _____ 964
110 | 110 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,02 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 220 | _____ 220 |  | 60 | _____ 60 |  | М
111 | 111 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,08 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 41 28 16 | 27 _____ 14 |  | 377 282 154 | 320 _____ 57 |  | Р
112 | 112 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,1 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 51 34 20 | 33 _____ 18 |  | 471 351 192 | 399 _____ 71 |  | Р | 1
113 | 113 | ТЕР13-08-010-01 Прим.Посыпка подвала сухим хлором 1 м2 поверхности 5,36 = 6,43 - 4,12 x 0,26 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 250 69 48 | 5.36 | 2.16 | 3,2 _____ 0,12 | 1340 462 342 | 540 | 800 _____ 30 | 10593 5298 3685 | 6473 |  | Р | 4120 _____ 1205
114 | 114 | ТСЦ-101-2318 Натрий хлористый технический т | 0,025 69 48 | 11011 | _____ 11011 |  | 275 | _____ 275 |  | 75 | _____ 75 |  | М
115 | 115 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 53 26 15 | 25 _____ 27 | 1 | 427 265 144 | 300 _____ 120 |  | Р | 7 _____ 1
кв.3
116 | 116 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,02 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 10 7 4 | 7 _____ 3 |  | 94 70 38 | 80 _____ 14 |  | Р
подвал
117 | 117 | ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм 100 м трубопровода 2 129,65 = 2 435,67 + 107 x (9,44 - 12,30) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,025 88 48 | 2129.65 | 1000,16 _____ 1074,6 | 54,89 _____ 1,4 | 53 26 15 | 25 _____ 27 | 1 | 427 265 144 | 300 _____ 120 |  | Р | 7 _____ 1
Раздел 9. СЕНТЯБРЬ
подвал,кв.96
118 | 118 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 282 211 115 | 240 _____ 42 |  | Р
кв.78
119 | 119 | ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы вод-я: без осмотра системы 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,25 63 40 | 3.95 | 3.95 |  | 1 1 1 | 1 |  | 12 8 5 | 12 |  | Р
подвал
120 | 120 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,16 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 81 55 32 | 53 _____ 28 |  | 753 562 307 | 639 _____ 113 |  | Р | 1
кв.7
121 | 121 | ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм 100 м трубопровода 2 406,83 = 5 229,34 - 97,8 x 28,86 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,16 88 48 | 2406.83 | 2225,28 _____ 105,38 | 76.17 | 385 367 214 | 356 _____ 17 | 12 | 4384 3774 2059 | 4273 _____ 44 |  | Р | 67 _____ 16
подвал
122 | 122 | ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,045 63 40 | 922.65 | 911.86 | 10,79 _____ 4,49 | 42 31 21 | 42 |  | 495 312 198 | 493 |  | Р | 2 _____ 2
123 | 123 | ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,045 98 56 | 6648.78 | 888,33 _____ 5724,08 | 36,38 _____ 1,23 | 299 46 28 | 40 _____ 257 | 2 | 1665 473 270 | 480 _____ 1176 |  | Р | 9 _____ 3
124 | 124 | ТСЦ-103-1017 Ревизии диаметром: 100 мм шт. | 2 98 56 | 73.8 | _____ 73,8 |  | 148 | _____ 148 |  | 918 | _____ 918 |  | М
125 | 125 | ТСЦ-103-1356 Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм шт. | 4 98 56 | 13.88 | _____ 13,88 |  | 56 | _____ 56 |  | 302 | _____ 302 |  | М
126 | 126 | ТСЦ-507-0810 Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 98 56 | 257.59 | _____ 257,59 |  | 258 | _____ 258 |  | 491 | _____ 491 |  | М
127 | 127 | ТСЦ-101-1793 Манжеты резиновые шт. | 1 98 56 | 15.1 | _____ 15,1 |  | 15 | _____ 15 |  | 40 | _____ 40 |  | М
128 | 128 | ТСЦ-507-0779 Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 98 56 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1033 | _____ 1033 |  | М
129 | 129 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,06 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 30 21 12 | 20 _____ 10 |  | 282 211 115 | 240 _____ 42 |  | Р
130 | 130 | ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 100 м трубопровода НР 88%=103%*0.85 от ФОТ СП 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,05 88 48 | 508.07 | 332,63 _____ 174,41 | 1.03 | 25 18 10 | 17 _____ 8 |  | 235 176 96 | 200 _____ 35 |  | Р
Итого прямые затраты по акту | [6 empty] | 13079 | 4404 _____ 4861 | 3814 _____ 154 | 84964 | 52827 _____ 12289 |  |  | 19848 _____ 5818
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [6 empty] | 4558 |  |  | 58645
материалы | [6 empty] | 4861 |  |  | 12289
эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3814 |  |  | 19848
Накладные расходы | [6 empty] | 4059 |  |  | 44269
Сметная прибыль | [6 empty] | 2755 |  |  | 28327
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 340 |  |  | 3583
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 5689 |  |  | 48423
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 478 |  |  | 4657
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 11126 |  |  | 90392
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [6 empty] | 27 |  |  | 143
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 439 |  |  | 2979
Линии электропередачи | [6 empty] | 96 |  |  | 775
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1698 |  |  | 6608
Итого | [6 empty] | 19893 |  |  | 157560
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [6 empty] | 1733 |  |  | 6866
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 21626 |  |  | 164426
|  | % НР |  |  |  |  | 89 |  |  | 75
|  | % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Обработка
Note on C5: <Инвестор>
Note on C7: <Заказчик>
Note on C9: <Подрядчик>
Note on C11: <Наименование стройки>
Note on C13: <Наименование объекта>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on H19: <Номер акта>
Note on J19: <Дата составления акта>
Note on L19: <Начало отчетного периода акта>
Note on M19: <Конец отчетного периода акта>
Note on N19: <Конец отчетного периода акта>
Note on V19: <Конец отчетного периода акта>
Note on B22: за <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on B23: на <Наименование локальной сметы>
Note on B24: <Основание>
Note on H27: =<Итого по расчету>/1000
Note on K27: =<Итого по расчету>/1000
Note on H28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on K28: =<Итого Оборудование>/1000
Note on H29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on K29: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on Y30: <Итого ФОТ>
Note on Z30: <Итого НР>
Note on AA30: <Итого СП>
Note on H31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on K31: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on Y31: <Итого ФОТ>
Note on Z31: <Итого НР>
Note on AA31: <Итого СП>
Note on M34: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A39: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B39: <Номер позиции по смете>
Note on C39: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для рес.расч.> <Строка задания СП для рес.расч.>
Note on D39: <Выполнено за период> <Формула расчета физ. объема> <Нормы НР 2001г. по позиции> <Нормы СП 2001г. по позиции>
Note on E39: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F39: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G39: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H39: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах> <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on I39: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J39: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K39: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах> <Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)> <Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет)>
Note on L39: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on N39: <Признак материала - позиции>
Note on V39: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A248: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H248: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on I248: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on J248: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on K248: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on L248: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on V248: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on B271: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on B273: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Пос.Первомайский
Объект:
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на юж 1г
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 21.626 |  | тыс. руб. | 164.426 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.41805 |  | тыс.чел.ч | 0.41805 |  | 4479 | тыс.чел.ч |  | 405.12 | 405.12
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 4.558 |  | тыс. руб. | 58.645 |  | 40478 | тыс. руб. |  | 12.93 | 12.93
154
1661
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-7 | Затраты труда рабочих (ср 1,7) | чел.час | 1.14 | 9,64 | 10.96 |  |  | 115,73 | 131.94 |  | 12.0383
2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 14 | 9,86 | 138 |  |  | 118,35 | 1656.9 |  | 12.0065
3 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 0.65 | 9,95 | 6.47 |  |  | 119,38 | 77.59 |  | 11.9923
4 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 2.82 | 10,04 | 28.31 |  |  | 120,54 | 339.92 |  | 12.0071
5 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 0.68 | 10,14 | 6.9 |  |  | 121,71 | 82.76 |  | 11.9942
6 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 56.35 | 10,33 | 582.08 |  |  | 124,05 | 6990.22 |  | 12.009
7 | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 5.97 | 10,69 | 63.82 |  |  | 128,28 | 765.84 |  | 12
8 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 237.7 | 10,78 | 2562.41 |  |  | 129,45 | 30770.27 |  | 12.0083
9 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 15.65 | 10,92 | 170.91 |  |  | 131,05 | 2050.93 |  | 12.0001
10 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.62 | 11,2 | 174.96 |  |  | 134,41 | 2099.47 |  | 11.9997
11 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 13.48 | 11,47 | 154.62 |  |  | 137,62 | 1855.1 |  | 11.9978
12 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 1.6 | 11,74 | 18.78 |  |  | 140,83 | 225.33 |  | 11.9984
13 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0.57 | 12,03 | 6.86 |  |  | 144,33 | 82.27 |  | 11.9927
14 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 32.94 | 12,16 | 400.55 |  |  | 145,94 | 4807.26 |  | 12.0016
15 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 5.89 | 12,54 | 73.86 |  |  | 150,46 | 886.21 |  | 11.9985
16 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0.06 | 13,09 | 0.78 |  |  | 157,03 | 9.42 |  | 12.0769
17 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 12.93
Машины и механизмы
18 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 134,07 | 4.02 |  |  | 727 | 21.81 |  | 5.4254 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
19 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 11.5 | 111,55 | 1282.83 |  |  | 467 | 5370.5 |  | 4.1864 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
20 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0.02 | 1,06 | 0.02 |  |  | 5 | 0.1 |  | 5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
21 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 11.5 | 2,31 | 26.57 |  |  | 7 | 80.5 |  | 3.0297 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
22 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.06 | 33,73 | 2.03 |  |  | 163 | 9.78 |  | 4.8177 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
23 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.5 | 7,84 | 11.76 |  |  | 45 | 67.5 |  | 5.7398 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
24 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.19 | 1,29 | 1.53 |  |  | 3 | 3.57 |  | 2.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
25 | 160402 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0.44 | 137,21 | 60.37 |  |  | 926 | 407.44 |  | 6.749 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
26 | 310102 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 2.7 | 7,02 | 19 |  |  | 66,92 | 180.7 |  | 9.5105 | ЧелСЦена,май 2015 г., ч.2
27 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.83 | 2,32 | 1.93 |  |  | 12 | 9.96 |  | 5.1606 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
28 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 23.31 | 103,2 | 2405.57 |  |  | 587 | 13682.97 |  | 5.688 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 19/1
Материалы
29 | 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 1.89 | 13,01 | 24.59 | 73 | 137.97 | 77,7 | 146.85 |  | 5.9719 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.370
30 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0005 | 10590 | 5.3 | 41690 | 20.85 | 42849,53 | 21.42 |  | 4.0415 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
31 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.2019 | 6,2 | 1.25 | 42.66 | 8.61 | 49,05 | 9.91 |  | 7.928 | 26.03.080
32 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0001 | 18320 | 1.83 | 62800.15 | 6.28 | 64551,37 | 6.46 |  | 3.5301 | Среднее (14.01.051,14.01.826)
33 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0001 | 30040 | 3 | 85289 | 8.53 | 87507,84 | 8.75 |  | 2.9167 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.376
34 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0001 | 10190 | 1.02 | 73200 | 7.32 | 74966,29 | 7.5 |  | 7.3529 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.117
35 | 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 17.25 | 7,57 | 130.58 | 22 | 379.5 | 23,12 | 398.82 |  | 3.0542 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.123
36 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0005 | 10350 | 5.19 | 39055.08 | 19.54 | 40274,15 | 20.14 |  | 3.8805 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
37 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0003 | 10660 | 3.2 | 56684.17 | 17.01 | 58132,64 | 17.44 |  | 5.45 | 08.07.007
38 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0903 | 101 | 9.12 | 418 | 37.76 | 436,62 | 39.41 |  | 4.3213 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.381
39 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1293 | 42,4 | 5.51 | 228.81 | 29.59 | 233,71 | 30.22 |  | 5.4846 | 10.01.394
40 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.499 | 22,8 | 79.8 | 119.32 | 417.49 | 122,02 | 426.91 |  | 5.3497 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
41 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.07 | 7,57 | 0.53 | 25.01 | 1.75 | 26,19 | 1.83 |  | 3.4528 | 11.01.328
42 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0011 | 9190 | 10.11 | 42360 | 46.6 | 43509,49 | 47.86 |  | 4.7339 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.144
43 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0006 | 11780 | 7.07 | 33140 | 19.88 | 34072,71 | 20.44 |  | 2.8911 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.148
44 | 101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.34 | 116 | 39.44 | 417.58 | 141.97 | 426,27 | 144.94 |  | 3.6749 | Среднее (15.01.191, 15.01.192, 15.01.193, 15.01.194, 15.01.195)
45 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.009 | 20910 | 188.19 | 55802.95 | 502.2 | 57244,74 | 515.15 |  | 2.7374 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
46 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.081 | 996 | 80.68 | 6650 | 538.65 | 6893,59 | 558.38 |  | 6.9209 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.176
47 | 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.072 | 605 | 43.56 | 3946.47 | 284.15 | 4135,99 | 297.79 |  | 6.8363 | (09.01.113/599.5)*557.35
48 | 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм | м3 | 0.0074 | 6450 | 47.74 | 18148.33 | 134.3 | 18706,1 | 138.43 |  | 2.8997 | Среднее (09.03.228/(0.006), 09.03.2281/(0.006))
49 | 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5.35 | 9,44 | 50.5 | 40.63 | 217.38 | 41,78 | 223.52 |  | 4.4261 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.28/1000
50 | 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 13.375 | 12,3 | 164.51 | 52.7 | 704.86 | 54,2 | 724.93 |  | 4.4066 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.183*1.66/1000
51 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 1.26 | 11,6 | 14.61 | 22.86 | 28.8 | 23,36 | 29.43 |  | 2.0144 | Среднее (15.02.380, 21.02.970.1024, 21.02.981.30)
52 | 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 | 40.73 | 81.46 | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
53 | 302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 1.497 | 58,5 | 87.57 | 215.01 | 321.87 | 219,73 | 328.94 |  | 3.7563 | Среднее (15.02.128.2*4,15.02.128.1/0.5*1.5)
54 | 302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм | м | 4.491 | 52,1 | 233.98 | 237.74 | 1067.69 | 242,83 | 1090.55 |  | 4.6609 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
55 | 411-0001 | Вода | м3 | 13.7561 | 3,11 | 42.8 | 22.32 | 307.04 | 22,77 | 313.22 |  | 7.3182 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
56 | 509-0965 | Паронит | т | 0.0014 | 24890 | 34.86 | 119349.81 | 167.07 | 122027,64 | 170.84 |  | 4.9007 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
57 | 509-3368 | Набивки сальниковые | кг | 0.175 | 26,6 | 4.65 | 188.27 | 32.95 | 192,35 | 33.65 |  | 7.2366 | 04.02.0416
58 | ТСЦ-101-1793 | Манжеты резиновые | шт. | 2 | 15,1 | 30.2 |  |  | 39,75 | 79.5 |  | 2.6325 | 15.03.241
59 | ТСЦ-101-1870 | Проволока вязальная | кг | 0.3 | 12,12 | 3.63 |  |  | 55 | 16.5 |  | 4.5455 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
60 | ТСЦ-101-2137 | Резина техническая листовая прессованная | кг | 0.8 | 26,3 | 21.04 |  |  | 122,03 | 97.63 |  | 4.6402 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
61 | ТСЦ-101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 0.115 | 11011 | 1266.27 |  |  | 3011,31 | 346.28 |  | 0.27346 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1, п.516
62 | ТСЦ-103-1017 | Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 3 | 73,8 | 221.4 |  |  | 459,1 | 1377.3 |  | 6.2209 | 20.06.032
63 | ТСЦ-103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 5 | 13,88 | 69.4 |  |  | 75,54 | 377.7 |  | 5.4424 | 20.09.352
64 | ТСЦ-302-1150 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 2 | 62,35 | 124.7 |  |  | 108,19 | 216.38 |  | 1.7352 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
65 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 18,6 | 37.2 |  |  | 41,71 | 83.42 |  | 2.2425 | 20.06.962.2+20.06.160.2+20.06.163.2
66 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 29,3 | 29.3 |  |  | 82,21 | 82.21 |  | 2.8058 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
67 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 11 | 43,5 | 478.5 |  |  | 126,45 | 1390.95 |  | 2.9069 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
68 | ТСЦ-302-1836 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 240 | 240 |  |  | 795,12 | 795.12 |  | 3.313 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
69 | ТСЦ-507-0779 | Переход: «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 |  |  | 1033,06 | 1033.06 |  | 1.4758 | 20.09.004.2
70 | ТСЦ-507-0810 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 257,59 | 257.59 |  |  | 490,73 | 490.73 |  | 1.9051 | 20.09.003.6
71 | ТСЦ-507-3354 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 2 | 8,39 | 16.78 |  |  | 21,16 | 42.32 |  | 2.5221 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 14.05.2015 г. №19/1
Неучтенные ресурсы
Материалы
72 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 15
73 | 301-9503 | Фильтры для очистки воды | шт. | 1
74 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.1018
75 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0223
Итого прямые затраты по акту | [5 empty] | 13079 |  |  |  | 84964 |  | 6.4962
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 4558 |  |  |  | 58645 |  | 12.8664
материалы | [5 empty] | 4861 |  |  |  | 12289 |  | 2.5281
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3814 |  |  |  | 19848 |  | 5.204
Накладные расходы | [5 empty] | 4059 |  |  |  | 44269 |  | 10.9064
Сметная прибыль | [5 empty] | 2755 |  |  |  | 28327 |  | 10.282
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 340 |  |  |  | 3583 |  | 10.5382
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5689 |  |  |  | 48423 |  | 8.5117
Фундаменты (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 478 |  |  |  | 4657 |  | 9.7427
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 11126 |  |  |  | 90392 |  | 8.1244
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | [5 empty] | 27 |  |  |  | 143 |  | 5.2963
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 439 |  |  |  | 2979 |  | 6.7859
Линии электропередачи | [5 empty] | 96 |  |  |  | 775 |  | 8.0729
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1698 |  |  |  | 6608 |  | 3.8916
Итого | [5 empty] | 19893 |  |  |  | 157560 |  | 7.9204
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,18 | [5 empty] | 1733 |  |  |  | 6866 |  | 3.9619
ВСЕГО по акту | [5 empty] | 21626 |  |  |  | 164426 |  | 7.6032
Сдал: _________________ //
Принял: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A105: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G105: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K105: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M105: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N105: <Пустой идентификатор>
Note on A126: <подпись 320 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 320 значение>/
Note on A128: <подпись 330 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 330 значение>/